## Sheet1
市拟观摩丰收村美丽乡村及塔云山4A级景区 建设项目推进一览表
县级包抓领导： 贾建刚、任淑霞 牵头抓总部门： 旅游局
序号 | 承担任务部门 | 责任人 | 总体任务 |  | 9月9日任务 | 9月9日完成情况
|  |  | 地点 | 建设内容
1 | 国投 公司 | 黄博 | 出云村 | 完成房屋立面改造15户 | 完成3户房屋立面改造。 | 完成5户立面改造，墙面改造2000余平方米，墙裙改造210米，防腐木料700余平方米，石材300余平方米。
|  |  | 户隐村 | 完成一号停车场 | 完成植草格的铺设及路灯充电桩的基础预埋。 | 完成植草格铺设及路灯充电桩基础预埋。开始行车道垫层铺装、植草格绿化土回填、小木屋搭建、人行步道钢架搭建和生草袋养护。
|  |  | 户隐村 | 完成景观绿化 | 完成王大声门前毛石挡墙及小木屋绿化。 | 完成王大声门前毛石挡墙及小木屋绿化，景观树、花草全部栽植到位。
|  |  | 户隐村 | 完成路面改造 | 完成挡墙护坡及路面平整。 | 完成挡墙护坡及路面平整。凿毛路面混凝土渣清理干净，支模完成，正在浇筑混凝土。
|  |  | 户隐村 | 完成18户立面改造 | 完成3户。 | 完成12户立面改造，墙面改造4800余平方米，墙裙改造504米，防腐木料1700平方米，石材600余平方米。
|  |  | 户隐村 | 完成三味屋及周围环境改造。 | 完成玻璃连廊基础施工、钢构焊接及屋面、室内水电安装。 | 完成玻璃连廊基础施工、钢构焊接及屋面、室内水电安装。
|  |  | 户隐村 | 完成河道景观 | 完成河道上游布置及风雨廊桥主体建设任务。 | 完成河道上游布置及风雨廊桥主体建设。正在进行栈道石材铺装和梦幻小屋建设。
|  |  | 户隐村 | 完成2号停车场 | 完成植草格铺设。 | 完成植草格铺设、绿化土回填和行车道垫层铺装。正在进行石材安装。
|  |  | 户隐村 | 完成3号停车场 | 完成植草格铺设 | 完成植草格铺设。正在进行石材栏杆砌筑，石材铺装。
|  |  | 户隐村 | 完成户隐村范围内地块美化 | 完成土地平整及护坡挡墙 | 完成土地平整及护坡挡墙。正在考察、联系桑树苗。
|  |  | 户隐村 | 完成小蚕供养室室内外装修及广场景观打造 | 完成室内外造型结构改造及水电安装施工，完成广场花坛、路沿建设 | 完成室内外造型结构改造及水电安装，完成广场花坛、路沿建设。文化广场正在铺装石材，立面改造正在进行。
|  |  | 角城 | 完成入口标志物建设。 | 完成清水护坡、回填及场地平整任务。 | 完成清水护坡、回填及场地平整。
|  |  | 角城 | 完成入口道路拓宽及桥梁建设。 | 角城入口路面护坡加宽回填完工、桥梁主体初步完工。 | 入口路面护坡加宽回填完工、桥梁主体初步完成。对k0-k069公路路基进行清理。
|  |  | 角城 | 完成周末农场内建设。 | 行车路面硬化全部完工、停车位全部完工、内部房屋主体建设全部完工。 | 行车道路硬化全部完成、停车位全部完工、内部房屋主体建设全部完工。A区步道做排水沟，绿化铺土；B区公厕盖仿古瓦，内铺砖，步道铺砖，小木屋内装及盖草顶。
|  |  | 角城 | 完成出口桥梁建设。 | 桥墩柱钢筋模版混凝土完成台帽盖梁一个。 | 桥墩柱钢筋模板混凝土完成台帽盖梁一个，完成0号台垫石支座，长20米宽1.5米浆砌石挡墙。
|  |  | 角城 | 完成角城30户立面改造 | 完成5户。 | 完成13户立面改造，墙面改造5200余平方米，墙裙改造546米，防腐木料1450平方米，石材830平方米。
|  |  | 角城 | 完成河道治理。 | 完成垃圾及河流内的淤泥清运。 | 完成垃圾及河道淤泥清运。
2 | 住建局 | 朱益林 | 出云村 | 完成交警支队旁的公厕建设，达到使用条件。 | 完成室内供水供电任务。 | 完成室内供电供水任务，正在进行室内清理。
3 | 水务局 | 程云燕 | 出云村 | 完成河道景观建设。 | 完成拦砂坝一座、绿岛一处。 | 完成一处拦砂坝、一处绿岛。正在进行亲水平台建设。
4 | 发改局 | 谢忠琦 | 角城 户隐村 | “周末农场”、“三味屋”游客接待中心(小木屋)达到运营标准，确定观摩路线。 | 完成规划设计方案、确定观摩路线。 | 已将沙河集团技术人员带入实地进行踏勘，方案正在设计中并对观摩路线进行了初步确定。
5 | 卫计局 | 柏宗年 | 角城 户隐村 | 完成仿生公厕供水、供电，达到运营条件 | 完成室内给水及卫生清理。 | 完成室内给水及卫生清理。
6 | 电力局 | 徐 斌 | 角城 户隐村 | 电力杆线迁移及三台变压器安装到位。 | 完成低压杆线迁移及加高。 | 完成低压杆线迁移及加高、变压器安装材料费用预算。
7 | 广电网络公司 | 王世乾 | 角城 户隐村 | 杆线迁移出项目中心区域。 | 全面完成。 | 正在实施。
8 | 移动公司 | 刘亚丽 | 角城 户隐村 | 拆除老线，改善网络信号。 | 拆除角城村、户隐村老线。 | 未完成。
9 | 农家乐 办公室 | 刘 峰 | 角城 户隐村 | 12户农家乐的提升改造。 | 完成2户农家乐提升改造。 | 完成3户农家乐改造提升，新建2户农家乐门楼标识，内外部设施到位，达到运营条件。
10 | 林业局 | 项系和 | 丰收村 | 完成磨木路沿线竹林、竹带、水杂果园科管、整理、修剪、除草、复垦美化及标志建筑物建设。 | 进行绿屋村范围内的绿化。 | 出云村范围内竹林竹带、水杂果园科管整理、修建、除草、复垦美化工作正在组织实施。对緑屋村（丰收二组移民搬迁点）三角地带的绿化及标志物建设已进行实地踏勘。
11 | 交通局 | 韦 东 | 丰收村 | 完成磨石沟磨木路观摩线路两边的美化、净化整洁工程 | 完成出云村范围内的所有任务。 | 未完成。
12 | 文广局 | 詹道友 | 丰收村 | 加大宣传力度，宣传丰收村美丽乡村建设工作成效。 | 开设美丽乡村建设项目专栏；配合督查室进行督导检查。 | 已开设美丽乡村建设项目专栏，并配合督查室进行两次督导检查。
13 | 旅游开发局 | 胡发卿 | 丰收村 | 完成项目区沿线及观摩路线沿线的氛围打造。 | 将讨论后的规划方案提请政府审定。 | 完成规划设计方案，正在进行研究讨论。
14 | 青铜关镇 | 乐席波 | 东坪高速出口 至丰收村 | 完成项目区域内及视角范围内环境卫生治理，达到干净卫生、整齐美观。 | 完成出云村范围内的所有任务。 | 已制定环境卫生治理方案，完成出云村范围内的环境卫生治理工作。
15 | 柴坪镇 | 孙守坤 | 安坪村一组 | 完成项目区域内及视角范围内环境卫生治理，达到干净卫生、整齐美观。 | 1号停车场下边环境保障。 | 已制定环境卫生治理方案，解决1号停车场周边2户群众矛盾纠纷。
16 | 塔云山景区管委会 | 汪效智 | 过风垭门户区 | 游客服务中心建设、停车场收尾工程 | 完成停车场周边绿化工程的60％。 | 已完成停车场周边绿化工程60%。
|  |  | 景区范围内 | 景区内部综合提升建设 | 完成景区内垃圾桶配置和部分公厕改造工作。 | 已完成景区内垃圾桶配置和部分公厕改造工程。
|  |  | 景区范围内 | 相关配套建设 | 完成景区官方微信公众平台建设，实现在线订房、订票服务。 | 已完成景区官方微信公众平台建设，实现在线订房、订票服务。
17 | 旅游局 | 胡发卿 | 景区内 | 4A级景区巩固提升 | 全面完成。 | 已全面完成。
|  |  | 景区内 | 景区讲解员培训 | 完成景区讲解人员监督岗牌照上墙工作。 | 已完成景区讲解员监督岗牌照上墙工作。
18 | 林业局 | 项系和 | 塔云山景区范围内 | 景区绿化 | 过风垭停车场的绿化工作由林业局技术指导并提供资金支持。 | 已与塔云山景区对接好方案，即将组织实施。
19 | 交通局 | 韦 东 | 景区范围内 | 道路隐患排查和修复 | 完成黑槽垭周边7处路段隐患的防护处理。 | 已经完成一半路段修复，剩余路段正在对接具体修复方案。
20 | 卫计局 | 柏宗年 | 塔云山景区范围内 | 急救设施 | 完成医务室内常用医疗设备及急救用品的配备。 | 已全部配齐所需药品。
21 | 电信局 | 冀晓军 | 塔云山景区过风垭门户区 | 取款机外接电信网络 | 全部完工。 | 未完成，尚未与塔云山景区对接具体实施方案。