镇安县城市管理局

2018年部门预算说明

一、镇安县城市管理局部门主要职责

1.贯彻执行中、省、市有关城市管理局方面的管理政策和法律、法规，拟定城市综合管理的地方性政策及办法并监督执行；编制城市市政、公用、园林绿化、环境卫生等中、长期规划和年度发展计划、并组织实施。

2.负责城市燃气、环境卫生、垃圾处理、户外广告、园林绿化、广场、公园、人造景点等行业管理工作。

3.搞好城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的综合执法工作。

4.负责审核城市供气、污水处理等地下管网建设及环境卫生、园林绿化、人造景点、广场、公园、垃圾处理和城市维护、改造、扩建等方面的工程建设项目的报批工作。

5.组织定制行业服务规范，积极推进社会服务承诺。

6.承担行政许可事项中涉及城管局职能范围的审核职能。

7.负责局机关干部职工人事劳动工资及管理工作。

8.承担辖区内市容和规划管理。

二、2018年度部门主要工作任务

(一)、总体要求

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“三城联创”总体目标，坚持“5311”工作思路，深化城管体制改革，强化干部队伍建设，以治理规范县城，以绿化涵养县城，以品质提升县城，在完善城市功能、提升精细管理上抓重点、攻难点、创亮点。全力推进环卫一体化、垃圾气化发电、城区“增绿添彩”、城市公厕配建、天然气主管网铺设5大建设，下茬做好违法建设监管、市容市貌整治、环卫质量提升3项治理，强力推进“国家园林县城”1个创建，用足用好“智慧城管”1个平台，精准发力，真抓实干，以实实在在的工作成效实现城市管理工作追赶超越。

(二)、重点任务

1镇安县城乡环卫一体化项目。

(1).责任分工

责任领导：魏  臣

责 任 人：张啸东

(2).目标任务 推行垃圾分类制度，加快城乡环卫一体化项目建设，所有集镇和搬迁点垃圾、污水处理设施全面达标。

(3).进度安排 4月中旬完成城乡环卫一体化项目“两评一案”评审工作；6月底前中心集镇、基本竣工的百户以上搬迁点垃圾、污水处理设施建设基本开工；6月底前完成大坪、月河、高峰、茅坪、铁厂、达仁等6个集镇垃圾资源化处理站和回龙、大坪、茅坪、达仁、月河等集镇和高峰和平家园搬迁点、云镇古道沟搬迁点等15个污水处理站建设。

2镇安县垃圾气化发电项目。

(1).责任分工

责任领导：魏  臣

责 任 人：张啸东

(2).目标任务 推进垃圾气化发电项目落户镇安。

(3).进度安排 3月底前组织发改、财政、招商、环保、城管等部门人员赴上海等地考察国内垃圾气化发电成功项目，对我县垃圾气化发电项目进行论证；4月初根据考察论证情况制定项目推进方案，按项目计划推进实施。

3城区“增绿添彩”工程。

(1).责任分工

责任领导：魏明侠

责 任 人：阴万垚

(2).目标任务 持续实施城区“增绿添彩”工程，对城区主干道沿线、闲置土地因地制宜进行绿化美化。

(3).进度安排 3月上旬对县城规划范围内闲置地块进行摸底，编制“增绿添彩”实施方案；制定城区园林绿化精细化管理方案3月底前完成2017年“增绿添彩”补植补造工程；3月中旬完成2018年“增绿添彩”工程项目手续、动工建设；4月底前完成项目建设。

4城市公厕配建。

(1).责任分工

责任领导：魏明侠

责 任 人：阴万垚

(2).目标任务 在2017年公厕建设基础上，新建公厕10座。

(3).进度安排 3月底前完成公厕建设地块摸底、土地性质、规划设计，制定年度公厕建设方案；4月中旬完成公厕建设招标等手续；4月底前启动建设；11月底前完成公厕建设并投入使用。

5城区天然气主管网铺设工程。

(1).责任分工

责任领导：魏明侠

责 任 人：阴万垚

(2).目标任务 完成天然气主管道铺设7.3公里，城区天然气主管网建设基本完成。

(3).进度安排 3月底完成年度施工规划和现场勘查工作；3月底启动铺设工作，月度铺设1.3公里进度推进；10月份启动实施重点小区入户管道铺设。

6县城规划区违法建设监管。

(1).责任分工

责任领导：张仁武

责 任 人：于  杰

(2).目标任务 严格规划执法，严厉打击规划区内未批先建、乱占乱建等违法行为。

(3).进度安排 3月中旬前制定2018年违法建设专项整治实施方案，建立“分区域、定人员、定职责、日巡查”网格化监管机制；3月底前完成对城区建筑工地进行摸底，分类建档，严查建房手续；月度按进度开展规划监察执法，确保县城规划区范围内“两乱”“两超”违建问题有效遏制。

7城市市容环境综合整治。

(1).责任分工

责任领导：魏明侠  张仁武  魏  臣

责 任 人：陈  飞  杨  刚  白爱平

(2).目标任务 开展城市管理提升年活动，集中整治店外经营、占道经营、乱摆乱放等行为，提高城市治理水平，让群众生活更舒适、更便利。

(3).进度安排 调整充实一线管理队伍，公开招聘协管员27名，将县城区划分为三个片区进行网格化、责任制管理，实行班子成员联系包片制度，每月集中整治不少于2次，每次连续不少于3天，确保市容现状持续好转。

8城区环卫外包质量提升。

(1).责任分工

责任领导：魏  臣

责 任 人：孔庆银

(2).目标任务 提升城区环卫外包服务质量，提高机械化清扫水平，县城区生活垃圾无害化处理率达到92%以上。

(3).进度安排 3月底前完成城区环卫精细化管理方案和考核检查办法的制定；4月中旬完成2018年城区环卫外包服务项目招标手续；推进环卫作业网格化管理制度，落实网格监管责任，实行“日检查、月兑现”考核机制，将检查存在问题在月度兑现承包费中进行考核扣除，推动环卫质量提升；计划增配道路洗扫车等环卫机械3台。

9国家园林县城创建工作。

(1).责任分工

责任领导：魏明侠

责 任 人：阴万垚

(2).目标任务 以顺利通过省、市初验为目标，扎实推进国家园林县城创建。

(3).进度安排 5月底前向省住建厅报送镇安县创建国家园林县城报告；6-8月迎接省住建厅组织专家初审；9月30日前力争省住建厅向国家住建部上报推荐镇安县创建国家园林县城报告。

10城管综合执法和智慧城管建设工作。

(1).责任分工

责任领导：张仁武

责 任 人：王  洋

(2).目标任务 成立城管综合执法局，实施“天网工程”，提升数字城管、智慧城管水平。

(3).进度安排 3月底前成立“城市管理综合执法局”并挂牌，建立“智慧城管”网格机制，落实网格监管责任，启动“智慧城管”平台系统；6月底前明确县城市管理部门机构设置、职能配置、人员编制。6月底前完成县城市管理执法部门与政府法制机构、公安机关、审判机关、检察机关信息共享、案情通报、案件移送等制度建立，完成城管执法公安保障机构和队伍设立。6月底前完成执法用车、执法服装、执法记录仪、通讯器材等设施设备配备； 6月底前成立县城市管理委员会，建立城市管理联席会议制度，加强对城市管理工作的组织协调、监督检查和考核奖惩，建立健全部门之间信息互通、资源共享、协调联动的工作机制，形成工作合力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 镇安县城市管理局 |
| 2 | 镇安县城管监察大队 |

四、部门人员情况说明

镇安县城市管理局总编制28人，其中事业编制在职25人，离退休人员3人， 实有在职人员54人。现包括镇安县城市管理局和城管监察大队2个部门。

五：部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日止，本部门所属预算单位共有车辆2辆,单位20万元以上的设备0台，2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0辆。

六：部门预算绩效目标说明

2018年本部门尚未实现绩效管目标管理全覆盖。部门预算绩效正在探索学习编制准备阶段。

七：2018年部门预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018年，镇安县城市管理局收入预算为933.38万元。

2018年，镇安县城市管理局支出预算为933.38万元，部门预算支出包括基本支出258.38万元，项目支出675.00万元；

与2017年预算相比较，基本支出增加44.49万元，项目支出增加15万元。因为人员经费预算增加，基本支出增加；公厕数量增加，公厕外包费用增加。

- 财政拨款收支情况

2018年，镇安县城市管理局收入预算为933.38万元，其中财政拨款数为933.38万元。

2018年，镇安县城市管理局支出预算为933.38万元，其中财政拨款数为933.38万元。

与2017年财政拨款收支相比较，财政拨款增加59.49万元，因为人员经费预算增加，基本支出增加；公厕数量增加，公厕外包费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

- 支出按功能科目分类的明细情况

2018年，镇安县城市管理局支出预算为933.38万元，按照部门支出分为基本支出和项目支出。按照功能科目分类基本支出包括行政运行192.27万元，城管执法66.11万元；项目支出包括城管执法检查5.00万元，垃圾场渗滤液处理50.00万元，环卫和公厕外包620.00万元。

2017年，镇安县城市管理局支出预算为873.89万元，按照部门支出分为基本支出和项目支出。按照功能科目分类基本支出包括行政运行162.72万元，城管执法51.17万元；项目支出包括城管执法检查5.00万元，垃圾场渗滤液处理50.00万元，环卫和公厕外包605.00万元。

与2017年相比较，基本支出增加44.49万元，主要是因为人员经费增加；项目支出增加15万元，主要是因为公厕数量增加，公厕外包费用增加。

基本支出变化图:

项目支出变化图：

2：支出按经济科目分类的明细情况：

2018年，镇安县城市管理局支出预算为933.38万元，按照部门支出分为基本支出和项目支出。按照经济科目分类其中基本支出包括基本工资221.82万元，机关事业单位基本养老保险24.62万元，办公费2.00万元，公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出7.50万元，对个人和家庭的补助0.84万元；项目支出包括办公费3.00万元，维护费2.00万元，委托业务费670.00万元。

2017年，镇安县城市管理局支出预算为873.89万元，按照部门支出分为基本支出和项目支出。按照经济科目分类其中基本支出包括基本工资202.79万元，办公费1.33万元，公务接待费0.95万元，其他商品和服务支出8.82万元；项目支出委托业务费660.00万元。

与2017年相比较，基本工资增加19.03万元，是因为工资调整，人员经费增加；机关事业单位基本养老保险增加24.62万元，是因为机构改革调整，经费增加；对个人和家庭的补助增加0.84万元，是对退休人员的补助；委托业务费增加10.00万元，办公费增加3.00万元，维护费增加2.00万元是因为公厕数量增加，外包费用增加。

变化图：

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算1.60万元，其中因公出国（境）费0万元，较2017年相比减少0万元；公务接待费0.6万元，较2017年相比减少0万元；公务用车运行维护费1万元，较2017年相比增加1万元，变化原因是城管执法车辆费用增加。

- 机关运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算支出11.10万元，其中办公费2.00万元；公务接待费0.60万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出7.50万元。

2017年部门运行经费预算支出11.10万元，其中办公费1.33万元，公务接待费0.95万元，其他商品和服务支出8.82万元。

2018年与2017年相比较，部门运行经费预算支出总数无变化，在分项上有所调整。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八．专业名词解释

1：城管：城管是指负责本市城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。

2：公厕外包：指对城区免费公厕的日常保洁、设施的简单维修、保洁人员工资及水电费的缴纳进行整体打包承包服务。

3：环卫外包：指对城区环境卫生作业市场化运作，主要包括公共区域清扫保洁、垃圾收集清运、水洗作业、人员管理、环卫机械设备管理、垃圾场管理、城区河道垃圾清理、绿化带内垃圾杂物、城区野广告清理、重大活动环境卫生保障、雨雪形成泥沙清理等服务进行公开招标，进行企业化、专业化运作。

镇安县城市管理局

2018年3月16日