陕 西 省

商洛市镇安县2018年度

贫困县财政涉农资金整合补充方案

编制单位：镇安县脱贫攻坚领导小组

编制日期：2018年12月

目    录

1 编制依据	1

1.1编制思路	1

1.2编制依据	2

2 指导思想和主要措施	2

2.1指导思想	2

2.2主要措施	3

3 整合项目实施区域和布局	5

3.1整合项目实施区域	5

3.2基础设施布局	5

3.3主要产业布局	6

4 项目建设内容	6

4.1产业发展类	6

4.2基础设施类	8

5 资金投入概算	9

6 资金统筹整合规模及渠道	9

6.1产业发展资金整合	10

6.2基础设施投入	10

7 财政资金补助环节和标准	10

7.1产业发展类补助标准	10

7.2基础设施类补助标准	12

8 实施步骤	12

9 组织保障措施	13

9.1组织保障	13

9.2资金管理保障	14

9.3项目检查与审计	14

9.4资产移交	14

10、绩效考评	15

10.1总体绩效目标	15

10.2基础设施类项目绩效目标	15

10.3产业发展类项目绩效目标	15

镇安县2018年度

贫困县财政涉农资金整合补充方案

为优化财政涉农资金投入机制，发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和聚集效应，扎实推进我县脱贫攻坚工作，尽快帮助农村贫困人口脱贫致富，按照陕西省财政厅、陕西省扶贫开发办公室《关于做好2018年贫困县财政涉农资金整合补充方案编报的通知》(陕财办农[2018]143号)文件要求，结合我县2018年度脱贫攻坚工作规划及中省市县资金下达情况实际，特制定本补充方案。

- 1 编制依据

- 1.1编制思路

2017年我县以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，紧扣追赶超越定位，全面贯彻“五新战略”，全年累计整合各级涉农资金2.3亿元，带动金融支持和社会投资14.33亿元，贫困村基础设施和公共服务条件明显改善，“三带四联”深入实施，“三变”改革全面推进，完成了6个贫困村精准退出、1800户6793人稳定脱贫。

本次补充方案补充后2018年统筹整合财政涉农资金方案规模为39990万元，其中：中央层面的11项25777万元；省级层面的12项13031万元；市级层面的1项382万元；县级层面的1项800万元，较上年增长71%。整合资金使用上，我县紧扣年度脱贫目标，大力扶持特色产业，对标补齐基础短板，精准兑现保障政策，不断激发内生动力，全面提升脱贫质量，同时，确保产业发展支出达到整合资金支出的60%以上，全年实现90个贫困村脱贫摘帽15989户44772万贫困人口稳定脱贫。

- 1.2编制依据

本调整方案根据我县2018年经济发展的预期目标,即：生产总值增长9%、达到118.9亿元，服务业增加值增长9%，固定资产投资增长12%、达到165.2亿元，规模以上工业增加值增长12%、达到38.3亿元，社会消费品零售总额增长10%、达到26.6亿元，实现地方财政收入1.81亿元，城乡居民收入分别增长8.5%和9.5%、达到29826元和10027元，依据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发[2016]22号）、陕西省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》(陕政办发(2016)84号）、商洛市财政局、市扶贫开发办《关于认真做好2018年度财政涉农资金整合实施方案编制工作的紧急通知》(商财办农[2018]13号）和《镇安县“十三五”农村脱贫攻坚规划》等相关政策进行编制。

- 2 指导思想和主要措施

- 2.1指导思想

以全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中全会精神和中省市县脱贫会议精神为指导，紧紧围绕“十三五”全县国民经济发展和“追赶超越”总目标，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，突出易地搬迁挪穷窝、产业扶贫拔穷根两个重点，强力推进“三带四联、两园四带”，认真践行“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，持续打好“五大攻坚战”，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，促进经济社会持续健康发展。运用统筹思维，尊重客观规律，深入推进涉农资金统筹整合，充分发挥财政资金聚集效应，强化财政涉农资金科学化、精细化管理，提高资金整体使用效益，加快特色产业发展、基础设施和公共服务完善，全力支持脱贫攻坚工作。通过整合各部门、各渠道安排的涉农资金，提高政府对农村经济发展的宏观调控能力和效率，做到统筹整合财政涉农资金“多个渠道引水、一个龙头放水”，确保实现我县2018年脱贫摘帽目标。

- 2.2主要措施

2.2.1科学论证，合理规划。各涉农部门依据全县脱贫攻坚规划，结合自身政策目标和工作任务，围绕支持重点，深入镇村实际，充分调研论证，尊重贫困户意愿，积极推广群众民主议事决策机制，优先倾斜安排贫困人口参与积极性高、意愿强烈的扶贫项目，编制年度本部门项目建议计划，由县脱贫攻坚领导小组办公室对各部门、各镇办规划上报的项目，组织项目评审组，依据政策要求和项目可行性进行评审，确定拟入库项目名单草案，评审通过后报请县脱贫攻坚领导小组审定。县脱贫攻坚领导小组办公室按领导小组审定的项目，建立全县脱贫攻坚总项目库，各项目主管部门、各镇办负责建立本镇、本部门的分项目库。下年度，各部门、各镇办计划编制、计划上报，一律从项目库中提取项目，严禁用非项目库项目编制上报计划。

2.2.2瞄准贫困，精准扶贫。统筹整合的财政涉农资金分配以年度脱贫任务为主要依据，结合部门专项规划，对已脱贫的村按照“在攻坚期内继续享受扶持政策”的要求给予安排，坚持任务、资金、权力、责任四到位，提高精准扶贫率。对当年脱贫摘帽的村，在统筹整合使用的财政涉农资金安排上给予倾斜。

2.2.3重点突出，集中使用。统筹整合的财政涉农资金主要用于2018年全县建档立卡贫困村建设，围绕改善农村贫困地区基本生产生活条件，支持修建小型公益性生产设施、小型农村饮水安全配套设施、贫困村村组道路等，不断改善贫困村基础设施和人居环境，夯实贫困群众增收基础；围绕全县茶叶、蚕桑等六大特色产业和林果、烤烟等四大传统产业，支持贫困户发展长短结合增收产业，确保贫困户建立稳定增收项目。

2.2.4创新机制，放大效益。在统筹安排整合资金用于脱贫攻坚的基础上，积极探索建立产业贷款风险补偿金制度，加大与银企协作，切实发挥财政资金引导作用和杠杆作用，放大财政资金使用效益。

2.2.5明晰责任，分工协作。涉农资金整合工作由县脱贫攻坚领导小组办公室牵头，统筹协调项目建设，各相关部门明确任务、分工负责，形成职责明晰、协调推进的工作机制。

- 3 整合项目实施区域和布局

- 3.1整合项目实施区域

- 2018年补充整合项目实施区域：全面贯彻深度贫困地区脱贫攻坚座谈会精神，落实乡村振兴战略和中省关于深度贫困地区脱贫攻坚的有关要求，统筹抓好15个深度贫困村脱贫攻坚工作，重点实施“6个聚焦”，实现脱贫攻坚路上“一个都不能少”，攻克我县深度贫困堡垒。重点在全县项目覆盖率偏低，群众产业发展意愿强的73个贫困村内实施整合项目。

- 3.2主要产业布局

紧紧围绕“区域化布局、特色化发展、标准化生产、产业化经营、园区化承载、市场化开发”的思路，按照不同流域、不同禀赋、科学规划布局，重点围绕培育和壮大高效产业和特色优势产业，提升优化魔芋、畜禽养殖等传统产业，支持贫困户发展茶叶、蚕桑、食用菌、中药材等特色产业，配套实施初、深加工项目，使全县特色产业规模达到35万亩，确保2018年15989户、44772人贫困人口顺利脱贫。

- 4 项目建设内容

4.1产业发展类型

发展增收产业，壮大村集体经济。立足我县实际，加快推进农村“三变”改革，统筹整合实施“千百万”产业工程、“农业三年振兴计划”，做实集体经济。扶持贫困村、贫困户大力发展茶叶、蚕桑、食用菌等特色产业，提升优化魔芋、畜禽养殖等传统产业，扩大全县产业基地规模，配套建设初、深加工生产线，将贫困户捆绑在产业链上，确保贫困户收入达标、贫困村集体经济壮大。

4.2产业建设主要内容

1.板栗交易中心气调库建设项目：在午峪工业园区内新建总占地面积2192㎡，冷库占地1249㎡，配套设施占地1112㎡，有效容积6886m³（其中贮存用恒温库2间、高低温双用库4间共5670m³；冷处理用预冷库5间、低温包装库1间、低温暂存库1间、熏杀库1间共1216m³），总建筑面积2361㎡气调式冷库一座，贮藏鲜板栗2000吨（其中-18℃冷冻品1000吨）。直接带动85户贫困户增收。

2.中药材产业基地建设项目：在回龙镇宏丰村种植苍术180亩，带联贫困户60户增收。

3.养蜂产业示范基地建设项目：在回龙镇万寿村发展养蜂150箱，带联贫困户40户增收。

4.油葵产业示范基地建设项目：在永乐街办安山村建油葵产业示范基地760亩。

5. 贫困村禁养区养殖场拆迁补助项目：在云盖寺镇拆迁禁养区5个养殖场，带动18户贫困户增收。

6.食用菌产业示范基地建设项目：在云盖寺镇东洞村建设食用菌大棚11个，发展菌袋5.5万袋，带动25户贫困户增收。

7.魔芋产业示范基地建设项目：在云盖寺真西洞村建100亩标准化魔芋种植基地1个，带动30户贫困户增收。

8. 畜牧产业发展项目：在西口、茅坪、柴坪、达仁、回龙镇等5个镇落实白山羊保险政策，购买8813只白山羊保险；扶持3个合作社发展畜牧畜牧业生产；扶持5个村贫困户发展畜牧业养殖，带动1283户贫困户增收。

9. 镇安县茶叶初制加工厂建设项目：在达仁镇、月河镇落实茶叶产业清洁化加工政策，扶持合作社建设5个茶叶初制加工厂，带动118户贫困户增收。

10.养蚕室建设项目：在庙沟镇三联村建设养蚕室3座1200㎡，年养蚕200张，带动30户贫困户增收。

11.中药材产业示范基地建设项目：在西口回族镇东庄村建设1066亩连翘基地，带动20户贫困户增收。

12. 高峰镇麘子坪林麝人工繁育基地建设项目：在高峰镇青山村建设年养殖公麝100只（其中种麝20只），母麝100只，取香1500克，产仔160只林麝人工繁育基地1个，带动30户贫困户增收。

13.蚕桑基地建设项目：在永乐街办、青铜关镇等11个镇办  60个村建设蚕桑基地60个，发展植密植桑园14446亩，带动788户贫困户增收。

5 资金投入概算

2018年补充整合项目资金在15个镇(办)73个贫困村新建项目69个，整合涉农资金1107万元。按投资建设内容分：产业发展项目投资1107万元（详见附表2）

- 6 资金统筹整合规模及渠道

根据《陕西省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（陕政办发〔2016〕84号）和《陕西省财政厅、陕西省扶贫开发办公室关于做好2018年贫困县财政涉农资金整合补充方案编报的通知》(陕财办农[2018]143号）要求，我县统筹整合财政涉农资金1107万元，其中：省级层面的2项1107万元。

- 6.1产业发展资金整合

2018年产业发展补充投入1107万元，占补充投资的100%。（详见附表1）

- 7 财政资金补助环节和标准

- 7.1产业发展类补助标准

扶持资金以现金、种苗、畜(禽)幼崽、物资、工资等形式兑付到龙头企业、专业合作社、贫困户。

7.1.1蚕桑：①栽桑建园桑苗全额补贴；②每张蚕种补贴蚕农蚕种款20元、补贴消毒蚕药（一套）10元；③修建小蚕共育室且设施配套齐全每间(20m2)补贴资金1万元，饲育盘每个补贴40元、自动切桑机每台补贴1000元、自动补湿器每台补贴2000元、共育网每张补贴1元、统一共育小蚕每张补贴共育费150元；④养蚕工厂凡建设面积达到100m2以上、且设施配套齐全，每平方米补助300元。

7.1.2食用菌：对于贫困户发展袋料栽培食用菌，规模在5000袋以上的，每袋补助1.5元（其中菌棒补助1元，架栽大棚设施补助0.5元）；对于新建（改扩）规模在年产200万袋以上，且冷链、烘干、仓储等配套设施齐全的食用菌生产企业，每个企业给予最高不超过50万元的补助（其中生产厂房最高补助20万元，冷链、烘干、仓储设施最高补助30万元）。

7.1.3中药材种植：龙头企业、专业合作社、种植大户发展基地规模在50亩以上的：纯种每亩补助600元;套种每亩补助400元。

7.1.4油葵种植：纯种每亩补助200元。

7.1.5魔芋种植：龙头企业、专业合作社、种植大户种植基地在50亩以上的：纯种每亩补助600元；套种每亩补助400元。

7.1.6畜牧养殖：白山羊：龙头企业、专业合作社、养殖大户规模养殖在100只以上的，每只补助200元。土 鸡：龙头企业、专业合作社、养殖大户规模养殖在1000只以上的，每只补助10元。土黑猪：龙头企业、专业合作社、养殖大户规模养殖在30头以上的，每头补助300元。岭南牛：龙头企业、专业合作社、养殖大户规模养殖在20头以上的，每头补助600元。

7.1.7蜜蜂养殖：新增养殖1箱，按不超过当年新建投资总额的30%补助。

7.1.8禁养区养殖场拆迁补助：共计补助50000元。

7.1.9板栗交易中心气调库建设项目、镇安县茶叶初制加工厂建设项目、高峰镇麘子坪林麝人工繁育基地建设项目等3个项目建设：按照省厅批复计划安排使用资金。

8 实施步骤

按照陕西省财政厅、陕西省扶贫开发办公室《关于做好2018年贫困县财政涉农资金整合补充方案编报的通知》(陕财办农[2018]143号)文件要求，我县及时做了安排，具体分三个步骤实施。

8.1  12月1日——12月10日编制2018年统筹整合财政涉农资金补充实施方案，报脱贫攻坚领导小组审批，并完善项目建设实施方案。

8.2  12月11日——12月15日上报2018年统筹整合财政涉农资金实施方案，并根据省市评审反馈的意见，进一步完善涉农资金统筹整合使用方案。

8.3   12月16日——12月31日下达实施方案、整合财政涉农资金、加强项目实施、督察检查、报账、绩效考评、完善资料档案等脱贫攻坚工作。

- 9 组织保障措施

- 9.1组织保障

成立镇安县统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组，由县人民政府县长担任组长，县委分管脱贫攻坚副书记和县政府分管脱贫攻坚工作副县长任副组长，发改、财政、审计、扶贫等相关单位负责人为成员，负责全县脱贫攻坚资金统筹工作。领导小组下设项目整合办公室和资金整合办公室。项目整合办公室设在县脱贫攻坚领导小组办公室（扶贫局），具体负责组织协调、责任落实、工作推进、项目实施、督办检查、验收考评等工作。资金整合办公室设在县财政局，具体负责年度资金统筹方案的编制、资金统筹、调度及国库集中支付等工作。

项目申报及计划下达。

- 9.2资金管理保障

财政部门设立“统筹整合财政涉农资金专户”（以下简称专户），用于归集统筹整合财政涉农资金。凡纳入整合范围内的财政涉农项目资金，财政局在接到上级资金文件3个工作日内，将资金划转到“专户”，并通知项目整合办公室和项目主管部门。

- 9.3项目检查与审计

按照“简化程序、严格监督、谁签字、谁负责”的原则，坚持以资金流向为导向，执行资金拨付到哪里，审计检查就到哪里。县扶贫局、发改局、审计局、财政局对年度项目建设管理情况进行监督检查，并定期向县脱贫攻坚领导小组汇报项目检查情况。对整合涉农专项资金工作中，不按规定程序履行报批手续，擅自申报项目或擅自调整变更项目实施计划的，给予通报批评，并依法追究单位领导和相关人员的责任，同时，项目完工后，项目建设单位要将项目资料提交县审计部门进行审计，出具项目决算审计报告。

- 9.4资产移交

项目竣工验收合格后，由项目建设主管单位负责登记工程设施，填报《竣工工程设施资产移交表》，会同施工单位及时与工程设施受益单位办理资产移交手续。同时，项目建设单位应将《竣工工程设施资产移交表》报县脱贫攻坚领导小组办公室备案。

- 10、绩效考评

县脱贫攻坚领导小组对建设项目进行绩效考评，对项目建设质量优、支出进度完成好的单位进行通报表扬；对项目建设质量差、支出进度没有按计划完成的单位进行通报。县脱贫攻坚领导小组将对被通报的单位负责人进行约谈，并减少下年度项目和资金规模。

- 10.1总体绩效目标

通过不断探索，建立完善的资金管理制度、工程招标制度、项目监督考核制度、工程决算和审计制度等，为整合工作顺利实施提供了坚实基础。按照保标准、保基本、保质量的原则，围绕“奋力决战一年、紧扣两个节点、实行三个达标”的总体目标，6月底所有硬件设施、8月底所有软件全部达到退出标准，9月底90个贫困村、15989户、44772贫困人口达到脱贫退出验收标准。

- 10.2基础设施类项目绩效目标

通过财政涉农资金整合使项目区基础设施明显改善，房屋改造、改水改电、生产路桥等项目的实施，使农民居住环境有很大改观，环境的改善和和农民生活水平的提高有力的推动了农业产业结构调整的步伐和新农村建设的进程。

- 10.3产业发展类项目绩效目标

产业发展以加快农民收入增长为核心，大力发展特色产业、农产品加工业、农村劳务和现代服务业等富民产业，深化农业农村改革，强化农业科技支撑，提供贫困农户脱贫致富能力，加快脱贫致富步伐。将小额信贷资金和村级互助资金用活用好，为贫困群众发展项目提供强有力的资金支持。

- 附件：

1. 镇安县2018年度统筹整合财政涉农资金补充明细表

2. 镇安县2018年度统筹整合财政涉农资金补充方案汇总表

3. 镇安县2018年度统筹整合财政涉农资金补充方案明细表