## 资金使用情况
镇安县电子商务进农村综合示范项目进度表(2018年度 2 月)
序号 | 项目名称 | 项目承办企业 | 承办单位责任人 | 项目建设内容 | 项目建设目标及效果 | 拟支持中央资金 （万元） | 招标金额（万元） | 已拨付金额（万元） | 项目进度 | 备注
1 | 县级公共服务服务中心建设 |  |  | 电商中心基础装修和场地租赁、办公用具购置、服务前台和特色馆设置、电商氛围营造，统计分析，成果展示 | 面向农村开展电子商务服务只能，支持多平台销售；围绕农村发展需要，具备孵化、培训、营销、展示等功能；提供技术支持。 | 300
2 | 镇村电子商务服务站点建设 |  |  | 建设镇村服务站95个，改造装修，配置相关设备 | 建设镇村服务站点95个，提供网购网销、缴费充值、订票、代收代发、取送快递、引导宣传等服务及更多医疗、金融、娱乐、生活等便民增值服务。 | 205
3 | 物流体系 | 陕西龙锦物流有限公司 | 邓小鹏 | 升级改造仓储物流、电子商务物流配送体系 | 升级改造仓储物流、农产品分拣中心，购置相应设施设备等。完善电子商务物流配送体系：物流车辆管理系统、物流运输配送车辆。村村有代办点，建立健全乡村物流配送渠道，打通农村物流最后一公里 | 300 | 298.2 | 0 | 此项目2月份开始并完成招标、工程预算、工程协议的签订、项目资料的备案等前期工作。
4 | 农产品快递外包装纸箱分次订购 |  |  | 补贴农产品上行外包装箱 | 统一农产品电商对外形象 | 100
5 | 农村电子商务培训体系建设 |  |  | 培养电子商务实用性人才，使人才培育与企业用人需求和主题创业需求充分对接。培训电子商务人员4200人次。发挥农村电子商务助力脱贫攻坚作用。注重培育带动贫困人口的电商主体。 | 为全县电子商务进农村发展提供高素质人才，增强电子商务精准扶贫的作用。 | 260
6 | 农产品电子商务供应链体系建设 |  |  | 农产品摸底调查；建立农产品供应链体系建设服务团队；培育打造农产品品牌；农产品标准化建设；农产品冷链体系建设；开展农产品营销推广；开发特色产品；创新电商扶贫模式。 | 针对镇安县的农产品、 旅游、特产等进行深度研发提供农产品流通标准化模式，提高镇安农特产品的公共品牌效应 | 285
7 | 农产品溯源系统 | 陕西云叶叶电子网络科技有限公司 | 刘乙俊 | 支持1～2类农特产品品质和质量保障体系建设。 | 构建农特产品追溯平台数据库 | 50 | 48.5 | 0 | 此项目2月份开始并完成招标、工程预算、工程协议的签订、项目资料的备案等前期工作。
合计 | [5 empty] | 1500 | 346.7 | 0