## 1.建设项目
附件1
镇安县2019年重点建设项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 建设起止年限 | 总投资 (万元) | 2019年计划年度投资及形象进度 (万元) |  | 责任 部门 | 责任人 | 县级包抓领导
[8 empty] | 年度 投资 | 主要形象进度
总计121个 | [6 empty] | 3956896 | 1222615
一、全域旅游项目11个 | [6 empty] | 736600 | 130500
1 | 合曼般若小镇 | 续建 | 国投公司及陕西合曼旅游开发有限公司 | 永乐街道办 | 规划面积3.01平方公里，核心区建设面积1.2平方公里，主要建设金台山文化旅游区、合曼兰若酒店、南门坡城市休闲慢道、金沙河滨水步行街等标志性景观。 | 2017-2019 | 267000 | 20000 | 完成合曼兰若酒店、南门坡城市休闲慢道等项目建设。 | 金台山景区管委会 | 黄 博 | 李阜灝
2 | 童话磨石小镇 | 续建 | 至成文旅公司 | 柴坪镇青铜关镇 | 规划面积约2.5平方公里,起点为东坪高速路口,沿磨石沟流域至塔云山景区,主要是依托磨石沟生态农业、美丽乡村和人文资源,着力打造“创意主体景观+乡村文化体验+儿童户外游乐+农事活动+节庆活动+乡村度假”产业小镇。 | 2018-2020 | 216000 | 16000 | 完成4A景区创建,建成游客服务中心、换乘中心、电瓶车道、“24节气”主题体验区、奇趣集市、童话谷核心示范区等项目。 | 磨石沟景区筹建处 | 王 臻 | 陈 钊
3 | 木王山景区 | 续建 | 陕西木王森林公园有限责任公司 | 木王镇 | 以打造国家5A级景区和国家级旅游度假区为目标,在现有景区建设基础上完成木王宫大酒店、交通换乘系统、智慧旅游系统以及其它配套设施建设,建设旬河至鹰嘴峰秦岭植物垂直带谱，完成文家、栗扎门户区游客服务中心、门户区集散广场、河道整理、亲水平台、停车场等。 | 2018-2020 | 33600 | 20000 | 完成文家门户区、自驾游房车营地、主门户区拓展训练基地、景区游乐设施、木王宫酒店、风情园提升改造及配套设施建设，同时拓宽改造宽平梁至西河旅游道路12公里。 | 木王国家森林公园管委会 | 齐承立 | 贾建刚
4 | 塔云山景区 | 续建 | 陕西塔云山旅游开发有限责任公司 | 柴坪镇 | 依托塔云山独特的生态资源和丰厚的道教文化，打造塔云山道文化旅游精品景区，重点建设过风垭门户区、天池游客服务中心、金顶周围道教文化体验区、南翅峰环线、观光索道、景区绿化。 | 2018-2020 | 70000 | 4000 | 完成古寨修复、仿古街改造及索道工程；完成藏云谷水体景观前期工作。 | 塔云山景区管委会 | 谢 奎 | 朱鸿雁
5 | 中国镇安·秦岭水乡国家级旅游度假区 | 续建 | 陕西九星湖旅游开发有限公司 | 月河镇 庙沟镇 柴坪镇 | 依托旬河七级水电站及旬河景观轴线,建设罗家营生态休闲区、金钱湾山地度假区、黄家湾滨水康体中心、柴坪原野乡风光、月河溪谷风情、东川栖水闲游等，打造旅游、休闲、度假为一体的国家级旅游度假区。 | 2018-2022 | 82000 | 30000 | 完成移民拆迁安置等工作，建成罗家营生态休闲区。 | 国投公司 | 黄 博 | 刘家钊
6 | 云镇仿古街建设 | 新建 | 贵州六建 | 云盖寺镇 | 占地面积18.9亩，按照仿清徽派联体式风格完成云镇仿古街的装修，打造集购物中心、影视娱乐、餐饮服务为一体的商业综合体。 | 2019 | 10000 | 10000 | 建成运营。 | 国投公司 | 黄 博 | 陈 钊
7 | 镇安县黑龙观复修项目 | 新建 | 镇安县黑龙庙管理委员会 | 米粮镇 | 完成偏殿、厢房、山门殿、仿古戏楼及广场步道等附属工程建设。 | 2019-2022 | 3000 | 1000 | 完成偏殿建设。 | 统一战线工作部 | 孙 健 | 王德平
8 | 金台十方街 | 新建 | 国投公司及相关企业 | 永乐街道办 | 建筑面积35000平方米,主要建设特色街区、商业街、旅游观赏区、度假酒店、特色餐饮、儿童娱乐区等。 | 2019-2020 | 31000 | 12000 | 启动主体建设。 | 国投公司 | 黄 博 | 李阜灝
9 | 金台书院（三馆建设） | 新建 | 国投公司 | 永乐街道办 | 占地面积24亩，规划建设传统文化传播中心、美术馆、图书馆、群众艺术馆、文化展览、文体赛事于一体的文化基地。 | 2019-2020 | 12000 | 10000 | 完成传统文化传播中心、美术馆、图书馆、群众艺术馆建设。 | 国投公司 | 黄 博 | 任淑霞
10 | 秦岭乡村秀建设项目 | 新建 | 国投公司 | 永乐街道办 | 在金台山文化旅游区西延展区——南门坡区域，建设景观长廊、观景平台、文化演艺广场、民俗酒店及山上集商业服务街等项目，规划面积9500平方米。 | 2019-2020 | 10000 | 5500 | 完成主体工程30%以上。 | 国投公司 | 黄 博 | 李阜灝
11 | 镇安县旅游宣传营销项目 | 新建 | 金台山景区管委会、木王国家森林公园管委会、塔云山景区管委会等 | 省内外 | 以“来安去安·小城镇安”为旅游品牌，统一制定宣传营销方案，加大旅游资源整合力度，持续在高速路、地铁、钟楼通道、机场、西安公交车体等处开展镇安旅游宣传活动。 | 2019 | 2000 | 2000 | 完成年度建设任务。 | 文化和旅游局 | 胡发卿 | 朱鸿雁
二、现代工业项目25个 | [6 empty] | 1492280 | 464780
12 | 陕西镇安抽水蓄能电站 | 续建 | 陕西镇安抽水蓄能公司 | 月河镇 | 主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等建筑物组成，上水库正常蓄水位1392米，最大坝高125.9米，调节库容850万立方米；下水库正常蓄水位945米，最大坝高95米，调节库容956万立方米。地下厂房内装4台35万千瓦混流可逆机组，电站共装机140万千瓦，年发电量23.41亿度，年抽水电量31.21亿度。 | 2016-2022 | 880000 | 200000 | 完成业主营地及“两洞一路”建设，启动上水库、下水库建设。 | 发展改革局 | 谢忠琦 | 李 波 李阜灝 张华文
13 | 月河百赢滑石粉选矿厂项目 | 新建 | 百赢矿业公司 | 月河镇 | 占地面积10.7公顷，主要建设年选滑石矿10万吨生产线及尾矿综合利用加气砼块砖项目。 | 2019-2020 | 193500 | 73000 | 完成选矿厂主体建设。 | 发展改革局 | 谢忠琦 | 李阜灝
14 | 旬河水电旅游扶贫综合开发 | 续建 | 陕西桂花能源集团 | 柴坪镇 月河镇 庙沟镇 | 在旬河干流镇安段流域建设黄家湾、庙沟、中坪、观音碥、柴坪、马鬃滩及罗家营等七级水电站,总装机85600kW。 | 2017-2020 | 116000 | 17000 | 建成罗家营电站；完成其余各级电站手续办理，并启动建设。 | 水利局 | 程云燕 | 刘家钊
15 | 村级光伏扶贫电站（二期） | 新建 | 县国投公司及村级平台公司 | 相关镇办 | 以村级光伏扶贫电站为主要形式，在全县28个卡内贫困村建设平均装机300kw光伏扶贫电站各一座，总装机8.4MW。 | 2019 | 6000 | 6000 | 建成运营。 | 发展改革局 | 谢忠琦 | 贾建刚 王 璟 陈 钊
16 | 新能源动力汽车电池壳体项目 | 新建 | 木王科技（香港）有限公司 | 云盖寺镇 | 建设新能源动力汽车电池壳体加工厂1座，建成年产6000万套新能源电池壳体全自动化生产线1条，配套建设生产车间、检测中心、研发中心、综合楼及库房。 | 2019-2020 | 35000 | 12000 | 完成厂房主体。 | 政府办 | 金 辉 | 贾建刚
17 | 木田电子科技产业园 | 续建 | 木王科技（香港）有限公司 | 云盖寺镇 | 引进日本原装高精度数控机床40台，建成PCB测试针、ICT测试针、开关探针生产线。 | 2018-2019 | 20000 | 12000 | 建成运营。 | 经济贸易局 | 董谦红 | 朱鸿雁
18 | 医疗器械生产研发中心项目 | 新建 | 广东琅玥光电科技有限公司 | 高峰镇 | 建设高频电子手术用品医疗器械生产线和医疗器械产品研发、设计、制造、销售和服务中心。 | 2019 | 3000 | 3000 | 建成运营。 | 经济贸易局 | 董谦红 | 杨清平
19 | 年产6000吨塑料颗粒生产线项目 | 新建 | 景硕再生资源回收有限公司 | 永乐街道办 | 占地3.4亩,新建标准化厂房两栋，建设年产6000吨造料生产线一条。 | 2019 | 1080 | 1080 | 建成投产。 | 县域工业集中区管委会 | 李伯承 | 朱鸿雁
20 | 废旧塑料回收利用项目 | 新建 | 商洛市景乐塑料回收有限公司 | 工业集中区 | 租赁标准化厂房一栋，购置国内先进设备，建成年产6000吨塑料颗粒干燥造粒生产线一条。 | 2019 | 2000 | 2000 | 建成投产。 | 县域工业集中区管委会 | 李伯承 | 朱鸿雁
21 | 镇安县重质碳酸钙深加工建设项目 | 新建 | 陕西龙源月河矿业开发有限公司 | 月河镇 | 占地70亩，建设年产10万吨重钙产品深加工生产线８条（其中建筑材料生产线５条、化工材料生产线３条），建设年产3万吨的双臂波纹管生产线一条。 | 2019-2022 | 50000 | 18000 | 完成厂房主体。 | 经济贸易局 | 董谦红 | 朱鸿雁
22 | 尧柏秀山水泥矿山废石综合利用项目 | 续建 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 永乐街道办 | 在对矿山实施规范化建设的基础上，综合利用矿山废石，建成年产能100万吨骨料加工生产线一条。 | 2018-2019 | 14000 | 5000 | 竣工。 | 经济贸易局 | 董谦红 | 朱鸿雁
23 | 镇安月西-华仁铅锌矿并购扩能改建项目 | 新建 | 镇安县月西矿业有限责任公司 | 青铜关镇 永乐街道办 | 完成镇安县华仁矿业有限公司的并购改建，实施四口竖井巷道建设和尾矿库二期建设；技术改造日处理2500吨原矿采选生产线二条；探矿掘进6000米，更新采选设备2套，配套建设环保安全设施及生产生活用房。 | 2019-2021 | 60000 | 28000 | 完成华仁矿业的整体并购和技术改造；完成尾矿库二期的主体工程。 | 经济贸易局 | 董谦红 | 朱鸿雁
24 | 庙子沟建筑石料联合开发项目 | 续建 | 镇安县煜鼎建材有限公司 | 回龙镇 | 采用全封闭的生产方式和自动装料系统，建设年开采及加工45万吨建筑石料用灰岩的石料厂一处。 | 2018-2020 | 4500 | 3000 | 完成生产线建设。 | 自然资源局 | 李相林 | 李阜灝
25 | 苟家沟石料厂改扩建项目 | 技改 | 镇安县生辉矿业有限公司 | 永乐街道办 | 规划建设两条骨料生产线和两条机制砂生产线，完成采矿工程、破碎工程、公用设施和道路等附属工程。 | 2019 | 12000 | 12000 | 投入使用。 | 自然资源局 | 李相林 | 李阜灝
26 | 天佑新型建材加工项目 | 技改 | 陕西天佑矿业有限责任公司 | 永乐街道办午峪沟 | 规划建设两条骨料生产线和一条机制砂生产线建设，以及配套的辅助生产和公用设施。 | 2019 | 12000 | 12000 | 投入使用。 | 自然资源局 | 李相林 | 李阜灝
27 | 月河镇狮子沟建筑石料开发项目 | 新建 | 镇安县恒达农工商有限责任公司 | 月河镇 | 建设年开采与加工50万吨的石料加工厂一座。 | 2019-2020 | 25000 | 20000 | 完成道路与加工厂建设。 | 经济贸易局 | 董谦红 | 朱鸿雁
28 | 昊坤源建筑材料加工项目 | 新建 | 镇安县昊坤源贸易有限公司 | 工业集中区 | 规划建设建筑材料预制构件生产线一条，达到年消耗尾矿渣、石料厂尾渣150万吨。 | 2019-2020 | 5000 | 3500 | 完成厂房主体建设。 | 县域工业集中区管委会 | 李伯承 | 朱鸿雁
29 | 镇安旬河流域沙场建设项目 | 新建 | 国投公司 | 旬河沿线 | 在旬河沿线建设7个规范化的采砂制砂生产点。 | 2019 | 10000 | 10000 | 竣工。 | 国投公司 | 黄 博 | 王庆水
30 | 科顺水泥建材生产线建设项目 | 新建 | 镇安县科顺建筑工程有限公司 | 工业集中区 | 新建水泥管材生产线一条，配套建设厂房6间、办公楼1栋。 | 2019 | 1500 | 1500 | 竣工。 | 县域工业集中区管委会 | 李伯承 | 朱鸿雁
31 | 化纤绳网厂建设项目 | 新建 | 镇安县盛鼎祥化纤绳网厂 | 工业集中区 | 新建化纤绳网生产线一条。 | 2019 | 1000 | 1000 | 竣工。 | 县域工业集中区管委会 | 李伯承 | 朱鸿雁
32 | 丰阳世佳家具加工项目 | 新建 | 陕西丰阳世佳木业有限公司 | 工业集中区 | 占地面积6亩，建设标准化厂房、综合办公楼各一栋,建成门窗、衣柜、橱柜等家具生产线2条。 | 2019 | 1200 | 1200 | 竣工。 | 县域工业集中区管委会 | 李伯承 | 魏 博
33 | 五丰饮品生产线建设项目 | 新建 | 陕西五丰生态农业发展有限公司 | 工业集中区 | 分两期建设：一期租用4号标准化厂房，新建蛋白、果汁饮料生产线3条；二期规划新建秦岭特色农产品深加工厂一座。 | 2019-2020 | 8000 | 3000 | 一期建成投产。 | 县域工业集中区管委会 | 李伯承 | 朱鸿雁
34 | 年产1000吨魔芋精粉改扩建项目 | 技改 | 镇安县雪樱花魔芋制品有限公司 | 工业集中区 | 新建冷库、清洗车间、烘干车间、魔芋精粉车间、污水处理站、锅炉房，改建综合楼。 | 2019 | 4500 | 4500 | 竣工。 | 县域工业集中区管委会 | 李伯承 | 陈正斌
35 | 镇安县农创产品“甘了·甘蔗酒”项目 | 新建 | 镇安县扶贫产业开发有限公司 | 相关镇办 | 规划新增甘蔗种植基地1万亩，对原陕西酆域酒业生产线进行升级改造，在15个镇（办）分别建设标准化古法酿酒生产线一条，达到年产150ML的“甘了·甘蔗酒”200万瓶。 | 2019-2020 | 12000 | 8000 | 发展甘蔗种植基地6000亩，完成生产线升级改造。 | 国投公司 | 黄 博 | 陈 钊
36 | 拐枣古法酿酒及系列产品开发项目 | 新建 | 镇安县古法酿酒有限公司 | 柴坪镇 | 建设拐枣园1000亩，完成原发酵酿制厂、办公楼改造，新建食品加工厂、饮品加工厂9500平方米。 | 2019-2020 | 15000 | 8000 | 建设拐枣园1000亩，完成原发酵酿制厂、办公楼改造。 | 经济贸易局 | 董谦红 | 明道煜
三、高山农产类项目28个 | [6 empty] | 288800 | 129200
(一)特产种植项目 | [6 empty] | 198000 | 76000
37 | 回龙农业产业园 | 续建 | 瑞通宏达有限责任公司、中天中药材有限科技公司 | 回龙镇 | 规划区总面积1500亩,建设“一带四区”，即以通村道路为依托的农业产业带和种养一体区、中药材种植区、食用菌产业区、板栗核桃科管园，建设水、电、路及办公楼等配套设施。 | 2017-2020 | 20000 | 5000 | 建成食用菌产业区、板栗核桃科管园。 | 农业农村局 | 方 震 | 任淑霞
38 | 大坪现代农业园 | 续建 | 鑫盛源农业发展有限公司、源盛鑫农业发展有限公司、金满仓农业发展有限公司等 | 大坪镇 | 规划面积3200亩，建设食用菌产业园、桑蚕标准化示范园、中药材标准化示范园、蔬菜生产基地、油用牡丹基地等，配套建设水、电、路、桥、堤等设施。 | 2017-2020 | 30000 | 3000 | 完成食用菌加工厂及蚕桑、药材、蔬菜基地建设。 | 农业农村局 | 方 震 | 王 璟 王庆水
39 | 西口现代农业园区项目 | 新建 | 陕西安业科工贸有限责任公司及相关企业 | 西口镇 | 完成西口镇程家川一带原有养殖场的规划布局，新建一个环保绿色的现代畜种园区。 | 2019-2020 | 12000 | 5000 | 完成前期规划和园区水、电、路、环保等设施建设。 | 农业农村局 | 方 震 | 王庆水
40 | 镇安县北辰生态农业园项目 | 新建 | 陕西秦生源房地产有限公司 | 永乐街道办 | 新建年出栏生猪1.2万头标准化养殖场1个；新建豆制品加工厂1处，日处理豆类100吨；新建有机肥加工厂1个，购置粪污处理系统10套。 | 2019-2020 | 9000 | 5000 | 完成土地流转及养殖厂建设。 | 农业农村局 | 方 震 | 王庆水
41 | 中国秦岭板栗产业园 | 续建 | 陕西龙鼎房地产集团有限公司 | 工业集中区 | 占地面积65.2亩，建筑面积3.6万平方米，建设集高山农产品研发加工、冷链仓储物流、微小企业培育孵化、市场交易平台为一体的农产品加工产业园区。 | 2018-2019 | 15000 | 12000 | 建成运营。 | 县域工业集中区管委会 | 李伯承 | 朱鸿雁
42 | 长丰红豆杉及食用菌循环产业链项目 | 续建 | 陕西长丰农林科技发展有限公司 | 大坪镇西口镇 茅坪镇 | 占地2.2万亩，规划建设红豆杉科技创新示范园和红豆杉精准扶贫产业示范园，主要包括红豆杉药源基地、红豆杉保健酒、红豆杉食用菌生产加工等关联产品开发。 | 2017-2020 | 50000 | 10000 | 发展红豆杉基地1000亩；建成西口镇和大坪镇食用菌生态产业园。 | 林业局 | 项系和 | 王 璟
43 | 牡丹籽油加工厂及基地建设项目 | 续建 | 陕西宏法牡丹产业开发有限公司 | 相关镇 | 主要实施现有牡丹基地的养护管理工作，配套建设年产2000吨的牡丹籽油加工厂一座，完成原料库、成品库、压榨车间、精品车间、制氮车间以及宿办楼建设。 | 2017-2020 | 24000 | 10000 | 完成加工厂建设和基地养护管理。 | 林业局 | 项系和 | 贾建刚 王庆水
44 | 青铜关镇中药材产业园 | 续建 | 陕西中天中药材科技有限公司 | 青铜关镇 | 发展中药材种植基地1万亩，建设药材加工厂一座。 | 2017-2020 | 10000 | 3000 | 建成标准化育苗大棚10000平方米、中药材标准化种植基地800亩。 | 林业局 | 项系和 | 贾小民
45 | 绿晟茶叶示范基地及初制加工厂建设 | 新建 | 镇安县绿晟茶叶有限责任公司 | 达仁镇 | 新建标准化茶园1500亩，改造低产茶园1000亩，购置加工机械26台（套）。 | 2019 | 2500 | 2500 | 竣工。 | 审计局 | 陈因强 | 卢振甫
46 | 星昶林万亩茶叶基地建设 | 续建 | 陕西星昶林生态农业发展有限公司 | 青铜关镇 | 发展茶园基地10000亩。 | 2018-2020 | 5000 | 2000 | 完成2000亩茶园基地建设。 | 农业农村局 | 方 震 | 贺国琴
47 | 镇安县农业综合开发优势特色产业项目 | 新建 | 盛华茶叶有限公司、栗乡生态茶叶专业合作社等 | 达仁镇柴坪镇 | 新建观光茶园500亩，标准化种植示范基地900亩，改造提升茶园600亩；新建有机肥厂一座，茶叶物流中心一处；购置农机具及加工设备131台（套）；配套完成厂区辅助工程。 | 2019 | 5500 | 5500 | 竣工。 | 财政局 | 苏 明 | 刘云霄
48 | 烤烟种植基地建设项目 | 新建 | 商洛烟草公司镇安县分公司 | 相关镇 | 以“烟水、烟路、烟站、农机具”为主，完成青铜关镇、米粮镇、庙沟镇等3万亩烤烟基地建设。 | 2019 | 4000 | 4000 | 竣工。 | 农业农村局 | 方 震 | 李民莲
49 | 蚕桑基地及配套设施建设项目 | 新建 | 镇安县百盛茧丝绸有限公司 | 各镇办 | 在全县新建蚕桑基地2万亩及小蚕共育室500个。 | 2019 | 4000 | 4000 | 建成。 | 农业农村局 | 方 震 | 王庆水
50 | 秦绿年产500吨食用菌深加工项目 | 续建 | 镇安县秦绿食品有限责任公司 | 云盖寺镇 | 建设食用菌系列产品深加工及包装生产线两条；建设食用菌培育、种植示范基地200亩，年产食用菌500吨。 | 2018-2019 | 3000 | 1000 | 竣工。 | 经济贸易局 | 董谦红 | 王 璟
51 | 爱菊农副产加工项目 | 新建 | 商洛爱菊生态农业科技发展有限公司 | 高峰镇 | 建设烘焙加工生产线2条，购置设备50台（套），年产农副产品1000吨。 | 2019 | 2000 | 2000 | 竣工。 | 发展改革局 | 谢忠琦 | 田继伟
52 | 镇安县珍稀名贵中药材组培育苗中心项目 | 新建 | 陕西瑞琪药业有限公司 | 工业集中区 | 新建2600平方米组培育苗车间、725平方米智能育苗继代培养温室、1.5万平方米基地驯化育苗设施大棚。 | 2019 | 2000 | 2000 | 竣工。 | 发展改革局 | 谢忠琦 | 刘玉冬
(二)特色养殖项目 | [6 empty] | 30300 | 14700
53 | 勤丰养殖专业合作社标准化养猪场项目 | 新建 | 镇安勤丰养殖专业合作社 | 铁厂镇庄河村 | 占地面积75亩，建设育种猪舍、沼气池、防疫兽医室、饲料加工房及办公用房、库房等。 | 2019-2020 | 2000 | 1500 | 建成标准化养殖圈舍。 | 农业农村局 | 方 震 | 王庆水
54 | 格润30万只绿色蛋鸡产业化扶贫项目 | 续建 | 西安格润牧业股份有限公司 | 西口镇岭沟村 | 建设鸡舍8栋、饲料加工车间2000平方米；配套建设办公、环保、消防等设施。 | 2018-2020 | 9800 | 4000 | 完成6栋鸡舍及车间建设。 | 农业农村局 | 方 震 | 王 璟 王庆水
55 | 镇安林麝驯养繁殖基地建设 | 续建 | 陕西千农万源生态农业发展有限公司 | 高峰镇青山村 | 建设林麝养殖圈舍550间2000平方米，配套建设办公用房、晒场，购置办公、防疫、养殖、交通等设备，饲养林麝260只。 | 2018-2019 | 2000 | 1200 | 引进种麝100只，完成粪污处理设施建设。 | 农业农村局 | 方 震 | 杨清平
56 | 镇安晟锐肉驴养殖及深加工项目 | 续建 | 镇安晟锐农业有限公司 | 月河镇西川村 | 建设肉驴养殖场1个，养殖肉驴500头，配套建设有机肥加工、环保、兽医防疫、生活管理用房等设施；建设牧草基地3000亩，驴肉深加工厂1个，年加工能力500头。 | 2018-2020 | 9500 | 4000 | 完成养殖场圈舍建设，购种驴200头，建设牧草基地1000亩。 | 农业农村局 | 方 震 | 王庆水
57 | 乾沅生态养殖示范园建设项目 | 续建 | 陕西乾沅生态农业发展有限责任公司 | 米粮镇界河村 | 建设肉牛繁育场1个，养牛500头；建设陕南白山羊保种场1个，年保种陕南白山羊300只；建设有机肥加工厂1个，年处理有机肥2万吨；发展肉牛肉羊养殖示范户200户；建设牧草基地3500亩。 | 2018-2020 | 5000 | 3000 | 引进种牛100头，购陕南白山羊300只，建设牧草基地1000亩。 | 农业农村局 | 方 震 | 李 娉
58 | 北阳山清真牛肉加工项目 | 新建 | 中岭农林发展有限公司 | 茅坪镇元坪村 | 占地10亩，主要建设业务用房2000平方米，牛肉流水分割线1条，肉品检测、检疫中心1处；购置肉品质量检测检疫等相关仪器和真空包装机。 | 2019-2020 | 2000 | 1000 | 完成加工车间建设。 | 发展改革局 | 谢忠琦 | 汪盛林
(三)农产加工项目 | [6 empty] | 60500 | 38500
59 | 瑞泰恒丰香菇即食产品开发项目 | 新建 | 陕西瑞泰恒丰农业开发公司 | 木王镇 | 占地20亩,新建一条年产50吨香菇即食食品生产线及配套研发中心、配送中心、销售中心等。 | 2019 | 6000 | 6000 | 建成投产。 | 农业农村局 | 方 震 | 王庆水
60 | 永田食用菌全产业链项目 | 续建 | 陕西永田农业发展有限公司 | 永乐街道办 | 主要建设集食用菌研发栽培、精深加工、销售出口，即从产品原料生产到终端产业销售为一体的全产业链新型农业项目。 | 2018-2019 | 30000 | 15000 | 竣工。 | 农业农村局 | 方 震 | 黄祥卫
61 | 晖腾腊肉及农特产品加工项目 | 技改 | 镇安晖腾腊肉特产有限责任公司 | 云盖寺镇 | 完成综合楼、生产车间、冷库、机修车间、污水处理站等技改，新建腊肉加工生产线一条，购置相关设施设备。 | 2019 | 2000 | 2000 | 竣工。 | 经济贸易局 | 董谦红 | 朱鸿雁
62 | 全喜艾叶系列保健品加工项目 | 新建 | 镇安县昌盛农牧发展有限公司 | 永乐街道办 | 建设艾叶产品深加工研发中心1个，建成艾草、艾绒床垫、坐垫生产线2条，配套建设办公楼、生产车间、库房等附属设施。 | 2019 | 5000 | 5000 | 建成投产。 | 农业农村局 | 方 震 | 王庆水
63 | 年产500吨火麻油及示范基地建设 | 新建 | 镇安金亨祥粮油工贸有限公司 | 工业集中区 | 新建年产500吨火麻油生产线一条，主要建设生产厂房、机修车间、计量房、办公室、成品库，购置储油罐、专业检测设备等；新建火麻油料基地10000亩。 | 2019-2020 | 15000 | 8000 | 完成生产线建设，发展基地5000亩。 | 经济贸易局 | 董谦红 | 魏 涛
64 | 农特产品深加工及种植基地建设项目 | 新建 | 镇安绿源食品有限公司 | 工业集中区 | 占地10亩，建筑总面积5976平方米，规划建设年产5000吨药食同源功能养生食品的生产线两条。 | 2019 | 2500 | 2500 | 全面完成。 | 林业局 | 项系和 | 王庆水
四、现代服务业项目15个 | [6 empty] | 138860 | 89100
65 | 生物有机肥及农资农产仓储物流园区项目 | 新建 | 盛华茶叶发展有限责任公司 | 高峰镇 | 占地面积78亩，规划建设生物有机肥及农资农产仓储物流园区，主要包括生物有机肥加工厂、农资仓储供应中心和农产品仓储营销中心三大区块。 | 2019-2020 | 26500 | 10000 | 建成有机肥加工厂。 | 供销合作社 | 张家升 | 马 博
66 | 金台综合楼项目 | 新建 | 国投公司及相关企业 | 永乐街道办 | 占地面积17亩，总建筑面积4.6万平方米，建设地下1层、地上7层的商业综合楼一栋，并架设悬空天桥，横跨金沙河，与金台十方街互为一体。 | 2019-2020 | 20000 | 8000 | 启动主体建设。 | 国投公司 | 黄 博 | 李阜灝
67 | 物流港（京东云仓）项目 | 新建 | 龙鼎集团 | 永乐街道办 | 占地面积70亩，建设物流仓储用房16000平方米，建设车辆交易、检测、维修用房及停车场、综合办公楼。 | 2019 | 12000 | 12000 | 建成运营。 | 商务办 | 杨祖庆 | 朱鸿雁
68 | 汽车交易重型机械服务及家居建材物流仓储中心 | 新建 | 丰元建材商贸有限公司 | 永乐街道办 | 占地面积70亩,规划建设汽车交易重型机械服务综合交易中心、建材家居汽车销售商业综合体、物流仓储中心三大服务功能区。 | 2019-2020 | 30000 | 16000 | 完成工程主体建设。 | 商务办 | 杨祖庆 | 朱鸿雁
69 | 镇安县锦湖创业孵化示范基地（一期） | 新建 | 镇安县锦鸿商业运营管理有限公司 | 永乐街道办 | 改建移民搬迁安置点1.8万平方米商业用房，招商引入企业100家，打造集酒店、商超、酒楼、餐饮、批发、零售、教育等为一体的商业综合体。 | 2019 | 15000 | 15000 | 建成运营。 | 人力资源和社会保障局 | 韦 东 | 陈 钊
70 | 县货运站及农特产品物流园 | 续建 | 陕西雪樱花物流有限公司 | 永乐街道办 | 建设占地面积11亩的物流园一个，主要建设标准化厂房6000平方米及附属工程。 | 2018-2019 | 5000 | 4000 | 建成运营。 | 发展改革局 | 谢忠琦 | 方 明
71 | 为农综合服务中心建设项目 | 新建 | 镇安栗乡美供销电子商务有限公司 | 米粮镇 | 基层社改造面积1530平方米。其中，为农服务中心建设面积800平方米，建立集农资配送供应、农技咨询培训、生产性服务等为一体的综合性、全程化、一站式新型农村经营服务组织。 | 2019 | 1600 | 1600 | 建成运营。 | 供销合作社 | 张家升 | 王庆水
72 | 镇安高山农产品展销平台建设项目 | 新建 | 农业农村局及相关企业 | 永乐街道办 | 占地面积20亩，建设镇安高山农产品展销平台及配套设施。 | 2019 | 2000 | 2000 | 建成运营。 | 农业农村局 | 方 震 | 王庆水
73 | 高山农产供应链整理及镇级供销智慧超市 | 续建 | 镇安栗乡美供销电子商务有限公司 | 相关镇办 | 完成米粮、高峰2个供销智慧超市建设；完成高山农产供应链加工包装生产线建设，配套建设日用品冷链仓储2000平方米及电子商务交易展示大厅。 | 2015-2019 | 9300 | 4500 | 建成运营。 | 供销合作社 | 张家升 | 汪盛林
74 | 镇安机动车安全技术检测站建设项目 | 新建 | 镇安盛世丰达车辆技术检测有限公司 | 回龙镇 | 占地面积50亩，建设标准化汽车检测线2条、环保节能车辆销售中心1个及办公楼、停车场、跑道等。 | 2019 | 8000 | 8000 | 建成运营。 | 市场监督管理局 | 刘建民 | 任淑霞
75 | 龙翔鸿业运输服务站建设项目 | 新建 | 镇安县龙翔鸿业运输服务有限公司 | 永乐街道办庙坡村 | 占地面积3亩，以承接商洛尧柏秀山水泥有限公司矿山短距离运输及厂内物资运输业务为主，组建专业运输服务车队，购买重型载重汽车15辆，修建运输车辆停车场、修理厂等附属设施。 | 2019 | 1000 | 1000 | 建成运营。 | 商务办 | 杨祖庆 | 朱鸿雁
76 | 新能源汽车充电站建设 | 续建 | 镇安天顺达公共交通服务有限公司 | 永乐街道办 云盖寺镇 | 新建公交充电站2座,安装充电桩20个。 | 2018-2019 | 2660 | 2000 | 建成运营。 | 交通运输局 | 吴汉军 | 李阜灝
77 | 君达加油站及汽车充电站项目 | 续建 | 陕西科强建设工程有限公司 | 铁厂镇 | 建设库容120立方米的燃油二级加油站一座，安装加油机4台；建设新能源汽车充电站一座,安装加气机4台、充电桩6个。 | 2018-2019 | 2800 | 2000 | 建成运营。 | 应急管理局 | 刘声文 | 王德平
78 | 镇安县镇级 液化石油气罐装站项目 | 新建 | 镇安慧民公司甘泉鲁豫公司 | 米粮镇 茅坪镇 | 在米粮镇、茅坪镇建设液化石油气罐装站两座及配套设施。 | 2019 | 2000 | 2000 | 建成运营。 | 城市管理局 | 杨崇林 | 李阜灝
79 | 镇安县孟家沟民爆器材储存库项目 | 新建 | 镇安县民爆器材有限责任公司 | 永乐街道办 | 占地面积10亩,建设存储炸药60吨库1座、30万发雷管库1座及道路安全防护设施。 | 2019 | 1000 | 1000 | 竣工。 | 经济贸易局 | 董谦红 | 赵安民
五、基础设施类项目23个 | [6 empty] | 1007695 | 258700
(一)交通电力项目 | [6 empty] | 849345 | 160300
80 | 西康高铁（镇安段） | 续建 | 铁路总公司 | 永乐街道办 | 镇安境内约44千米,设计时速350千米/小时。 | 2018-2022 | 680000 | 50000 | 完成前期工作。 | 发展改革局 | 谢忠琦 | 陈 钊
81 | 345国道北城隧道群及引线工程 | 新建 | 交通运输局 | 永乐街道办 | 路线全长4.86千米，按双向二车道二级公路标准设计，设计速度60公里/小时。设计荷载采用公路-Ⅰ级。 | 2019-2022 | 48309 | 10000 | 完成土地征收及拆迁补偿等前期工作。 | 交通运输局 | 吴汉军 | 李阜灝
82 | 345国道镇安木王林场至栗扎（镇宁界）段公路改建 | 续建 | 交通运输局 | 相关镇 | 起于镇安县木王森林公园景区大门口,向南沿大干沟而上翻过宽坪梁,沿正河而下过栗扎止于宁陕县界,路线全长26.569千米。按照三级公路标准建设,设计时速30千米/小时。 | 2018-2020 | 37984 | 28000 | 竣工。 | 交通运输局 | 吴汉军 | 李阜灝
83 | 冷水河至山阳界公路改建 | 续建 | 交通运输局 | 高峰镇米粮镇 | 起于青铜关镇冷水河村,接规划中的G211（原S102）,向东跨越乾佑河,沿线经高峰镇、张家、米粮镇的红卫,止于镇安与山阳县界处,路线全长47.2千米。项目按照二级公路标准建设,设计速度40千米每小时。 | 2018-2019 | 33176 | 30000 | 竣工。 | 交通运输局 | 吴汉军 | 李阜灝
84 | 大坪镇岩屋河至柞水杏坪镇公路改建工程（一期） | 新建 | 交通运输局 | 大坪镇 | 起点位于大坪镇岩屋河街道，经大坪镇政府、园山村，向西北经龙湾村、白橡村至樊家沟脑（柞水界），路线全长20.15千米。 | 2019-2020 | 2000 | 1500 | 完成路基桥涵。 | 交通运输局 | 吴汉军 | 李阜灝
85 | 午峪沟口至柞水凤凰镇公路改建工程 | 新建 | 交通运输局 | 永乐街道办 | 路线全长8.78千米，采用三级公路技术标准，设计速度采用30千米/小时，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米。 | 2019-2020 | 3876 | 2800 | 完成路基桥涵。 | 交通运输局 | 吴汉军 | 李阜灝
86 | 青海-河南特高压直流输电工程(镇安段) | 新建 | 国家电网公司 | 相关镇 | 线路长度约93.6公里，新建铁塔176处。 | 2019-2020 | 18000 | 12000 | 建成铁塔130处。 | 发展改革局 | 谢忠琦 | 朱鸿雁
87 | 2019年农网改造升级工程 | 新建 | 电力局 | 相关镇 | 完成云盖寺110千伏输变电工程，建设与改造10千伏线路95.34公里、低压线路61.62公里；新增和更换配电变压器44台/7400千伏安；改造一户一表1125户、专项户表37505户。 | 2019 | 26000 | 26000 | 竣工。 | 电力局 | 王 琪 | 朱鸿雁
(二)城镇建设项目 | [6 empty] | 80100 | 55700
88 | 城乡环卫一体化项目 | 续建 | 陕西环保集团 | 相关镇办 | 建设垃圾处理站50个、污水处理站67个,实现全县垃圾、污水处理全域覆盖。 | 2017-2019 | 35000 | 25000 | 竣工。 | 城市管理局 | 杨崇林 | 李阜灝
89 | 城区雨污分流工程建设项目 | 新建 | 城市管理局 | 永乐街道办 | 对大西沟-文卫路-桂花路、青山沟、茨沟、东关4条防洪渠进行雨污分流改造，提高污水收集率。 | 2019-2020 | 18000 | 8000 | 完成2条防洪渠雨污分流改造。 | 城市管理局 | 杨崇林 | 李阜灝
90 | 月亮湾至三中生活污水治理项目 | 新建 | 城市管理局 | 镇云沿线 | 完成主管网和3处小型污水处理站建设。 | 2019-2020 | 4000 | 2000 | 完成主管网建设和小型污水处理站2处。 | 城市管理局 | 杨崇林 | 李阜灝
91 | 永乐街道办锦鸿小区安置点（三期） | 新建 | 永乐街道办事处 | 永乐街道办 | 建设移民安置房1栋450套，其中地上28层、地下1层。 | 2019 | 17100 | 17100 | 竣工。 | 移民（脱贫）搬迁工作办公室 | 谭显根 | 陈 钊
92 | 城区地质灾害治理工程 | 续建 | 自然资源局 | 永乐街道办 | 完成贺家槽滑坡、兴隆寺（第二中学后）滑坡、太梁山滑坡、阳坡滑坡（青槐加油站）等地质灾害隐患点治理。 | 2018-2019 | 6000 | 3600 | 竣工。 | 自然资源局 | 李相林 | 李阜灝
(三)农田水利项目 | [6 empty] | 78250 | 42700
93 | 镇安县增减挂试点项目 | 新建 | 自然资源局 | 相关镇办 | 建设规模793.4亩,涉及永乐街道办、高峰镇、回龙镇、米粮镇、青铜关镇、月河镇、木王镇、云盖寺镇、大坪镇、茅坪回族镇10个镇（办），主要完成土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持。 | 2019 | 3000 | 3000 | 竣工。 | 自然资源局 | 李相林 | 李阜灝
94 | 镇安县土地整治项目 | 新建 | 自然资源局 | 相关镇 | 建设规模28.5公顷，涉及茅坪回族镇、月河镇、木王镇、青铜关镇、米粮镇、高峰镇6个镇，主要完成土地平整、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保持。 | 2019 | 1100 | 1100 | 竣工。 | 自然资源局 | 李相林 | 李阜灝
95 | 云镇水库 | 续建 | 镇安县烟叶产业社会化服务有限公司 | 云盖寺镇 | 建设总库容量950万立方米，调节库容738万立方米水库一座。 | 2017-2020 | 33550 | 20000 | 完成环库公路、移民安置及大坝开挖支护等工作；完成大坝混凝土工程量65%以上。 | 云镇水库管理处 | 洪少富 | 贺国琴 黄祥卫 王庆水
96 | 午峪供水工程 | 新建 | 水利局 | 永乐街道办 | 建设日供水规模1000立方米的水站一座，铺设管网10.5公里。 | 2019 | 1100 | 1100 | 竣工。 | 水利局 | 程云燕 | 王庆水
97 | 乾佑河火石梁段治理项目 | 新建 | 水利局 | 青铜关镇 | 新建河堤6.5公里。 | 2019 | 2800 | 2800 | 竣工。 | 水利局 | 程云燕 | 屈文宏
98 | 农村安全饮水巩固提升工程 | 改建 | 水利局 | 相关镇村 | 对2.5万人的饮水工程进行巩固提升。 | 2019 | 2000 | 2000 | 竣工。 | 水利局 | 程云燕 | 王庆水
99 | 朝阳灌区节水改造工程 | 改建 | 水利局 | 木王镇 | 改造雍水堰8座、引水枢纽5座、蓄水池8座、管道17.8千米。 | 2019 | 1500 | 1500 | 竣工。 | 水利局 | 程云燕 | 杨学智
100 | 镇安县清洁型小流域治理工程 | 新建 | 水利局 | 相关镇村 | 治理水土流失面积25平方公里。 | 2019 | 1700 | 1700 | 竣工。 | 水利局 | 程云燕 | 王庆水
101 | 月河镇太白庙流域环境综合治理工程 | 新建 | 市生态环境局镇安分局 | 月河镇 | 完成月河太白庙流域环境综合治理4.6千米。 | 2019 | 1500 | 1500 | 竣工。 | 市生态环境局镇安分局 | 解振顺 | 朱鸿雁
102 | 森林资源保护与林业产业开发项目 | 续建 | 林业局 | 相关镇办 | 森林管护435万亩，争取国家重点生态公益林保护80万亩，各类造林15万亩，经济林建园10万亩，实施森林抚育10万亩。 | 2016-2020 | 30000 | 8000 | 保护好现有森林资源435万亩；完成各类造林4万亩；板栗标准化管理5万亩，嫁接改造2万亩；核桃建园0.8万亩，品种提纯1万亩；实施中幼林抚育2万亩。 | 林业局 | 项系和 | 陈高锋
六、民生工程项目19个 | [6 empty] | 292661 | 150335
（一）科教文化类项目 | [6 empty] | 85460 | 46100
103 | 第三中学 | 续建 | 陕建集团 | 永乐街 道办 | 按照6000名学生规模规划，建设占地272亩的完全中学一所，配齐数字化教学设备，实现信息化、现代化教育教学。 | 2016-2019 | 51360 | 20000 | 投入使用。 | 科技和教育体育局 | 毛浓权 | 任淑霞
104 | 镇安县农村幼儿园建设项目 | 新建 | 科技和教育体育局 | 相关镇 | 完成米粮镇、西口镇和铁厂镇幼儿园改造提升，建设综合楼5幢8550平方米。 | 2019 | 2200 | 2200 | 投入使用。 | 科技和教育体育局 | 毛浓权 | 任淑霞
105 | 镇安县农村小学建设项目 | 新建 | 科技和教育体育局 | 相关镇 | 完成西口镇、铁厂镇、大坪镇、米粮镇小学的改造提升，建设综合楼、餐厅楼等8幢9180平方米、维修2幢2200平方米。 | 2019 | 2400 | 2400 | 投入使用。 | 科技和教育体育局 | 毛浓权 | 任淑霞
106 | 镇安县农村中学建设项目 | 新建 | 科技和教育体育局 | 相关镇 | 完成月河镇、高峰镇、铁厂镇的农村中学改造提升，建设综合楼5幢8370平方米。 | 2019 | 2500 | 2500 | 投入使用。 | 科技和教育体育局 | 毛浓权 | 任淑霞
107 | 县体育场改建项目 | 续建 | 镇安县锦信实业有限公司 | 县体育场 | 占地面积17600平方米，完成体育场升级改造，地下建设停车场，地面建设标准化足球场、田径跑道及看台、围栏等附属工程。 | 2018-2019 | 15000 | 7000 | 全面竣工。 | 体育场周边片区棚改项目管理处 | 毛浓权 | 陈 钊 黄祥卫
108 | 镇安县财欣幼 儿园 | 新建 | 陕西西安恒天国际幼儿园 | 永乐街 道办 | 占地面积7亩，主要建设教学楼、室外活动区、地下停车场、儿童游乐园等。 | 2019 | 12000 | 12000 | 投入使用。 | 科技和教育体育局 | 毛浓权 | 任淑霞
（二）卫生类项目 | [6 empty] | 23966 | 16000
109 | 人口健康信息化项目 | 新建 | 卫生健康局 | 全县 | 在全县所有医疗机构建设人口信息健康卡、医疗服务系统、公共卫生管理系统、远程会诊系统等。 | 2019-2020 | 5000 | 3000 | 完成设备购置安装。 | 卫生健康局 | 王云喜 | 任淑霞
110 | 精神康复医院 项目 | 新建 | 镇安乾佑德精神康复医院有限公司 | 永乐街道办 | 占地面积12亩，分两期建设，一期建设门诊住院楼、后勤保障楼、行政及后勤办公楼、康复疗养院（轻度病区）、康复疗养楼（老年痴呆病区），总建筑面积11929.4平方米；二期在项目区南侧增加3栋康复疗养楼。 | 2019-2020 | 7466 | 3000 | 完成一期建设。 | 卫生健康局 | 王云喜 | 任淑霞
111 | 爱尔眼科医院 | 新建 | 爱尔眼科医院集团 | 永乐街道办 | 建设集临床、科研和教学于一体的眼科医院，设立9大核心专业科室，全面开展眼科疾病的诊疗。 | 2019 | 8000 | 8000 | 投入使用。 | 卫生健康局 | 王云喜 | 任淑霞
112 | 中医院门诊综 合楼 | 新建 | 卫生健康局 | 永乐街道办 | 占地面积9亩,建设门诊综合楼1幢,配套建设污水、垃圾处理设施。 | 2019-2020 | 3500 | 2000 | 主体完工。 | 卫生健康局 | 王云喜 | 任淑霞
（三）社会保障项目 | [6 empty] | 24735 | 9235
113 | 老年护理院PPP项目 | 续建 | 民政局 | 永乐街 道办 | 建筑面积3.02万平方米，设置养老床位400张、护理床位300张，同时建设功能完备的疗养、康复、娱乐、休闲、游泳、室外园林景观等配套设施。 | 2018-2020 | 21500 | 6000 | 完成项目PPP入库手续办理和社会资本方招标，启动二期工程装修。 | 民政局 | 刘晓玲 | 王庆水
114 | 社区服务类项目 | 新建 | 民政局 | 相关镇 | 建设3个日间照料中心、设立90张床位；建设50个农村互助幸福院、设立500个床位；建设3个农村社区服务中心；建设青槐标准化示范社区。 | 2019 | 2035 | 2035 | 全面建成。 | 民政局 | 刘晓玲 | 安庆芳
115 | 养老服务类项目 | 续建 | 民政局 | 相关镇 | 在柴坪镇建设面积4500平方米的敬老院1所，设置床位150张；完成月河区域敬老院和月河黄家坪敬老院改造提升工程。 | 2019 | 1200 | 1200 | 竣工。 | 民政局 | 刘晓玲 | 安庆芳
（四）棚户区改造项目 | [6 empty] | 158500 | 79000
116 | 百货楼片区棚户区改造项目 | 续建 | 县棚改办 | 永乐街 道办 | 占地面积4.3亩，新建安置房面积31700平方米，配建市政基础设施建设。 | 2018-2020 | 11500 | 8000 | 完成主体80%以上。 | 百货楼片区棚改项目管理处 | 杨祖庆 | 朱鸿雁
117 | 城中片区棚户区改造项目 | 新建 | 县棚改办 | 永乐街 道办 | 位于县城中心地段，东至涝巷街、南至永安路、西至邮电巷、北至前街，占地面积1.8万平方米。新建商业街、安置房、商品房，配套停车场等市政设施，建筑面积13万平方米。 | 2019-2022 | 70000 | 26000 | 启动主体工程。 | 中片区棚改项目管理处 | 苏 明 | 陈 钊 马 博
118 | 永安路东段棚改一期项目 | 续建 | 天坤集团 | 永乐街 道办 | 规划建设酒店(地上24F,高度99.8米)、智能立体车库(地上50层,高度99.55米)、公寓式住宅(地上33F,高度99.8米)和河面停车场，总建筑面积36328平方米。 | 2018-2020 | 32000 | 27000 | 主体封顶。 | 永安路东段棚改项目管理处 | 朱益林 | 李阜灝
119 | 南新街中段片区棚户区改造项目 | 新建 | 县棚改办 | 永乐街 道办 | 项目位于县城东关，东、南至永乐中学院墙，西至匹克专卖店，北至南新街。项目涉及拆迁安置居民183户；拆迁面积16280平方米，占地约7.7亩（5100平方米）。 | 2019-2022 | 10000 | 3000 | 完成前期工作及征迁。 | 住房和城乡建设局 | 朱益林 | 李阜灝
120 | 永安路东段棚改二期项目 | 新建 | 县棚改办 | 永乐街 道办 | 主要由车库(地下2F)、商业(地上1F)和一栋住宅楼(地上33+1F,高度99.8米)三个部分组成，总建筑面积3.6558万平方米，地上总建筑面积27656.75平方米（安置楼25849.75平方米；一层商业2698平方米），地下8901平方米（两层停车场11000平方米，可停车300辆）。 | 2019－2022 | 20000 | 10000 | 完成征迁，启动建设。 | 住房和城乡建设局 | 朱益林 | 李阜灝
121 | 姚家湾片区棚户区改造 | 新建 | 县棚改办 | 永乐街 道办 | 位于县城永乐街道办新城社区姚家湾西段，东至文卫路路口-河堤新规划路段，西、北至岭南路，南至县河河堤和秀山路片区进行改造；项目计划征收房屋113套13900平方米，占地14.7亩。 | 2019-2022 | 15000 | 5000 | 启动安置房建设。 | 住房和城乡建设局 | 朱益林 | 李阜灝