## 2.前期项目
附件2
镇安县2019年重点前期项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容与规模 | 建设起止年限 | 估算总投资 (万元) | 2019年目标任务 | 目前进展情况 | 责任 部门 | 责任人 | 县级包抓领导
合计：24个 |  |  |  |  | 2086208
一、全域旅游项目8个 |  |  |  |  | 872000
1 | 中国沟田园综合体项目 | 新建 | 以镇安高铁站建设为契机，以“中国沟”优美的山水和田园风光为基础，建设集农业产业集群、田园主题公园、乡村风情广场、休闲养生中心、特色商业街区为一体的田园综合体。 | 2020-2021 | 180000 | 完成招商等前期工作。 | 正在规划设计。 | 发展改革局 | 谢忠琦 | 陈 钊
2 | 镇安云街项目 | 新建 | 依托现有山体景观，建设“依山就势、蜿蜒腾空”的商业街，配套建设游客服务中心、稻田度假酒店、温泉酒店、夜景灯光秀、停车场等项目，构建特色风格建筑，打造“高山藏巷陌，白云浮天街”的山顶小城。 | 2020-2021 | 32000 | 完成招商等前期工作。 | 正在规划设计。 | 国投公司 | 黄 博 | 李阜灝
3 | 云盖寺古镇4A级景区建设项目 | 新建 | 以打造国家4A级景区为目标,在现有景区建设基础上完成香炉山公园、古镇停车场、智慧旅游系统等工程建设。 | 2020-2021 | 50000 | 完成前期规划。 | 正在进行前期谋划。 | 文化和 旅游局 | 胡发卿 | 朱鸿雁
4 | 木王森林特色小镇 | 新建 | 与木王森林公园相契合，完成杨泗、文家、栗扎三大片区建设，改造升级林场旧场部，提高游客接待能力；开发森林康体养生、旅游观光、休闲度假等精品旅游产品，重塑景区品牌，把三大片区打造成以休闲养生为核心度假功能，集旅游服务、综合配套、商业地产等为一体的旅游综合服务小镇。 | 2020-2021 | 30000 | 完成前期工作。 | 正在规划设计阶段。 | 林业局 | 项系和 | 王庆水
5 | 月河生态康养度假区 | 新建 | 规划面积105平方千米，主要建设原生旅居、山湖民宿、生态养殖等项目，配套完成道路、供电、通讯、停车场等设施。 | 2020-2021 | 500000 | 完成前期规划等工作。 | 正在规划设计阶段。 | 文化和 旅游局 | 胡发卿 | 朱鸿雁
6 | 安山四季家园生态农业示范区 | 新建 | 规划建设生态农业产业区、田园乡村生活区、旅游养生度假区及自然遗址公园等项目。 | 2020-2021 | 30000 | 完成项目前期规划。 | 前期策划阶段。 | 国投公司 | 黄 博 | 王庆水
7 | 梓桥沟旅游景区建设项目 | 新建 | 主要建设休闲度假区、山地狩猎区、农耕体验区，配套建设相关基础设施。 | 2020-2021 | 30000 | 完成前期规划等工作。 | 正在开展前期策划。 | 文化和 旅游局 | 胡发卿 | 朱鸿雁
8 | 小木岭休闲度假区建设项目 | 新建 | 在小木岭建设农业观光、民俗文化体验中心、山寨寺庙、娱乐休闲区、游客接待中心、医疗度假康养为一体的森林度假区。 | 2020-2021 | 20000 | 完成项目前期规划。 | 正在进行前期谋划。 | 招商服务局 | 陈绪斌 | 李阜灝
二、现代工业项目3个 |  |  |  |  | 19800
9 | 镇安县餐厨垃圾综合利用项目 | 新建 | 占地10亩，总建筑面积6520平方米,建设餐厨垃圾综合利用生产线1条，年可回收餐厨垃圾16060吨，生产生物有机饲料14235吨。 | 2020-2021 | 6000 | 完成前期工作。 | 正在前期规划设计。 | 城市管理局 | 杨崇林 | 李阜灝
10 | 废旧轮胎热解综合利用项目 | 新建 | 通过引入环保型连续化废轮胎低温热解装备，对废轮胎进行无害化、减量化、资源化处理，将废轮胎转化为热解油、炭黑、钢丝等再生能源及原料产品。 | 2020-2021 | 10000 | 完成前期工作。 | 正在开展前期策划。 | 经济贸易局 | 董谦红 | 朱鸿雁
11 | 高效能配电系统及变压器项目 | 新建 | 占地20亩，建设标准化厂房6000平方米，建设生产线5条，生产高性能变压器、新型软启配电设备、移动配电房、高性能配电柜等高效能配电系统。 | 2020-2021 | 3800 | 完成前期工作。 | 正在前期规划设计。 | 县域工业集中区管委会 | 李伯承 | 朱鸿雁
三、高山农产项目2个 |  |  |  |  | 20000
12 | 五味子种植基地建设项目 | 新建 | 建设五味子种植基地10000亩、种苗基地20亩，年产药用五味子2000吨、五味子种苗50万株。 | 2020-2021 | 10000 | 完成前期规划设计。 | 正在规划设计阶段。 | 林业局 | 项系和 | 王庆水
13 | 镇安县红岩花椒生态产业园项目 | 新建 | 主要建设花椒基地3000亩；10000平方米晾晒场1处，1000平方米加工厂1座，300吨冷库1座，500吨仓库1座；基地道路、亮化等基础设施；生态休闲体验园1处，民居改造15处；品牌创建、花椒文化宣传等。 | 2020-2021 | 10000 | 完成前期规划设计。 | 正在前期规划设计。 | 招商 服务局 | 陈绪斌 | 李阜灝
四、现代服务业项目1个 |  |  |  |  | 10000
14 | 镇安县锦湖创业孵化示范基地（二期） | 新建 | 改建移民搬迁安置点2.2万平方米，打造锦鸿影院、室内体育馆、健身中心、大型商场等为主体的综合性商圈，吸纳移民搬迁安置点居就业创业。 | 2020-2021 | 10000 | 启动建设。 | 正在开展前期策划。 | 人力资源和社会保障局 | 韦 东 | 陈 钊
五、基础设施项目10个 |  |  |  |  | 1164408
15 | 丹宁高速 | 新建 | 东起丹凤县竹林关镇，接沪陕高速（商界段）竹林关出口，东西方向横穿山阳县和镇安县，与福银高速（商漫段）、包茂高速（西康段）交汇，西至安康市宁陕县境内，与京昆高速（西汉段）连接，全长222千米，直接涉及2市5县20多个乡镇。其中，镇安县至安康市宁陕县100千米。 | 2020-2021 | 400000 | 完成前期规划。 | 正在规划设计阶段。 | 交通运输局 | 吴汉军 | 李阜灝
16 | 上镇高速 | 新建 | 起点位于湖北省十堰市郧西县上津镇孙家湾村，接G70福银高速，路线向西沿途经过店子镇、关防乡、湖北口回族乡，陕西商洛市镇安县茅坪回族镇、西口回族镇、高峰镇后在东坪接入G65包茂高速。路线全长约135千米，其中湖北段约90千米，陕西段约45千米。 | 2020-2021 | 370000 | 完成项目申报工作。 | 已经完成前期初步设计。 | 交通运输局 | 吴汉军 | 李阜灝
17 | 镇安县通用机场建设项目 | 新建 | 建设A2级通用机场一座，主要建设跑道、平行滑行道、垂直联络道、停机坪、通航公司办公楼以及航管楼、机库、助航、消防、供电、供水、供油等配套设施。 | 2020-2021 | 100000 | 完成前期规划设计。 | 正在开展前期策划。 | 招商服务局 | 陈绪斌 | 李阜灝
18 | 345国道镇安界河至铁厂公路工程 | 新建 | 路线全长39.719千米，界河至灵龙段（K0+000～K6+185）采用三级公路标准设计，设计时速30千米／小时；灵龙至终点段（K6+185～K39+600）采用二级公路标准设计，设计时速40千米／小时；K7+020～K7+400灵龙街道段路面宽度8米，其余路段路基宽度8.5米。新建桥梁净宽9米，隧道净宽10米、净高5米。 | 2020-2021 | 46200 | 完成土地征收及拆迁补偿等前期工作。 | 正在办理前期手续。 | 交通运输局 | 吴汉军 | 李阜灝
19 | 345国道镇安县庙坡岭隧道及引线工程 | 新建 | 起点位于镇安县铁厂镇，与拟建345国道镇安界河至铁厂公路相接，向西离开旧路设新线,以3070米特长隧道穿越庙坡岭至鲍家沟后，沿鲍家沟内通村水泥路，至尧柏水泥厂，利用水泥厂专用路和户表路，至终点表功铺村与211国道相接，路线长10.507千米。项目采用二级路标准设计，设计时速40千米/小时，路基宽度8.5米。 | 2020-2021 | 37356 | 完成土地征收及拆迁补偿等前期工作。 | 正在办理前期手续。 | 交通运输局 | 吴汉军 | 李阜灝
20 | S316磨石沟至盈台 公路改建工程 | 新建 | 工程线路起于磨石沟口，与S102衔接，终点栗扎村，与“长新路”衔接，全长78.963千米。本项目采用二级公路技术标准，路基宽8.5米，设计时速40千米/小时。 | 2020-2021 | 112982 | 完成前期手续办理。 | 正在办理前期手续。 | 交通运输局 | 吴汉军 | 李阜灝
21 | S525镇安铁厂至茅坪（陕鄂界）公路 | 新建 | 改建工程线路自镇安县铁厂镇三里峡桥头与G345相接经铁厂镇安泰等村，与湖北省S338相接。全长46.8千米，按双向二车道二级公路标准设计，设计荷载采用公路-I级，设计速度40千米/小时。 | 2020-2021 | 43970 | 完成前期手续办理。 | 正在办理前期手续。 | 交通运输局 | 吴汉军 | 李阜灝
22 | 镇安县磨石沟口至塔云山公路改建工程 | 新建 | 改建工程路线自磨石沟口接现状S102，沿磨石沟至木王公路（X314）布设，由东向西途径丰收等村，爬越土地岭至于塔云山景区门口。KO+410-K11+410段（起点-安坪道班）按照设计速度40千米/小时的二级公路设计，K11+410-K20+930段（安坪道班-塔云山景区门口）按照设计速度30千米/小时的三级公路设计，全长20.93千米，路基宽8.5米。 | 2020-2021 | 28900 | 完成前期手续办理。 | 正在办理前期手续。 | 交通运输局 | 吴汉军 | 李阜灝
23 | 大西沟综合开发项目 | 新建 | 围绕西沟路改造及水、电、气、绿化、亮化等基础设施建设，完善该小区城市功能的基础上，对西沟片区进行综合开发，项目规划面积15905.56平方米（约23.85亩），地上建设32幢（75户）农家小院住宅，建筑面积21286.04平方米，地下建设农具储仓室，建筑面积13953.14平方米，规划停车位280个，建筑密度50%，绿地率30%，容积率1.49。 | 2020-2021 | 15000 | 完成前期工作。 | 正在规划设计。 | 住房和城乡建设局 | 朱益林 | 李阜灝
24 | 党校建设项目 | 新建 | 占地面积18亩,建筑面积6500平方米,建成教学科研综合楼、图书楼、学员楼。 | 2020-2021 | 10000 | 完成前期规划设计。 | 正在开展前期策划。 | 党 校 | 蒋立勇 | 王 璟