陕 西 省

商洛市镇安县2019年度

贫困县财政涉农资金整合年中调整工作方案

编制单位：镇安县人民政府

编制日期：2019年7月

目    录

1 编制依据	1

1.1编制思路	1

1.2编制依据	2

2 指导思想和主要措施	3

2.1指导思想	3

2.2主要措施	3

3 整合项目实施区域和布局	4

3.1整合项目实施区域	4

3.2主要产业布局	5

3.3基础设施布局	6

4 项目建设内容	6

4.1产业发展主要建设内容	6

4.2基础设施主要建设内容	8

5 资金投入概算	9

6 资金统筹整合规模及渠道	9

6.1产业发展资金整合	10

6.2基础设施建设资金整合	10

6.3中央各项资金实际安排使用情况	10

7 财政资金补助环节和标准	11

7.1产业发展类补助标准	11

7.2基础设施类补助标准	12

8 实施步骤	13

9 组织保障措施	14

9.1组织保障	14

9.2全面公开公示	14

9.3完善资金监管	14

9.4制度建设	15

10 绩效考评	15

10.1总体绩效目标	15

10.2产业发展类项目绩效目标	16

10.3基础设施类项目绩效目标	16

附件：1.镇安县2019年统筹整合财政涉农资金明细表

2.镇安县2019年统筹整合财政涉农资金方案汇总表

3.镇安县2019年统筹整合财政涉农资金方案明细表

镇安县2019年度财政涉农资金整合

年中调整工作方案

为优化财政涉农资金投入机制，发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和聚集效应，扎实推进我县脱贫攻坚工作任务全面完成、脱贫质量巩固提升，根据陕西省财政厅《关于做好2019年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》(陕财办农〔2019〕9号）、商洛市财政局、市扶贫开发办《关于做好2019年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》(商财办农〔2019〕21号）文件要求，结合我县脱贫攻坚工作实际，特制定本调整工作方案。

- 1 编制依据

- 1.1编制思路

2019年我县坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕年度脱贫任务和巩固脱贫需要，按照中省市财政涉农整合资金使用政策要求，精准项目安排、精准资金扶持，科学合理编制全县涉农资金整合工作方案，继续保持各项政策不变、帮扶力度不减、工作标准不降，确保已脱贫人口脱贫基础更加巩固，未脱贫人口“两不愁三保障”如期达标，稳定实现全县农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，群众满意度和幸福感持续增强。

2018年我县统筹整合财政涉农资金39990万元，其中整合：中央层面的11项25777万元；省级层面的12项13031万元；市级层面的1项382万元；县级投入1项800万元。2019年财政涉农资金整合年中调整工作方案结合当前资金申报情况，并充分预计年度上级资金下达情况，2019年统筹整合财政涉农资金年中调整工作方案规模为28764万元，其中：中央层面的2项22920万元；省级层面的3项3695万元；市级层面的1项130万元；县级层面的1项960万元。我县是2018年脱贫摘帽县，2019年剔除一次性因素和不可比因素，同口径与2018年基本持平。我县按照“因需而整”“应整尽整”的原则，逐项核对整合范围内中央17项、省级8项（合并调整后）资金项目，对中省明确要求纳入整合范围的资金，严格按规定纳入整合，在年末补充方案中予以完善，扎实推进我县财政涉农资金整合工作，为全面巩固提升，切实巩固我县脱贫攻坚成果提供资金保障。整合资金使用上，我县紧扣年度脱贫目标，大力扶持特色产业，对标补齐基础短板，精准兑现保障政策，不断激发内生动力，全面提升脱贫质量，方案规划产业发展支出占整合资金支出的73.5%，确保建档立卡贫困村、建档立卡户巩固提升、脱贫退出资金需求。

- 1.2编制依据

- 本实施方案根据我县2019年经济发展的预期目标,即：生产总值增长7.5%-8%，规模以上工业增加值增长12%，全社会固定资产投资增长9%，地方财政收入同口径增长8%，城乡居民收入分别增长8%和8.5%，依据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发〔2016〕22号）、财政部 国务院扶贫办《关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7号）、陕西省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》(陕政办发〔2016〕84号）、陕西省脱贫攻坚领导小组《关于聚焦“两不愁三保障”切实提高脱贫质量的实施意见》(陕脱贫发〔2019〕10号）、陕西省财政厅《关于做好2019年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》(陕财办农〔2019〕9号）、商洛市财政局、市扶贫开发办《关于做好2019年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》(商财办农〔2019〕21号）和中共镇安县委镇安县人民政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（镇发〔2018〕9号）等相关政策进行编制。

- 2 指导思想和主要措施

- 2.1指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，严格落实“四个不摘”要求，聚焦特殊困难群体、聚焦攻坚短板弱项，深入推进涉农资金统筹整合，充分发挥财政资金聚集效应，提高资金整体使用效益，加快特色产业发展、基础设施建设，着力激发贫困人口内生动力、着力夯实贫困人口稳定脱贫基础，切实提高贫困人口获得感，确保2020年同全国一道进入全面小康社会，为实现乡村振兴战略打好基础。

- 2.2主要措施

2.2.1科学论证，合理规划。各涉农部门依据全县脱贫攻坚年度规划任务和巩固提升方案，结合政策要求和目标任务，围绕工作重点，围绕短板弱项，深入镇村一线，充分调研论证，尊重群众意愿，优先安排群众急需、意愿强烈和带贫益贫效益好的扶贫项目，编制年度部门项目建议计划；由县脱贫攻坚领导小组办公室对各部门、各镇办规划上报的项目，组织项目评审组，依据政策要求和项目可行性进行评审，确定拟入库项目名单草案，并报请县脱贫攻坚领导小组审定；县脱贫攻坚领导小组会议审定后，领导小组办公室建立全县脱贫攻坚总项目库，各项目主管部门、各镇办负责建立本镇、本部门的分项目库；各部门、各镇办计划编制、计划上报，一律从项目库中提取项目，严禁用非项目库项目编制上报计划。

2.2.2瞄准贫困，精准扶贫。统筹整合的财政涉农资金分配以年度脱贫任务和巩固需求为主要依据，对当年计划脱贫人口和剩余贫困人口要优先安排，确保稳定脱贫退出；对已脱贫人口要继续扶持，做到“扶上马、送一程”。

2.2.3重点突出，集中使用。统筹整合的财政涉农资金主要用于全县建档立卡贫困村，重点改善农村基本生产生活条件，扶持建档立卡户发展特色增收产业，夯实贫困群众增收基础。同时，适当安排涉农整合资金用于支持贫困发生率较高、贫困人口规模较大的非贫困村发展集体经济、小型公益性基础设施及产业配套设施项目，适当用于农村人居环境整治项目。

2.2.4明晰责任，分工协作。涉农资金整合工作由县脱贫攻坚领导小组办公室牵头，统筹协调项目建设，各相关部门明确任务、分工负责，形成职责明晰、协调推进的工作机制。

- 3 整合项目实施区域和布局

- 3.1整合项目实施区域

- 2019年整合项目实施区域：结合我县脱贫摘帽工作实际和巩固提升工作需要，按照中省关于聚焦“两不愁三保障”切实提高脱贫质量的工作要求，资金整合后重点投向对全县96个建档立卡贫困村和贫困发生率较高、贫困人口规模较大的非贫困村，对剩余贫困人口和返贫新增贫困人口重点扶持，对已脱贫人口重点巩固。

- 3.2主要产业布局

紧紧围绕“区域化布局、特色化发展、标准化生产、产业化经营、园区化承载、市场化开发”的思路，坚持把产业扶贫作为脱贫攻坚治本之策，紧扣全省“3+X”特色产业体系建设，不断完善“两园四带”产业布局，优化“6（食用菌、蚕桑、茶叶、中药材、油用牡丹、红豆杉）+4（林果、烤烟、白山羊、魔芋）”特色农业产业项目，实现特色产业提质增效，持续增加农民收入。以培育全产业链主导产业为抓手，深入实施特色产业提升工程，加快培育一批对建档立卡户增收带动明显的种养业、农产品加工业、特色手工业、休闲农业、乡村旅游等增收产业，确保产业脱贫户至少有1个以上长效增收项目,加快省市级产业园区建设，发展茶园、蚕桑、食用菌、光伏产业等，促进六大特色产业扩大规模，发展壮大；稳定现有规模，促进四大传统产业高质量发展。持续加强产业服务，重点解决农业产业发展中的技术、资金、销售等关键环节的难题，实现一、二、三产业融合发展。大力扶持一批龙头企业、专业合作社、家庭农场和产业大户等新型市场经营主体，鼓励经营主体到贫困村兴建产业基地，开展农产品初加工，完善与贫困村、建档立卡户利益联结和带贫益贫机制，增强贫困村、建档立卡户长期受益的稳定性和持续性。

- 3.3基础设施布局

以创建省级“四好农村公路示范县”为契机，加大以农村道路为主的交通网络建设，建设一批30户以上或带动产业300亩以上的贫困村通组路、产业路，带动贫困群众脱贫致富；加快实施贫困村饮水安全巩固提升工程,着力提高农村供水率、自来水普及率、供水保证率、水质达标率，巩固提升农村人口饮水安全质量；加快推进小型农田水利工程建设，稳步推进贫困村水土保持、中小河流治理和水生态工程建设，全力推进水电扶贫综合开发工程建设，不断保障和提升贫困村的生态安全、产业发展；在重点对建档立卡贫困村、建档立卡户巩固提升的基础上，全面促进贫困村与非贫困村、建档立卡户与非建档立卡户统筹协调发展，实现全县产业结构布局更加合理、公共基础设施更加完善，经济社会发展更加均衡，加快城乡一体化目标实现。

- 4 项目建设内容

2019年计划实施专项扶贫资金项目762个，其中产业发展类478个，基础设施类284个。

- 4.1产业发展主要建设内容

发展增收产业和村集体经济。立足我县实际，加快推进农村“三变”改革，深化“三带四联”脱贫路径，统筹整合实施“千百万”产业工程、“农业三年振兴计划”，做实集体经济。

4.1.1小额信贷贴息：依托龙头企业，实施“三带四联”，项目覆盖15个镇办，148个村，2个社区，主要用于建档立卡户产业发展小额信贷进行贴息。

4.1.2雨露计划：培训67人次。

4.1.3农民实用技术培训：培训10000人次。

4.1.4小额信贷风险补偿金：按照放贷规模10:1的放贷比例建立小额信贷风险补偿金，带动建档立卡户发展产业，解决建档立卡户发展产业资金短缺问题。

4.1.5土地流转项目：流转土地25690亩，用于发展蚕桑、食用菌、魔芋、茶叶、油用牡丹、红豆杉、中药材等产业，壮大村集体经济，带动建档立卡户6161户增收。

4.1.6村级光伏二期项目：建300千瓦光伏电站29个，壮大村集体经济，确保每村集体拥有扶贫容量达到300千瓦，带动建档立卡户1305户增收。

4.1.7村集体经济：深化农村产权制度改革，通过合作经营、入股分红、流转土地等方式，发展壮大村集体经济。

4.1.8畜牧养殖项目：147个村实施畜牧养殖项目，扶持建档立卡户增养猪7844头，牛733头，羊2619只，鸡41559只，带动建档立卡户5466户增收。

4.1.9种植项目：建桑园5245亩，带动建档立卡户686户；新建小蚕共育室361间47602平方米，带动建档立卡户2166户；新建食用菌基地15个，发展食用菌1690万袋,带动建档立卡户1066户发展食用菌产业。

4.1.10特色产业加工项目：建设特色产业加工项目156个，带动建档立卡户2238户。

4.1.11产业路项目：在庙沟镇东沟村新修产业路1条4.38公路，改善183户建档立卡户生产生活环境条件。

4.1.12少数民族岭南牛养殖项目：依托村集体，新建岭南牛养殖基地8个，每个村集体购买70-80头牛犊共计570头，扶持壮大村集体经济；建设巨菌草种植基地2个，种植巨菌草550亩；食用菌基地1处，建食用菌大棚20个，发展食用菌30亩；建设回族镇畜牧养殖良种技术服务站1处，购置设备15台（套），建设兽医门诊1处,购置药品设备28套，防疫消毒设备38套，配置品种改良设备17台套，引种10头只。

4.1.13太白庙小流域治理项目：在月河镇太白庙新修水平梯田及沟台地2公顷，建设河堤1.6公里，浅坝6座，生产道路0.5公里，营造经果林20公顷，实施封禁治理200公顷。

4.1.14农田水利灌溉项目：新增有效灌溉面积3240亩，新建壅水堰6座、泵站1座、蓄水池6座，铺设无缝输水钢管8.71km，铺设灌溉配水PE管道11.907km、UPVC管19.095km，新建阀井69座、出水桩592座。主要解决烤烟、蚕桑、中药材等产业需水灌溉问题。

- 4.2基础设施主要建设内容

- 4.2.1通村路修复改造项目：在高峰镇和坪村、青山村等74个贫困村修建村级道路，改善3951户建档立卡户生产生活环境条件。

- 4.2.2人居环境整治项目：根据镇安县委、县人民政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》（镇发〔2018〕9号）文件精神，开展人居环境整治，安排132个村改善建档立卡户生产生活环境条件。

- 4.2.3防洪河堤项目：镇安县乾佑河火石梁及青坪段新建堤防2177米、加固堤防452米、加固拦河坝2座；新修、加固河堤4318米，新修、加固防洪渠230米。

- 4.2.4贫困林场管护站建设项目：在月河镇蔡家庄管护站、高河管护站和铁厂镇铁厂管护站实施国有贫困林场基层管护站的改造和维修，促进国有贫困林场基础设施建设。

- 4.2.5农村安全饮水：在大坪镇庙沟村建设截渗坝1座、沉淀池1座、水厂1座（712㎡）、蓄水池1座、铺设管网8800米；在云镇水库建设用于施工导流的土石方围堰4万立方米。（详见附表3）

- 4.2.6农村基础设施管护项目：根据镇安县委、县人民政府《关于加强农村公共基础设施管理巩固提升脱贫攻坚成果的实施意见》中的“353”农村基础设施管理机制，对全县15个镇（办）30个行政村基础设施和26个农村安全饮水项目进行维修和管护。

- 5 资金投入概算

2019年在15个镇（办）96个贫困村新建项目762个，整合涉农资金28764万元。按照资金实际投向分：产业发展项目投资21129万元;基础设施建设项目投资7635万元。（详见附表2）

- 6 资金统筹整合规模及渠道

根据《陕西省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（陕政办发〔2016〕84号）和陕西省财政厅《关于做好2019年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》(陕财办农(2019)9号）、商洛市财政局、市扶贫开发办《关于做好2019年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》(商财办农〔2019〕21号）要求，我县统筹整合财政涉农资金28764万元，其中：中央层面的2项22920万元；省级层面的3项3695万元；市级层面的1项130万元；县级层面的1项960万元。

6.1产业发展资金整合

2019年产业发展总投入21129万元，占总投资的73.5%。其中：（1）整合中央财政涉农资金16716万元；（2）整合省级财政涉农资金3323万元；（3）整合市级财政涉农资金130万元；（4）整合县级财政涉农资金960万元。（详见附表1）

- 6.2基础设施建设资金整合

2019年基础设施总投入7635万元，占总投资的26.5%。其中：（1）整合中央财政涉农资金6204万元；（2）整合省级财政涉农资金1431万元。（详见附表1）

6.3中央各项资金实际安排使用情况

6.3.1.1中央财政专项扶贫资金19007万元，严格按照《陕西省财政厅等六部门关于印发<陕西省财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（陕财办农〔2017〕57号）文件要求的5个基本方向支出，用于产业发展类16170万元(其中：产业开发支出6928万元，能力素质提升40万元，金融资金支持9020万元，扶贫项目管理费182万元)，占该项资金总额的85%;基础设施类2837万元，占该项资金总额的15%。

6.3.1.2中央水利发展资金3913万元，用于产业发展类546万元，占该项资金总额的14%;基础设施类3367万元，占该项资金总额的86%。跨类别使用总数600万元,占该项资金总额的15%。

6.3.2中央资金整合总规模22920万元，用于产业发展类16716万元，占总规模的73%;基础设施类6204万元，占总规模的27%。跨类别使用总数600万元，占总规模的2.6%。

- 7 财政资金补助环节和标准

- 2019年我县整合财政涉农资金通过整体规划，以培育贫困地区优势主导产业、改善贫困地区基础设施、建档立卡户实现增收为目标，坚持“精准扶贫、突出特色、注重效果、择优扶持”的原则，进一步优化涉农资金供给机制，资金补助、项目安排更能符合实际，更多的以以奖代补的方式激发镇、办、村内生动力，提高财政资金使用效率，补助环节和补助标准按项目类别及建设内容进行直接补助或间接补助。

- 7.1产业发展类补助标准

7.1.1小额信贷贴息：

①对建档立卡贫困户贷款，5万元（含）以下按照同期贷款基准利率执行。

②村级产业发展公司贷款按建档立卡户受益金额确定贷款利率，受益对象5万元（含）以下按照基准利率执行。

③龙头企业、小微企业、合作社、产业大户按照“三带四联”带动建档立卡户，受益对象5万元（含）以下按照基准利率执行。

7.1.2雨露计划：补助标准为人均3000元。

7.1.3农民实用技术培训：补助标准人均40元。

7.1.4土地流转：每亩补助不超过400元的按照实际补助，超过400元的按照400元补助。

7.1.5村级光伏电站：按使用“领跑者”标准光伏产品组件计算，每瓦补助6.5元。

7.1.6少数民族岭南牛养殖项目：村集体按照每头牛犊4000-5000元的标准购买牛犊；巨菌草种植按每亩1000元补助。

7.1.7蚕桑：①栽桑建园桑苗全额补贴；②每张蚕种补贴蚕农蚕种款20元、补贴消毒蚕药（一套）10元；③修建小蚕共育室且设施配套齐全每间(20m2)补贴资金1万元，饲育盘每个补贴40元、自动切桑机每台补贴1000元、自动补湿器每台补贴2000元、共育网每张补贴1元、统一共育小蚕每张补贴共育费150元；④养蚕工厂凡建设面积达到100m2以上、且设施配套齐全，每平方米补助300元。

7.1.8食用菌：建档立卡户发展袋料栽培食用菌，设施及菌棒按每袋补助1.5元（其中菌棒补助1元，架栽大棚设施补助0.5元）。

7.1.9畜牧养殖：按照建档立卡户增养头（只）数补助，养牛每头补助600元；养羊每只补助200元；养鸡每只补助10元；养猪每头补助300元，同年度每户畜牧养殖补助不超过5000元。

7.1.10产业路：按照3.5米宽，18cm厚标准建设，每公里60万元。

7.1.11特色产业加工项目：对新购置的加工设备按总价值的30%进行补助，上限不超过50万元。

- 7.2基础设施类补助标准

基础设施建设类项目整合资金主要补助支持建安工程直接费，补助标准以财政投资评审核定的项目单方造价计算补助。农村饮水、村内道路等基础设施建设项目原则上采取“民办公助、一事一议、群众筹资筹劳、财政资金补助”的办法实施，镇村充分发挥群众积极性，动员群众自主办好村内公益事业。积极引进第三方评估机构对建设内容投入进行评估，按补助支持的环节核定，直接补助给实施的单位或实施主体，实行直接补助和间接补助相结合的办法。

8 实施步骤

根据商洛市财政局、市扶贫开发办《关于做好2019年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》（商财办农〔2019〕21号）要求，我县及时做了安排，具体分四个步骤实施。

8.1  2019年1月1日——1月31日，对2019年脱贫攻坚资金整合工作宣传布置，各镇（办）按照建档立卡贫困村脱贫攻坚三年项目规划和脱贫攻坚巩固提升方案，向县级涉农部门上报整合资金项目，县财政局汇总部门整合资金项目，建立项目库。

8.2  2019年2月1日——2月20日编制2019年统筹整合财政涉农资金实施方案，报脱贫攻坚领导小组审批，并完善项目建设实施方案。

8.3  2019年2月22日——3月5日上报2019年统筹整合财政涉农资金实施方案，并根据省市评审反馈的意见，进一步完善涉农资金统筹整合实施方案。

8.4  2019年7月20日——8月10日调整2018年统筹整合财政涉农资金实施方案，并根据省市评审反馈的意见，进一步完善涉农资金统筹整合使用方案。

8.5  2019年3月6日——12月31日下达实施方案、整合财政涉农资金、加强项目实施、督察检查、报账、绩效考评、完善资料档案等脱贫攻坚工作。

- 9 组织保障措施

- 9.1组织保障

- 成立镇安县统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组，由县人民政府县长担任组长，县委分管脱贫攻坚副书记和县政府分管脱贫攻坚工作副县长任副组长，发改、财政、审计、扶贫等相关单位负责人为成员，负责全县脱贫攻坚资金统筹工作。领导小组下设项目整合办公室和资金整合办公室。项目整合办公室设在县脱贫攻坚领导小组办公室（扶贫局），具体负责组织协调、责任落实、工作推进、项目实施、督办检查、验收考评等工作。资金整合办公室设在县财政局，具体负责年度资金统筹方案的编制、资金统筹、调度及国库集中支付等工作。

- 9.2全面公开公示

- 各镇办、各部门要将统筹整合使用财政涉农资金相关政策文件、资金管理办法、年度实施方案、项目任务清单、资金整合清单、整合资金绩效评价等信息，通过政府门户网站等媒介向社会公开，并建立扶贫项目村级公示制度，接受社会监督。

- 9.3完善资金监管

- 财政、审计、监委等部门负责对整合资金的监督检查，对在项目资金管理使用工作中，不按本方案执行，擅自安排项目、分配资金慢作为、乱作为、等问题的部门和综合评价效果差的单位，将严肃追究相关单位领导及具体工作人员责任。对违反规定截留、挤占、挪用、套取资金的部门单位、镇、村和个人，严格按照有关法律法规处理、并从严追究相关责任人责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。

- 9.4制度建设

- 以优化财政扶贫资金效益为着力点，加强制度建设，结合全县扶贫资金管理需求，制定了《财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理工作导引》《扶贫资金县级项目主管部门报账制实施细则》《镇（办）扶贫资金管理实施细则》《进一步加强财政扶贫资金管理提高资金使用效益的通知》等制度办法，为管好、用好扶贫资金提供了制度保障。

- 10 绩效考评

县脱贫攻坚领导小组对建设项目进行绩效考评，对项目建设质量优、支出进度完成好的单位进行通报表扬；对项目建设质量差、支出进度没有按计划完成的单位进行通报。县脱贫攻坚领导小组将对被通报的单位负责人进行约谈，并减少下年度项目和资金规模。

- 10.1总体绩效目标

通过不断探索，建立完善的资金管理制度、工程招标制度、项目监督考核制度、工程决算和审计制度等，为整合工作顺利实施提供了坚实基础。按照保标准、保基本、保质量的原则，围绕“坚持精准扶贫、精准脱贫方略，注重思路的系统性、政策的延续性、扶持的精准性和脱贫的稳定性，脱贫不脱政策，脱贫不脱项目，脱贫不脱扶持，促进输血式扶贫向造血式扶贫的根本转变”的工作目标，96个贫困村和贫困发生率较高、贫困人口规模较大的非贫困村及建档立卡户进行全面巩固提升，确保贫困人口稳定脱贫不返贫，切实巩固我县脱贫攻坚成果，为我县乡村振兴减少打好坚实基础。

- 10.2产业发展类项目绩效目标

产业发展以加快农民收入增长为核心，大力发展特色产业、农产品加工业、农村劳务和现代服务业等富民产业，深化农业农村改革，强化农业科技支撑，提供贫困农户脱贫致富能力，加快脱贫致富步伐。将小额信贷资金和村级互助资金用活用好，为贫困群众发展项目提供强有力的资金支持。

- 10.3基础设施类项目绩效目标

通过财政涉农资金整合使项目区基础设施明显改善，通过农村小型公益设施项目的实施，使农民居住环境有很大改观，环境的改善和和农民生活水平的提高有力的推动了农业产业结构调整的步伐和新农村建设的进程。

附件：1.镇安县2019年统筹整合财政涉农资金明细表

2.镇安县2019年统筹整合财政涉农资金方案汇总表

3.镇安县2019年统筹整合财政涉农资金方案明细表