附件2

镇安县重大项目计划表

| **序号** | **项目名称** | **建设性质** | **投资主体** | **建设地点** | **建设内容与规模** | **建设起止年限** | **总投资(万元)** | **2020年目标任务** | **责任部门及镇办** | **责任人** | **县级包抓领导** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计划投资额（万元）** | **工作任务** |
| **合计：20个** |  |  |  |  |  | **700516**  | **199000**  |  |  |  |  |
| 1 | 环保热封塑编方底阀口袋生产线扩能项目 | 新建 | 柏宏欧利塑业有限公司 | 工业集中区 | 建设20条环保热封塑编方底阀口袋生产线，达到年产6亿条环保热封塑编方底阀口袋的生产能力 | 2020-2023 | 70000  | 10000 | 完成现有生产线改造，新增生产线2条 | 工业集中区管委会 永乐街道办事处 | 李伯承余传东 | 王庆水方 明 |
| 2 | 日产3200吨熟料水泥技改扩能项目 | 新建 | 商洛尧柏秀山水泥有限公司 | 永乐街道办 | 在原有生产线基础上，建设日产3200吨熟料水泥的生产线，配套建设水泥窑协同处置城市垃圾焚烧系统 | 2020-2022 | 40000  | 10000 | 完成绿色矿山建设及生产线改造 | 经贸局  永乐街道办事处 | 董谦红余传东 | 王庆水 方 明 |
| 3 | 明科铝碳化硅基板生产线扩能技改项目 | 新建 | 镇安明科电子材料有限公司 | 云盖寺镇 | 对原有年产50万块铝碳化硅IGBT基板生产线进行扩能技改，实现年产100万块铝碳化硅IGBT基板 | 2020 | 5000 | 5000 | 建成投产 | 工业集中区管委会 云盖寺镇政府 | 李伯承 王传文 | 王庆水 |
| 4 | 枣园村20MW农光互补光伏项目 | 新建 | 商洛市恒能光伏科技有限公司 | 回龙镇 | 在枣园村建设20MW农光互补光伏电站一座 | 2020  | 12000 | 12000 | 建成运营 | 发改局  回龙镇政府 | 谢忠琦倪 静 | 吴春亮 刘玉冬 |
| 5 | “腊月二十六”产业联合研发生产基地 | 新建 | 陕西岭南红食品科技有限公司 | 云盖寺镇 | 引进陕西腊月二十六食品科技公司、江苏金芙蓉公司，规划建设年产5000吨食用菌及肉制品深加工生产线，配套建设仓储、冷链及物流等设施，加盟带动镇安生产供应基地建设 | 2020 | 10000 | 10000 | 建成运营 | 农业农村局 云盖寺镇政府 | 方 震王传文 | 王庆水魏 博 |
| 6 | 金台十方街及综合楼项目 | 新建 | 相关企业 | 永乐街道办 | 占地70亩，建筑面积8.1万平方米，主要建设商业街区、金台综合楼、地下停车场、悬空天桥等项目 | 2020-2021 | 66000 | 12000 | 完成护坡治理及基础工程 | 金台山管委会  永乐街道办事处 | 徐 培 余传东 | 贾建刚 王庆水 |
| 7 | 侏罗纪欢乐世界项目 | 新建 | 陕西天坤集团 | 回龙镇 | 建设一座集室内外游乐、休闲娱乐、文化体验、科普教育和综合服务为一体的现代化、多功能综合性生态乐园 | 2020 | 11000 | 11000 | 建成 | 文旅局  回龙镇政府 | 胡发卿倪 静 | 朱鸿雁 |
| 8 | 地质文化村建设 | 新建 | 陕西省地质调查院 至成文旅公司 | 柴坪镇青铜关镇 | 以“童话磨石沟”景区建设为基础，以挖掘地方地质遗迹为重点，以地质遗迹与文化旅游融合为模式，建设地质科普展厅、地学科普路线等，打造地质文化村示范工程 | 2020-2023 | 216000  | 10000 | 完成游客服务中心、换乘中心等项目建设，童话谷核心区投入运营 | 文旅局 柴坪镇政府  青铜关镇政府 | 胡发卿 孙守坤 乐席波 | 吴春亮王庆水方 明 |
| 9 | 云镇水库项目 | 续建 | 镇安县烟叶产业社会化服务有限公司 | 云盖寺镇 | 建设总库容量950万立方米，调节库容738万立方米水库一座 | 2017-2021 | 33550  | 10000 | 完成大坝混凝土浇筑、灌浆和金属结构及电气安装工程量60% | 云镇水库管理处 云盖寺镇政府 | 洪少富王传文 | 朱雪彬 |
| 10 | 镇安县苏陕协作扶贫产业示范园建设项目 | 新建 | 国投公司 | 云盖寺镇 | 规划地上建设标准化厂房9栋，建筑面积为37500平方米；地下建筑为设备用房及地下停车库，建筑面积为4500平方米 | 2020 | 11000 | 11000 | 建成 | 国投公司 云盖寺镇政府 | 刘紫嵘王传文 | 吴春亮王庆水 |
| 11 | 大理岩综合开发利用产业园项目 | 新建 | 陕西均健佳实业有限公司 | 高峰镇木王镇等 | 占地面积80亩，总建筑面积35800平方米,建设大理岩综合开发利用产业园一座，年加工大理岩5万立方米，处理废石废渣30万吨、建筑垃圾10万吨 | 2020-2022 | 58000 | 18000 | 建成高峰精深加工园区 | 资源局 高峰镇政府 木王镇政府 | 李相林刘显涛陆顺民 | 吴春亮刘云霄 |
| 12 | 午峪沟采石厂技改扩建及机制砂加工厂建设项目 | 新建 | 陕西天佑矿业有限责任公司 | 永乐街道办 | 对现有石料加工厂进行技术改造，新建机制砂加工厂，实现年产成品砂石料200万吨 | 2020-2022 | 21000 | 12000 | 完成原有石料加工厂技术改造及新建机制砂主体建设 | 资源局 永乐街道办事处 | 李相林余传东 | 吴春亮 |
| 13 | 镇安农村人居环境整治项目 | 续建 | 农业农村局 | 相关镇（办） | 集中开展农村垃圾、厕所革命、污水治理和村容村貌提升为主攻方向的农村人居环境整治行动，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强 | 2018-2020 | 30000 | 12000 | 竣工 | 农业农村局 相关镇(办)政府（办事处） | 方 震相关镇（办）镇长（主任） | 朱雪彬 |
| 14 | 老年护理院项目 | 续建 | 民政局 | 永乐街道办 | 建筑面积3.02万平方米，设置养老床位400张、护理床位300张，同时建设功能完备的疗养、康复、娱乐、休闲、游泳、室外园林景观等配套设施 | 2018-2021 | 21500 | 5000 | 完成一期工程主体装修及配套设施建设，达到运营条件 | 民政局 永乐街道办事处 | 刘晓玲余传东 | 朱雪彬 魏 博 |
| 15 | 精神康复医院建设项目 | 新建 | 镇安乾佑德精神康复医院有限公司 | 永乐街道办 | 占地面积11347平方米，总建筑面积22152平方米，建设门诊住院楼、后勤保障楼、行政及后勤办公楼、康复疗养院（轻度病区）、康复疗养楼（老年痴呆病区） | 2020-2021 | 7466 | 4000 | 完成主体及配套设施建设 | 卫健局 永乐街道办事处 | 王云喜 余传东 | 任淑霞 |
| 16 | 县城中片区棚户区改造项目 | 续建 | 相关企业 | 永乐街道办 | 占地面积1.8万平方米,新建商业街、安置房、商品房，配套停车场等市政设施 | 2019-2023 | 50000 | 22000 | 启动主体工程建设 | 县城中片区棚改项目管理处 永乐街道办事处 | 苏 明王富晋余传东 | 吴春亮 |
| 17 | 易地扶贫搬迁安置点配套基本公共服务设施补短板项目 | 新建 | 发改局 | 相关镇（办） | 规划在全县易地扶贫搬迁安置点，实施配套基本公共服务设施补短板项目，包括医疗、教育、道路、垃圾、污水等配套服务 | 2020 | 6000 | 6000 | 竣工 | 发改局 相关镇（办）政府（办事处） | 谢忠琦 相关镇（办）镇长（主任） | 吴春亮 |
| 18 | 王家坪加气充电站项目 | 新建 | 中石油陕西商洛销售分公司 | 永乐街道办 | 建设加气充电站一座，占地面积10078平方米 | 2020 | 5000 | 5000 | 建成 | 商务办 永乐街道办事处 | 杨祖庆 余传东 | 王庆水 |
| 19 | 大坪镇岩屋河至柞水杏坪镇公路镇安段 | 新建 | 交通局 | 大坪镇 | 起点位于大坪镇岩屋河街道，经大坪镇政府、园山村，向西北经龙湾村、白橡村至樊家沟脑（柞水界），路线全长20.338千米 | 2020-2022 | 9000 | 2000  | 完成路基工程3公里 | 交通局 大坪镇政府 | 吴汉军 姚 萍 | 朱鸿雁 |
| 20 | 青海-河南特高压直流输电工程(镇安段) | 续建 | 国家电网公司 | 相关镇（办） | 线路长度约93.6公里，新建铁塔176处 | 2019-2020 | 18000 | 12000 | 竣工 | 西电东送协调办公室 相关镇（办）政府（办事处） | 刘 涛 相关镇（办）镇长（主任） | 王庆水 |