陕西省

商洛市镇安县2021年度

统筹整合财政涉农资金实施方案

编制单位：镇安县人民政府

编制时间：2021年8月

目  录

一、编制依据	1

二、指导思想和规划目标	1

（一）指导思想	1

（二）整合思路	2

（三）脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标	3

三、整合项目实施建设内容和区域	5

（一）产业发展项目实施内容和区域	6

（二）基础设施项目实施内容和区域	10

四、资金投入情况	13

（一）产业发展资金整合情况	13

（二）基础设施建设资金整合情况	13

（三）中央各项资金实际安排使用情况	14

（四）省级各项资金实际安排使用情况	14

（五）市级各项资金实际安排使用情况	15

（六）县级各项资金实际安排使用情况	15

五、财政资金补助标准	15

（一）产业发展类补助标准	15

（二）基础设施类补助标准	17

六、实施步骤	18

七、保障措施	19

八、绩效目标	21

（一）产业发展类项目绩效目标	21

（二）基础设施类项目绩效目标	22

附件：1.镇安县2021年度统筹整合财政涉农资金明细表

2.镇安县2021年度统筹整合财政涉农资金项目明细表

镇安县2021年度

统筹整合财政涉农资金实施方案

# 一、编制依据

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫村发展和乡村全面振兴，充分发挥财政资金的主导作用，确保巩固脱贫成效，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发﹝2020﹞30号）精神，延续执行《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）有关事项通知、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（陕发﹝2021﹞5号）精神，按照陕西省财政厅等11部门关于印发《过渡期脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作实施细则》的通知（陕财办农〔2021〕38号）等文件精神，结合我县当年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村全面振兴规划实际，按照“因需而整”原则，制定《镇安县2021年度统筹整合使用财政涉农资金实施方案》。

# 二、指导思想和规划目标

## （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持党的全面领导，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向，坚持政府推动引导、社会市场协同发力，坚持群众主体、激发内生动力，落实“四不摘”要求，把脱贫摘帽作为新生活、新奋斗的起点，突出抓好巩固拓展脱贫攻坚成果，建立农村低收入人口和欠发达区域帮扶机制，加快推进脱贫村乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，继续实施涉农资金整合政策，对照脱贫攻坚和巩固脱贫成效实际需要，按照“因需而整”的原则，确保巩固脱贫成效和乡村振兴投入保障，为开创镇安高质量发展新局面开好局、起好步奠定坚实基础。

## （二）整合思路

为巩固提升脱贫攻坚成果，加快富民步伐，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效的乡村振兴目标，今年我县将继续加大财政整合力度，全力支持巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴，进一步做好涉农资金整合工作。

一是积极做好涉农资金整合，优化政策，推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。今年年初计划整合各类财政涉农资金3亿元，大力支持以食用菌、蚕桑、茶叶、中药材等为主导的产业再上新台阶。牢固脱贫村、脱贫户产业利益联结，保障农户持续增收。

二是全力搞好涉农资金整合，加快整治人居环境和美丽宜居乡村建设进程。积极支持乡村振兴试点工作，逐步完善乡村治理体系，加大农村环境治理投资，积极推进村庄清洁行动，大力实施农村垃圾治理、生活污水治理、厕所革命、村容村貌提升等行动，为乡村振兴奠定坚定基础。抓好现有脱贫产业的长期扶持培育，强化小额信贷、消费帮扶等政策措施，提升带动增收能力。要滚动开展乡村振兴示范村创建，为巩固拓展脱贫攻坚成果夯实基础。

三是做好防止返贫监测帮扶，巩固“两不愁三保障”成果，确保饮水安全和住房安全。调整优化财政支持力度，支持重点水源建设推进城乡供水一体化。建设一批规模化、集中化农村供水工程，建立完善农村饮水运行维护体制机制。支持推进城镇供水管网向农村延伸，完善应急水源建设。做好易地搬迁后续扶持、管好用好扶贫资金项目资产、支持农村小型水利工程产权制度改革，落实“先建后补、以奖代补”财政支持政策。

四是加大实质性整合力度，突出资源整合，着眼巩固提升，突出创新思维，打造先进模范。紧紧围绕产业、文化、组织、生态、人才五个振兴内容，开展乡村振兴示范村创建工作，加快推进乡村治理体系和治理能力建设，在发展条件好的镇重点投入，创建乡村振兴示范村。力促脱贫群众精神物质“双脱贫”，提高乡村文明程度。

## （三）脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标

我县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴规划，充分发挥镇安产业基础优势、生态资源优势和区位交通优势，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善，农村居民收入增速高于全省农民平均水平。

2021年年度目标：围绕年度目标任务，结合各部门承担任务需求量，2021年整合资金需求数为3亿元。整合计划在综合考虑上年涉农资金整合规模的基础上，结合中省市下达资金整合规模已整合资金29230万元，不足部分在年末予以补充。剔除一次性因素和不可比因素与2020年持平。整合方案在资金使用上，进一步集中财力、统筹安排，将资金投入计划与巩固脱贫成果和推进乡村振兴紧密挂钩，坚决防止脱贫人口和边缘人口致贫，扎实推进特色产业发展，实施村集体经济发展提升计划，因地制宜发展壮大村级集体经济，精准兑现保障政策，不断激发内生动力，全面提升资金效益。巩固拓展脱贫攻坚成果。落实行业主管部门工作责任，健全防返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，加强饮水安全提升改造，稳定食用菌、烤烟、茶叶、蚕桑等“4+X”脱贫产业扶持政策，加快补齐短板，促进产业提档升级，扎实做好移民搬迁后续帮扶和安置点“一站式”社区综合服务建设；健全完善衔接体制机制。巩固脱贫攻坚过渡期内严格落实“四不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，确保工作不留空档、政策不留空白。做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有序调整、平稳过渡、有效衔接，逐步由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡；全面启动实施乡村振兴战略。因地制宜大力发展区域特色产业，实施特色种养业提升行动，由支持到村到户产业为主向到镇到村带户为主，促进脱贫村集体经济产业规模化、标准化和品牌化发展，抓好农产品深加工，推动“三产融合”、提档升级，提高市场竞争力和抗风险能力。鼓励支持各类新型经营主体参与产业发展，完善利益联结机制，加强帮扶项目资产监管，更好带动脱贫户、边缘易致贫户稳定增收。大力支持脱贫村培育绿色食品、有机农产品、地理标志农产品，打造区域公用品牌。继续大力实施消费帮扶，不断拓展销售渠道，逐步形成完整的产品利益联结、质量监管、品牌营销等支持体系，促进产业健康发展；加强农村低收入人口常态化帮扶。完善最低生活保障制度，健全低保标准制定和动态调整机制，科学认定农村低保对象，实行分层分类帮扶。完善低保家庭收入财产认定方法，鼓励有劳动能力的农村低保对象参与就业，完善农村特困人员救助供养制度，合理提高救助供养水平和服务质量。

# 三、整合项目实施建设内容和区域

按照2021年上级下达我县及县本级安排明确用于巩固脱贫成效与实施乡村振兴有效衔接的项目资金全部纳入统筹整合范围。根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要，将整合范围内资金打通，统筹安排使用。兼顾脱贫村和其他村、脱贫户和其他户，推进县域内均衡发展。年度整合资金主要用于提升我县主导产业上档次、特色产业发展、农村饮水安全提升改造、高标准农田建设、技术培训、持续支持村集体经济发展和农村人居环境整治、农村道路改造修复建设、农村危房改造等项目。2021年全县整合资金项目总体布局涵盖14个镇、1个办事处，涉及产业发展项目和基础设施项目两大类151个项目。

## （一）产业发展项目实施内容和区域

主要包括小额信贷贴息、雨露计划、技术培训、村集体经济、种植养殖、产业园、乡村振兴示范村建设等18类项目。

1.小额信贷贴息项目:覆盖15个镇150个村(社区)，主要对已脱贫户发展产业贷款进行贴息，预计补助1423户建档立卡户小额信贷贷款利息，解决其产业发展资金短缺问题。

2.雨露计划项目:针对2020年秋季和2021年春季入学的高职生，2020年秋季入学的中职学生及2015-2019年未享受“雨露计划”脱贫户家庭学生1624人，人均补助3000元。

3.技术培训项目:开展5期培训，培训全县村干部750人次，致富带头人2250人次，建档立卡户6000人次，掌握致富技能，提高技术水平。

4.衔接资金管理费：专门用于规划编制、成果宣传、档案管理、公告公示、购买第三方服务等方面的费用，为巩固脱贫攻坚成果项目前期工作、档案管理、成果宣传、公告公示提供保障。

5.村集体经济项目：在米粮、茅坪回族镇15个村修建厂房5582.2平方米，并配套相关附属设施，集体自主经营，产权归村集体所有。永乐街道办、月河镇5个村，发展油用牡丹2384.7亩,通过合作经营、固定收益等方式，发展壮大村集体经济发展。

6.月河镇罗家营产业综合开发项目：月河镇罗家营小水电站两侧山地产业开发及修建产业路5.294公里。预计带动农户320户1112人增收。

7.种植业项目：包括食用菌、果蔬、茶叶、中药材、烤烟种植5类项目。（1）食用菌：14个镇办发展食用菌980.5万袋，新建食用菌大棚149个，实施菌袋生产线改造升级项目3个，带动1631户增收。（2）果蔬。在铁厂镇新联村、永乐街道办栗园村建设果蔬菜基地2个，共建67个大棚，带动1165户增收；（3）茶叶。在达仁镇、青铜关镇、月河镇、木王镇建新、改茶园共计5430亩，预计带动971户增收。其中创建2个省级高标准茶叶示范园800亩，引进良种茶苗360万株；（4）中药材。在西口回族镇种植中药材2000亩，在上河村新建中药材300平方米厂房1座，创建1个省级中药材示范基地，可带动500余户增收；（5）烤烟。在青铜关等9个镇办新建板式烤房100座，解决新增烟农87户2610亩烤烟采收烘烤问题。

8.乡村振兴示范村建设项目：在11个镇办的11个村发展特色产业、配套设施，助推当地经济发展，促进农户增收。

9.镇安县兰花产业园项目：在高峰镇正河村规划总面积133.52亩，重点规划建设“两中心、一基地”，即中国兰花展示交易中心、秦岭蕙兰名品培育中心、秦岭兰花种植基地。建成后园区兰花种植总规模将达到60万盆，带动320人就业。

10.大坪现代农业示范园区（二期）项目：在庙沟村1、2组建排洪渠208.36米、庙沟食用菌园-ABC区排水渠1000米、庙沟食用菌园-ABC区生产路铺装2025平方米、农业示范园食用菌园-ABC区盖板124平方米等。项目建设648人受益，建成将有效改善当地生产生活条件，巩固脱贫攻坚成果。

11.程家川智慧水产养殖观光园项目：在西口回族镇岭沟村完成园区外防护网7500米，建水产初加工厂一处，修建蓄水量2000立方米应急水库，带动946户3359人增收；在青树村建设1个5号蟹虾精养塘、稻田12块、8个垂钓园，发展壮大集体经济，带动脱贫户稳定增收。

12.消费帮扶项目：县级用于帮扶产品入驻商超及电商平台销售产生的场租费、渠道费、流量费、物流配送等费用给予适当奖补。通过项目实施，促进我县农特产品上网销售，提升企业入驻“832”平台的积极性，带动脱贫户4230人增收。

13.养殖业项目：包括牛羊养殖、中华蜜蜂养殖和蚕桑项目3类项目。（1）牛羊养殖项目。在茅坪回族镇茅坪村修建牛羊交易市场1处，元坪村北阳山牛肉加工厂新建冷库100平方米，硬化场地730平方米，河堤挡墙基础处理63立方米，修建河堤挡墙77立方米，建设20立方米化粪池3个，修排污槽89米、排污管道200米，打造北阳山牛肉系列品牌2个，申请牛肉酱企业标准，申请北阳山牛肉有机认证。预计年产牛肉300吨，增加村集体收入和周边群众增收；（2）中华蜜蜂产业发展项目。在16个村建设1个中蜂养殖联合社、15个中蜂养殖专业合作社或生态养殖企业，发展养殖示范户150户，养蜂4500箱。（3）蚕桑：共育11718张，新建养蚕室2300平方米。

14.美云秦绣产业项目：镇安县永乐镇新城社区新建占地面积4000平方米美云秦绣培训学校1所，年新增培训800名妇女从事刺绣产业，实现农村妇女的就业创业。项目建成后，年培训妇女800人次，实现2000名妇女从事刺绣项目，年加工销售刺绣品1万件以上。

15.农村公益岗位补助项目：在全县15个镇办设置岗位4494个，聘用难以外出务工脱贫劳动力担任护路员和水管员，发放工资，提高脱贫户收入，防止返贫。

16.高标准农田建设项目：在永乐街道办的庙坡、山海、安山、王家坪、金花村，米粮镇的树坪村建设高标准农田2.2万亩。平整土地400亩，土壤改良5000亩，新修拦砂坝1座、修复截渗坝1座、蓄水池1座、河堤404米，埋设管道4.046公里，田间道路硬化10.355公里，砂石路4.57公里，新修农桥1座，涵管39处，技术培训3000人次，预计总产量约为169万公斤。

17. 2021年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目：新建冷藏库243个3025吨(永乐镇180个2100吨、云盖寺镇11个380吨，柴坪镇7个30吨、高峰镇7个35吨、西口回族镇22个210吨、月河镇1人10吨、米粮镇6个200吨、达仁镇3个20吨、青铜关镇3个20吨、庙沟镇3个20吨)，气调库6个、预冷库4个、通风库3个改扩建气调库1个（云盖寺镇200吨），带动800户1980人户均年净增收1万元，解决150人就业。

18.农业社会化服务项目：全县范围内建设托管板栗生产基地51000亩、玉米良种培育基地100亩、推广种植2000亩，有机蔬菜试验基地200亩，新品种魔芋试验基地300亩，托管桑园1000亩，养殖岭南黄牛保种牛630头，种植牧草8000亩，农作物病虫害防治3500亩。推进发展产业托管、托养的社会化服务财政支持方式，可直接带动群众2795户。

## （二）基础设施项目实施内容和区域

主要内容包括农田建设、产业路、农村人居环境整治、易地扶贫搬迁后续扶持、农村人饮工程和小型水利建设、农村危房改造项目等9类项目。

1.茅坪回族镇农田建设项目：在元坪、红光、腰庄河、五福村建设高标准农田0.93万亩。新修、复修田坎5226.6米，平整、回填地块41.44亩；土壤改良（地力培肥）1500亩；新修截渗坝1座，新建300立方米蓄水池1个，埋设管道8995米，新修拦砂坝3座，新修排洪渠959.2米；新修田间硬化道路3.45千米，建农桥3座；新修河堤4032.6米，修复河堤1272.5米；技术培训1000人次，预计年新增粮食生产50万公斤。

2.产业路项目：在12个镇（办）新修（修复）硬化、拓宽17条道路，总长71.5公里，改善群众生产生活、出行条件，为产业发展奠定基础。

3.农村人居环境整治项目：对15个镇办24个村定点监测村主要实施以村容村貌干净整洁为目标的垃圾收集清运、集中污水处理等农村人居环境整治项目。该项目建成后将进一步补齐基础设施短板，优化村容村貌，改善集镇面貌，提升集镇品位。

4.易地扶贫搬迁后续扶持项目：在云盖寺镇花园小区、高锋镇和平家园、铁厂镇和谐小区、米粮镇中心镇、柴坪镇塔云新区安置点新建5个综合服务设施。新建礼仪厅5座600平方米，公共厕所5座250平方米及其他附属设施。在大坪镇凤凰居、庙沟镇三联村、柴坪镇塔云新区等10个安置点新建河堤600米，新建排污管道1000米。在米粮镇清泉村新建安置点至扶贫工厂连接桥梁一座，长度32米，两跨16米，建设宽度7.5米。

5.以工代赈项目：在全县范围内实施以工代赈项目16个，其中道路12条，河堤4处，新建河堤1.05公里，硬化道路4.5公里，修复改造道路22.49公里，新建13延米便民桥1座。周边群众通过务工，取得劳务报酬。

6.茅坪回族镇茅坪村牛羊建设项目：在茅坪回族镇茅坪村实施，购买升降机两台，新修污水处理池40立方米，新建三相电300米，新建冷库40平方米，购买水泵2个、水管400米，新修水井一座；实施牛羊交易市场续建项目（二期）购买地磅一台，硬化厂院200平方米，新建污水处理50立方米。通过加快建设项目，壮大集体经济，带动脱贫户稳定增收。

7.茅坪回族镇食用菌产业建设项目：在茅坪回族镇峰景等村建设塔架2290组、晾晒棚40个、围栏615米、排水沟350米、储水池3座，水泵13台，预计带动每个村村集体增收2万元，户均增收5000元。

8.农村人饮工程和小型水利建设项目：主要包括镇安县达仁河达仁镇防洪工程、小流域综合治理工程、农村安全饮水维修养护项目3类项目。（1）镇安县达仁河达仁镇防洪工程项目：位于达仁河中下游的达仁镇丽光村一组，与两侧岸坎闭合，下至达仁镇区石拱桥，与桥台闭合，综合治理河长度9.3千米，防洪标准为20年一遇。主要工程量土方开挖17.82万立方米，土方回填9.21万立方米，浆砌石4.09万立方米，影响人口6000人，保护农田650亩；（2）小流域综合治理工程项目：对柴坪镇、大坪镇、云盖寺镇、永乐街道办、西口回族镇境内总水土流失31.9785平方千米面积进行治理，封育治理2541.59公顷，疏林补植19.65万株，修河堤工程3770米等其他防护设施有效减少地面径流和土壤流失，增强防灾减灾能力；（3）农村安全饮水维修养护项目：对西口回族镇上河村、永乐街道办中合村、云盖寺镇云镇社区、木王镇月坪村、高峰镇永丰村，修截渗坝1座、维修沉淀池3座、蓄水池4座、泉室1座、更换输水管道3500米、配水管道7500米，新建取水枢纽2座，新建水厂1座，解决17483人饮水安全问题。

9.农村危房改造项目：在全县15个镇办对210户实施C级修缮加固，30户实施D级新建，确保农户住房安全。

# 四、资金投入情况

2021年我县统筹整合财政涉农资金29230万元，其中：中央层面的5项20065.4万元；省级层面的3项7932.6万元；市级层面的1项232万元；县级层面的1项1000万元。在15个镇办新建项目151个，整合涉农资金29230万元，用于产业发展项目74个17867.96万元，基础设施建设项目77个11362.04万元，其中财政衔接推进乡村振兴补助资金21271万元，用于产业发展14063.96万元占衔接资金的66.1%，用于基础设施7207.04万元占衔接资金的33.9%。（详见附表2）

## （一）产业发展资金整合情况

2021年产业发展总投入17867.96万元，占总投资的61.1%。其中：（1）整合中央财政涉农资金12872.36万元；（2）整合省级财政涉农资金3763.6万元；（3）整合市级财政涉农资金232万元；（4）整合县级财政涉农资金1000万元。（详见附表2）

## （二）基础设施建设资金整合情况

2021年基础设施总投入11362.04万元，占总投资的38.9%。其中：（1）整合中央财政涉农资金7193.04万元；（2）整合省级财政涉农资金4169万元。（详见附表2）

## （三）中央各项资金实际安排使用情况

整合中央资金总规模20065.4万元，用于产业发展类12872.36万元，占总规模的64.2%；基础设施类7193万元，占总规模的35.8%。大类间打通3618.04万元，跨类别使用6106.4万元，占总规模的48.5%。

1.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金13959万元，严格按照《陕西省财政厅等六部门关于印发<陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（陕财办农〔2021〕30号）文件要求的支出方向，用于产业发展类9720.96万元;基础设施类4238.04万元。用于非贫困村1934万元占中央财政衔接资金13959万元的13.8%。

2.中央水利发展资金2510万元，用于基础设施建设。

3.中央农业生产发展资金1200万元，用于产业发展。

4.中央农田建设补助资金1951.4万元，用于产业发展。

5.中央农村危房改造补助资金445万元，用于基础设施建设。

## （四）省级各项资金实际安排使用情况

整合省级资金总规模7932.6万元，用于产业发展类3763.6万元，占总规模的47.4%;基础设施类4169万元，占总规模的52.6%；大类间打通2969万元，跨类别使用1852.6万元，占总规模的60.8%。

1.省级衔接推进乡村振兴补助资金6080万元，严格按照《陕西省财政厅等六部门关于印发<陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（陕财办农〔2021〕30号）文件要求的支出方向，用于产业发展类3111万元，占该项资金总额的51.2%;基础设施类2969万元，占该项资金总额的48.8%。

2.省级农业专项资金652.6万元，用于产业发展。

3.省级水利发展专项资金1200万元，用于基础设施建设。

## （五）市级各项资金实际安排使用情况

市级财政衔接推进乡村振兴补助资金232万元，用于产业发展。

## （六）县级各项资金实际安排使用情况

县级财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元，用于产业发展。

# 五、财政资金补助标准

2021年我县整合财政涉农资金通过整体规划，将支持产业发展摆在优先位置，大力发展特色增收产业、不断促进产业提质增效，带动脱贫人口就业增收。通过进一步优化涉农资金供给机制，资金补助、项目安排更能符合实际，更多的通过以奖代补的方式激发镇、村内生动力，提高财政资金使用效率，补助环节和补助标准按项目类别及建设内容进行直接补助或间接补助。

## （一）产业发展类补助标准

1.小额信贷贴息补助标准：对脱贫户贷款，5万元（含）以下按照同期贷款基准利率执行。

2.雨露计划项目补助标准：人均每年3000元。

3.2021年技术培训项目补助标准：人均40元/天。

4.消费帮贫奖补项目标准：补助标准为入住“832”平台企业场租费5000元/年，渠道费3000元/年，流量费3000元/年，物流配送费1000元/年，销售额奖补每销售1万元奖补100元，奖补最高不超3万元。

5.蚕桑补助标准：

①设施设备：凡统一共育小蚕的，每张补助200元（含蚕药20元）。

②技术培训：安排专项资金4.8万元，用于生产技术培训。

6.食用菌补助标准：菌袋补助标准“1元/袋”，新建大棚根据实际种植食用菌（木耳）数量按照0.5元/袋的标准进行补助，设施设备补助不超过投资总额的20%，基地建设实行专项资金支持。

7.茶园项目补助标准：

①茶园建设：新发展茶叶产业的，对种苗费进行补助，每亩补助不超过400元。

②茶厂建设：新建茶叶初制加工厂，面积达到200平方米以上的，一次性补助10万元；面积达到500平方米以上的，一次性补助20万元。

8.烤烟产业项目补助标准：

①基地建设：凡新发展烤烟或增加种植面积的，每亩奖补100元；凡烤烟收入达到10万元以上的，每户烟农奖补5000元。

②烤房修建：凡需对老旧烤房进行改造维修的，每座补助原则不超过2000元；凡新建砖混结构烤房的，每座补助原则不超过3万元。改造维修和新建的所有烤房，统一易权到村，由村集体统一管理、统一维修、统一调配使用。

③育苗棚建设：凡需新建育苗棚的，每平方米补助30元，资金拨付到镇办，由镇村组织实施，产权归村集体所有，所育烟苗由县烟草公司统一回购。

④配套设施：凡需修建产业路的，由县交通局按照2.5米宽砂石路标准进行统一规划，每公里原则按6万元进行补助，由镇村组织实施。凡需配套电力设施的，由县电力部门统筹解决，电价执行农业生产用电价格标准。

9.中药材基地及省级标准园项目补助标准：每个补助50万元，补助资金主要用于种苗采购等。

10.农村公益岗位工资补助标准：

①公益岗位（动态帮扶）：每人每月200元。

②护路员：每人每月500元。

③安全饮水维修管护：每人每月800元。

## （二）基础设施类补助标准

基础设施建设类项目整合资金主要补助支持建安工程直接费，补助标准以财政投资评审核定的项目单方造价计算补助。农村饮水、村内道路等基础设施建设项目原则上采取“民办公助、一事一议、群众筹资筹劳、财政资金补助”的办法实施，镇村充分发挥群众积极性，动员群众自主办好村内公益事业。积极引进第三方评估机构对建设内容投入进行评估，按补助支持的环节核定，直接补助给实施的单位或实施主体，实行直接补助和间接补助相结合的办法。

1.防洪河堤补助标准：干砌石按150元/立方米补助；浆砌石按290元/立方米补助。

2.村内道路补助标准：水泥路硬化每公里65万元/公里;砂石路每公里/5万元。

3.农村危房改造巩固提升项目补助标准：危房改造对象补助参照历年C级补助不高于1.8万;D级补助不低于2.2万标准。

4.高标准农田建设补助：每亩不超过1200元。

5.小流域治理项目：治理水土流失面积按40万元/平方公里。

6.集镇供水工程项目补助标准:人均1500元/人。

7.供水维修养护工程项目补助标准:人均400元/人。

# 六、实施步骤

根据陕西省财政厅等11部门关于印发《过渡期脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作实施细则》的通知（陕财办农〔2021〕38号）要求，我县及时做了安排，具体分四个步骤实施。

（一）2021年1月1日——3月31日，下发文件由县乡村振兴局牵头，组织各镇、办，县直各相关部门上报当年巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴项目计划，完善县级项目库。

（二）2021年4月1日——7月30日以我县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴规划为基础，由县乡村振兴局组织相关部门对项目库项目进行审核，上报县政府审定纳入当年财政涉农资金整合实施方案项目，并由县领导小组办公室下达项目计划。

（三）2021年8月1日——8月31日收集整理整合计划项目，经县乡村振兴局组织审核后由县财政负责按相关程序向上级部门进行报备。拟定报备文件，由县政府审定，按期上报2021年统筹整合财政涉农资金实施方案，做好方案下达，公开公示准备工作。

（四）2021年4月1日——12月31日督促项目实施、加大检查力度，加快报账工作、做好年中调整、年末补充、绩效考评、完善档案资料等工作。

# 七、保障措施

（一）加强组织领导，建立协调机制。县政府统一组织定期召开涉农资金统筹整合工作联席会议，安排部署财政涉农资金整合工作。相关部门要切实担起整合资金的责任，全力支持涉农项目资金整合工作,统筹涉农资金的使用,协调部门关系,研究解决工作中存在的困难和问题,为资金整合工作提供必要的财力支持和组织保障。把涉农资金统筹整合作为支持巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴的一项重要工作，切实抓紧抓好。

（二）夯实工作职责，抓好任务落实。按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的原则。行业主管部门及资金使用部门负责整合资金项目管理、绩效管理及资金监管等工作。财政部门负责预算安排和资金下达，根据中省开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见精神，按照财政涉农资金统筹整合范围和实际到位资金情况，衔接各涉农项目主管单位，编制涉农资金整合方案，督促整合资金支持项目实施，对整合资金项目开展监督，指导行业主管部门和资金使用部门加强资金监管和绩效管理。乡村振兴局负责健全完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，年度项目资金整合使用实施方案衔接等工作。整合资金支持的项目原则上从项目库中选择，提前做好项目储备，科学合理设定项目资金绩效目标，并严格论证入库项目。

（三）严把项目实施，放大资金效益。各镇办、有关部门要在项目实施过程中对符合招投标要求的，严格落实项目法人制、合同管理制、招投标制、工程监理制、项目公示制和政府采购等各项制度，并按照县上整合方案和资金管理办法的要求，进一步优化资金规范运行流程，确保资金使用安全。加强项目资金绩效管理，规范县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设。同时，要紧密结合全县工作实际，制定详细的项目实施计划，落实包抓责任，把质量、踩节点、赶进度，确保项目早日建成并发挥效益，为全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴奠定坚实基础。

（四）强化监督检查，确保工作成效。县财政局会同县审计局、县乡村振兴局、县农业农村局、县水利局、县交通局等部门，加强监督检查，并定期组织开展涉农资金整合使用专项检查和抽查。对重视不够、措施不力、落实不到位、不按规定程序履行报批手续、擅自调整变更项目实施计划、对应整合而未整合或拒不执行整合计划、造成资金分散使用的单位，要严肃追究主要领导和相关人员的责任。进一步完善监管机制，严格落实公告公示制度。各镇办也要积极健全群众民主议事决策机制，积极吸收村、脱贫户代表参与项目监督，建立多层次、多方位、多形式的监督机制，切实提高整合项目资金使用的科学化、精细化水水平。

# 八、绩效目标

按照“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制。对统筹整合财政涉农资金管理使用资金项目开展重点绩效评价，进一步完善绩效评价指标体系，最大限度地发挥资金的聚集效益。围绕农民群众最关心最直接最现实的利益问题，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴，加快农村产业发展、补齐农村发展基础设施短板弱项，管好用好扶贫资金项目资产、促进脱贫人口稳定就业，坚决防止发生规模性返贫现象，提升镇安发展水平。

## （一）产业发展类项目绩效目标

通过发展村集体经济，确保村集体经济收入实现村村均达到5万元以上，脱贫户、监测户、边缘户户均收入6000元以上。加大农田建设力度，稳定食用菌、烤烟、茶叶、蚕桑等“4+X”脱贫产业扶持政策，加快补齐短板，促进产业提档升级，建设高标准农田2.2万亩，持续壮大特色产业，中药材2000亩，发展食用菌980.5万袋，高山有机茶园450亩，高标准茶叶示范园800亩，改造低产茶园提升总面积2500亩，小蚕共育11807.5张。多措并举，优先发展产业，发展壮大特色产业，提升产业发展质量，拓展更宽更好的增收渠道，增强就业率，不断完善经营主体与脱贫户利益联结机制，提升农民发展农业生产的信心。

## （二）基础设施类项目绩效目标

强化易地扶贫搬迁后续扶持,加快农村人居环境整治示范村建设，实施加强水土保持治理工程，全面解决17483人饮水安全问题。加强农村危房改造，确保农村低收入群体住房安全保障率达到100%、不断改善住房条件，加大扶贫资产管护和营运，完善管护长效机制，做到有人管、有钱管、有机制管。确保脱贫村道路畅通，水、电、路、信息等设施齐全，全面改善农村生产生活条件，让农村和农民长期受益，农村居民安居乐业。

# 附件：1.镇安县2021年度统筹整合财政涉农资金明细表

# 2.镇安县2021年度统筹整合财政涉农资金项目明细表