陕西省

商洛市镇安县2021年度

统筹整合财政涉农资金年末补充实施方案

编制单位：镇安县人民政府

编制时间：2021年11月

目  录

一、编制依据	1

二、指导思想和规划目标	1

（一）指导思想	1

（二）整合思路	2

（三）脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标	3

三、整合项目实施建设内容和区域	6

（一）产业发展项目实施内容和区域	6

（二）基础设施项目实施内容和区域	6

四、资金投入情况	7

（一）产业发展资金整合情况	7

（二）基础设施建设资金整合情况	8

（三）中央各项资金实际安排使用情况	8

（四）省级各项资金实际安排使用情况	8

五、财政资金补助标准	8

（一）产业发展类补助标准	9

（二）基础设施类补助标准	10

六、实施步骤	10

七、保障措施	11

八、绩效目标	13

（一）产业发展类项目绩效目标	13

（二）基础设施类项目绩效目标	13

附件：1.镇安县2021年度统筹整合财政涉农资金明细表

2.镇安县2021年度统筹整合财政涉农资金项目明细表

镇安县2021年度

统筹整合财政涉农资金年末补充实施方案

- 一、编制依据

为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫村发展和乡村全面振兴，充分发挥财政资金的主导作用，确保巩固脱贫成效，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发﹝2020﹞30号）精神，延续执行《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）有关事项通知、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（陕发﹝2021﹞5号）精神，按照陕西省财政厅等11部门关于印发《过渡期脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作实施细则》的通知（陕财办农〔2021〕38号）等文件精神，结合我县当年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村全面振兴规划和灾害恢复重建，按照“因需而整”原则，制定《镇安县2021年度统筹整合使用财政涉农资金年末补充实施方案》。

- 二、指导思想和规划目标

- （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持党的全面领导，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向，坚持政府推动引导、社会市场协同发力，坚持群众主体、激发内生动力，落实“四不摘”要求，把脱贫摘帽作为新生活、新奋斗的起点，突出抓好巩固拓展脱贫攻坚成果，建立农村低收入人口和欠发达区域帮扶机制，加快推进脱贫村乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，继续实施涉农资金整合政策，对照脱贫攻坚和巩固脱贫成效实际需要，按照“因需而整”的原则，确保巩固脱贫成效和乡村振兴投入保障，为开创镇安高质量发展新局面开好局、起好步奠定坚实基础。

- （二）整合思路

为巩固提升脱贫攻坚成果，加快富民步伐，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效的乡村振兴目标，今年我县将继续加大财政整合力度，全力支持巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴，进一步做好涉农资金整合工作。

一是积极做好涉农资金整合，优化政策，推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。今年年初计划整合各类财政涉农资金3亿元，大力支持以食用菌、蚕桑、茶叶、中药材等为主导的产业再上新台阶。牢固脱贫村、脱贫户产业利益联结，保障农户持续增收。

二是全力搞好涉农资金整合，加快整治人居环境和美丽宜居乡村建设进程。积极支持乡村振兴试点工作，逐步完善乡村治理体系，加大农村环境治理投资，积极推进村庄清洁行动，大力实施农村垃圾治理、生活污水治理、厕所革命、村容村貌提升等行动，为乡村振兴奠定坚定基础。抓好现有脱贫产业的长期扶持培育，强化小额信贷、消费帮扶等政策措施，提升带动增收能力。要滚动开展乡村振兴示范村创建，为巩固拓展脱贫攻坚成果夯实基础。

三是做好防止返贫监测帮扶，巩固“两不愁三保障”成果，确保饮水安全和住房安全。调整优化财政支持力度，支持重点水源建设推进城乡供水一体化。建设一批规模化、集中化农村供水工程，建立完善农村饮水运行维护体制机制。支持推进城镇供水管网向农村延伸，完善应急水源建设。做好易地搬迁后续扶持、管好用好扶贫资金项目资产、支持农村小型水利工程产权制度改革，落实“先建后补、以奖代补”财政支持政策。

四是加大实质性整合力度，突出资源整合，着眼巩固提升，突出创新思维，打造先进模范。紧紧围绕产业、文化、组织、生态、人才五个振兴内容，开展乡村振兴示范村创建工作，加快推进乡村治理体系和治理能力建设，在发展条件好的镇重点投入，创建乡村振兴示范村。力促脱贫群众精神物质“双脱贫”，提高乡村文明程度。

- （三）脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标

我县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴规划，充分发挥镇安产业基础优势、生态资源优势和区位交通优势，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善，农村居民收入增速高于全省农民平均水平。

2021年年度目标：围绕年度目标任务，结合各部门承担任务需求量，2021年整合资金需求数为3亿元。整合计划在综合考虑上年涉农资金整合规模的基础上，结合中省市下达资金整合规模已整合资金29230万元。为应对今年“8.20”洪涝灾害，根据陕西省委农村工作领导小组（省实施乡村振兴战略领导小组）关于印发《防止因灾因疫返贫致贫“十六条”政策措施》的通知，及时将应对灾情新增的项目调整纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，在年末补充4540.67万元支持灾后恢复重建。整合方案在资金使用上，进一步集中财力、统筹安排，将资金投入计划与巩固脱贫成果和推进乡村振兴紧密挂钩，坚决防止脱贫人口和边缘人口致贫，扎实推进特色产业发展，实施村集体经济发展提升计划，因地制宜发展壮大村级集体经济，精准兑现保障政策，不断激发内生动力，全面提升资金效益。巩固拓展脱贫攻坚成果。落实行业主管部门工作责任，健全防返贫动态监测和帮扶机制，巩固“两不愁三保障”成果，加强饮水安全提升改造，稳定食用菌、烤烟、茶叶、蚕桑等“4+X”脱贫产业扶持政策，加快补齐短板，促进产业提档升级，扎实做好移民搬迁后续帮扶和安置点“一站式”社区综合服务建设；健全完善衔接体制机制。巩固脱贫攻坚过渡期内严格落实“四不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，确保工作不留空档、政策不留空白。做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有序调整、平稳过渡、有效衔接，逐步由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡；全面启动实施乡村振兴战略。因地制宜大力发展区域特色产业，实施特色种养业提升行动，由支持到村到户产业为主向到镇到村带户为主，促进脱贫村集体经济产业规模化、标准化和品牌化发展，抓好农产品深加工，推动“三产融合”、提档升级，提高市场竞争力和抗风险能力。鼓励支持各类新型经营主体参与产业发展，完善利益联结机制，加强帮扶项目资产监管，更好带动脱贫户、边缘易致贫户稳定增收。大力支持脱贫村培育绿色食品、有机农产品、地理标志农产品，打造区域公用品牌。继续大力实施消费帮扶，不断拓展销售渠道，逐步形成完整的产品利益联结、质量监管、品牌营销等支持体系，促进产业健康发展；加强农村低收入人口常态化帮扶。完善最低生活保障制度，健全低保标准制定和动态调整机制，科学认定农村低保对象，实行分层分类帮扶。完善低保家庭收入财产认定方法，鼓励有劳动能力的农村低保对象参与就业，完善农村特困人员救助供养制度，合理提高救助供养水平和服务质量。

- 三、整合项目实施建设内容和区域

按照2021年上级下达我县及县本级安排明确用于巩固脱贫成效与实施乡村振兴有效衔接的项目资金全部纳入统筹整合范围。根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要，将整合范围内资金打通，统筹安排使用。兼顾脱贫村和其他村、脱贫户和其他户，推进县域内均衡发展。为应对“8.20”洪涝灾害支持灾后恢复重建，年末补充资金主要用于农村公益岗位及培训和交通费补助、水毁产业路修复、垃圾处理站建设、农村供水工程维修养护项目。补充方案涉及产业发展项目和基础设施项目两大类35个项目。

- （一）产业发展项目实施内容和区域

主要包括农村公益岗位及培训和交通费补助、水毁产业路修复2类项目。

1.农村公益岗位及培训和交通费补助项目:覆盖15个镇，主要用于4个单位开发公益岗位2649人，其中交通局开发646人、水利局开发275人、移民办开发79人、各村委会开发1649人，职业培训594人，省外就业2600人。

2.水毁产业路修复项目: 支持灾后恢复重建，在西口回族镇青树村、柴坪镇、大坪镇	柴坪镇、大坪镇、永乐街道办金花村、安山村、柴坪镇建国村	、木王镇长坪村共修建产业路103.434公里，厚18厘米，路面宽度4.5米。

（二）基础设施项目实施内容和区域

主要内容包括垃圾处理站建设、农村供水工程维修养护2类项目。

1.垃圾处理站建设项目：在米粮镇青泥村建设垃圾处理站1座，占地918平米，建筑面积210平米；大坪镇红旗村建设垃圾处理站1座，占地900平方米，建筑面积210平方米。垃圾处理设备2台。

2.农村供水工程维修养护项目：主要实施铁厂集镇、木王坪胜安置点、青铜关张家坪安置点、月河田家坪安置点4处供水工程修复；木王、柴坪等12个集镇水毁修复工程；回龙集镇、大坪集镇、高峰镇集、云镇集镇、青铜关集镇、米粮镇界河村、西口镇岭沟村等7处供水维修养护工程；8.20灾后管材发放30万米;村镇供水项目建设等。包括截渗坝23座、沉淀池4座、管道57.1千米、水处理设备1套、蓄水池19座、水井9座、净水设备4套、计量水表1900块、抽水站1座、高位水池1座、购置维修养护工具车、建立智慧水务平台等。

四、资金投入情况

2021年我县补充财政衔接资金4540.67万元，其中：中央1800万元；省级2740.67万元。新建项目35个，用于产业发展项目7个2898.67万元占补充财政衔接资金的63.84%，基础设施建设项目28个1642万元占补充财政衔接资金的36.16%。（详见附表2）

- （一）产业发展资金整合情况

2021年产业发展补充投入2898.67万元，占补充资金的63.84%。其中：中央财政衔接资金158万元；省级财政衔接资金2740.67万元。（详见附表2）

- （二）基础设施建设资金整合情况

2021年基础设施补充投1642万元，占总投资的36.16%。其中：中央财政衔接资金1642万元。（详见附表2）

- （三）中央衔接资金实际安排使用情况

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1800万元，严格按照《陕西省财政厅等六部门关于印发<陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（陕财办农〔2021〕30号）文件要求的支出方向，用于产业发展类158万元，占该项资金总额的9%;基础设施类1642万元，占该项资金总额的91%。大类间打通1642万元。

- （四）省级衔接资金实际安排使用情况

省级衔接推进乡村振兴补助资金2740.67万元，严格按照《陕西省财政厅等六部门关于印发<陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（陕财办农〔2021〕30号）文件要求的支出方向，用于灾害恢复重建产业路。

- 五、财政资金补助标准

2021年我县整合财政涉农资金通过整体规划，将支持产业发展摆在优先位置，大力发展特色增收产业、不断促进产业提质增效，带动脱贫人口就业增收。通过进一步优化涉农资金供给机制，资金补助、项目安排更能符合实际，更多的通过以奖代补的方式激发镇、村内生动力，提高财政资金使用效率，补助环节和补助标准按项目类别及建设内容进行直接补助或间接补助。

- （一）产业发展类补助标准

1.农村公益岗位及培训和交通费补助标准：

①公益岗位补贴：每人每月500元；

②省外务工交通补助：每人每年500元；

③培训生活和交通费补贴：每人每天50元。

2.水毁产业路修复项目补助标准：

⑴清塌方：15元/m3；

⑵路基工程:

①挖土方10元/m3；

②挖石方/28/m3；

③填方/15/m3

⑶路面工程:

①18cm水泥混凝土面层100/m2;

②18cm无结合料粒料基层15/m2;

③挖除18cm水泥混凝土面层30/m2;

④挖除18cm开挖风化碎石混合料基层10/m2;

⑤人行道120/m2。

⑷桥涵工程

①1-0.75m钢筋砼圆管涵6000/道

②1-1m钢筋砼圆管涵8000/道

③1-2m钢筋砼盖板涵20000/道

⑸安防工程

①移栽波形梁护栏60/m

②修补波形梁护栏220/m

- （二）基础设施类补助标准

基础设施建设类项目整合资金主要补助支持建安工程直接费，按照实际工程量单价决算。农村饮水、村内道路等基础设施建设项目原则上采取“民办公助、一事一议、群众筹资筹劳、财政资金补助”的办法实施，镇村充分发挥群众积极性，动员群众自主办好村内公益事业。

- 六、实施步骤

根据陕西省财政厅等11部门关于印发《过渡期脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作实施细则》的通知（陕财办农〔2021〕38号）要求，我县及时做了安排，具体分四个步骤实施。

（一）2021年8月20日——10月10日，下发文件由县乡村振兴局牵头，组织各镇、办，县直各相关部门上报补充巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴项目计划，完善县级项目库。

（二）2021年10月11日——10月28日以我县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴规划为基础，由县乡村振兴局组织相关部门对项目库项目进行审核，上报县政府审定纳入财政涉农资金整合补充实施方案项目，并由县领导小组办公室下达项目计划。

（三）2021年10月29日——11月30日收集整理整合计划项目，经县乡村振兴局组织审核后由县财政负责按相关程序向上级部门进行报备。拟定报备文件，由县政府审定，按期上报2021年统筹整合财政涉农资金补充实施方案，做好补充方案下达，公开公示准备工作。

（四）2021年8月20日——12月31日督促项目实施、加大检查力度，加快报账工作、做好绩效考评、完善档案资料等工作。

- 七、保障措施

（一）加强组织领导，建立协调机制。县政府统一组织定期召开涉农资金统筹整合工作联席会议，安排部署财政涉农资金整合工作。相关部门要切实担起整合资金的责任，全力支持涉农项目资金整合工作,统筹涉农资金的使用,协调部门关系,研究解决工作中存在的困难和问题,为资金整合工作提供必要的财力支持和组织保障。把涉农资金统筹整合作为支持巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴的一项重要工作，切实抓紧抓好。

（二）夯实工作职责，抓好任务落实。按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的原则。行业主管部门及资金使用部门负责整合资金项目管理、绩效管理及资金监管等工作。财政部门负责预算安排和资金下达，根据中省开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见精神，按照财政涉农资金统筹整合范围和实际到位资金情况，衔接各涉农项目主管单位，编制涉农资金整合方案，督促整合资金支持项目实施，对整合资金项目开展监督，指导行业主管部门和资金使用部门加强资金监管和绩效管理。乡村振兴局负责健全完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，年度项目资金整合使用实施方案衔接等工作。整合资金支持的项目原则上从项目库中选择，提前做好项目储备，科学合理设定项目资金绩效目标，并严格论证入库项目。

（三）严把项目实施，放大资金效益。各镇办、有关部门要在项目实施过程中对符合招投标要求的，严格落实项目法人制、合同管理制、招投标制、工程监理制、项目公示制和政府采购等各项制度，并按照县上整合方案和资金管理办法的要求，进一步优化资金规范运行流程，确保资金使用安全。加强项目资金绩效管理，规范县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设。同时，要紧密结合全县工作实际，制定详细的项目实施计划，落实包抓责任，把质量、踩节点、赶进度，确保项目早日建成并发挥效益，为全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴奠定坚实基础。

（四）强化监督检查，确保工作成效。县财政局会同县审计局、县乡村振兴局、县农业农村局、县水利局、县交通局等部门，加强监督检查，并定期组织开展涉农资金整合使用专项检查和抽查。对重视不够、措施不力、落实不到位、不按规定程序履行报批手续、擅自调整变更项目实施计划、对应整合而未整合或拒不执行整合计划、造成资金分散使用的单位，要严肃追究主要领导和相关人员的责任。进一步完善监管机制，严格落实公告公示制度。各镇办也要积极健全群众民主议事决策机制，积极吸收村、脱贫户代表参与项目监督，建立多层次、多方位、多形式的监督机制，切实提高整合项目资金使用的科学化、精细化水水平。

- 八、绩效目标

按照“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制。对统筹整合财政涉农资金管理使用资金项目开展重点绩效评价，进一步完善绩效评价指标体系，最大限度地发挥资金的聚集效益。围绕农民群众最关心最直接最现实的利益问题，围绕灾后恢复重建，加快农村产业发展、补齐农村发展基础设施短板弱项，管好用好衔接资金项目资产、促进脱贫人口稳定就业，坚决防止发生规模性返贫现象，提升镇安发展水平。

- （一）产业发展类项目绩效目标

通过实施水毁产业路修复项目，改善园区内产业发展条件，涉及产业核桃50亩、板栗110亩、桑园50亩、魔芋50亩、粮食作物210亩，解决5909户21666人恢复生产发展；实施农村公益岗位及培训和交通费补助项目，解决5936人就业，人均增收5000元，拓宽增收渠道，增强就业率，不断完善经营主体与脱贫户利益联结机制，提升农民发展农业生产的信心。

- （二）基础设施类项目绩效目标

加快农村人居环境整治实施垃圾处理站建设项目，围绕灾后恢复重建实施农村供水工程维修养护项目，巩固4523户17533人农户饮水安全问题，其中建档立卡户1889户6240人，全面解决饮水安全问题。确保脱贫村道路畅通，水、电、路、信息等设施齐全，全面改善农村生产生活条件，让农村和农民长期受益，农村居民安居乐业。

- 附件：1.镇安县2021年度统筹整合财政涉农资金明细表

- 2.镇安县2021年度统筹整合财政涉农资金项目明细表