镇安县2020年烤烟产业项目自评报告

一、项目概况

（一）项目名称：镇安县2020年烤烟产业项目。

（二）项目实施主要内容:全县发展烤烟 26875亩，育苗小棚建设11455.9平米，新建烤房297个，新建烟田路108.6公里，烤房维修832座，烤房电力改造23处。

（二）项目完成情况：该项目已全部完成，项目验收合格，受益贫困人口1235户4367人。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金管理及使用情况

该项目投入中央财政资金1582.6084万元，财政涉农整合资金138万元，资金使用由县农业农村局统一管理，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合扶贫资金管理规定。截止目前，该项目累计完成工程量100%，报账支出1720.6084万元。

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）项目绩效目标完成情况

该项目产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

三、项目效益情况

- 该项目已完成全县2020年移栽烤烟26875亩，已完成新建烤房297座，共使用中央扶贫资金832.5万元；烤烟育苗小棚在大坪等4个镇4个村建烤烟育苗小棚42个，11455.9㎡，使用中央扶贫资金34.3677万元；烤房维修：全县维修烤房832座，资金64.2207万元；烟田路建设：严格按照集中连片烟田面积100亩以上配建2.5公里，80亩以上配建2公里，60亩以上配建1.5公里，40亩以上配建1公里的原则，共修建烟田路85条，108.6公里，使用中央扶贫资金651.52万元；烤房电力改造七个镇23处，资金138万元（涉农整合资金)，以上资金共计1720.6084万元，已拨付各镇（办）。目前收购优质烟叶5.89万担，烟农收入7922.53万元。贫困户自种烟246户，984人，收入1990.6万元，带动其他贫困户989户，3383人，参与劳务收入达到285.92万元。同时带动非贫种烟户734户，3566人收入5931.93万元，烟田路的修建改善了半高山以上2118户7201人的生产生活条件，群众满意度达到98%。

四、评价结论

通过评价，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合扶贫项目资金使用的要求，有效地改善了生产生活水平，群众得实惠，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，评价等次确定为优。

五、公示公开情况

按照扶贫资金公示公开相关规定，已将绩效自评报告公示不少于10天。

附：1. 绩效目标申报表

2. 绩效目标执行监控表

3. 绩效目标审核表

4. 绩效目标自评表

镇安县特色产业发展中心

2020年12月1日

绩效目标申报表

| （2020年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 镇安县2020年烤烟产业项目 |  | 项目负责人及电话 | 胡德喜（13992428003） |
| 主管部门 |  | 镇安县农业农村局 |  | 实施单位 | 镇安县特色产业发展中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 1720.6084 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 |  | 年度目标 |  |  |  |
|  |  | 全县发展烤烟2.6875万亩，育苗小棚建设11455.9平米，新建烤房297个，新建烟田路108.6公里，烤房维修832座，烤房电力改造23处。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 发展烤烟 |  | 26875亩 |
|  |  |  | 新建烤房 |  | 297个 |
|  |  |  | 新建烟田路 |  | 108.6公里 |
|  |  |  | 烤房维修 |  | 832座 |
|  |  | 质量指数 | 验收合格率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时限 |  | 10个月 |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | ≥2000万 |
|  |  |  | 带动非贫人口全年总收入 |  | ≥5000万 |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | ≥4367人 |
|  |  |  | 受益非贫人口数 |  | ≥7000人 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% |
| 注：各单位根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合部门下达的绩效指标），也可自行增加或适当调整 |  |  |  |  |  |

绩效运行监控表

| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 镇安县2020年烤烟产业项目 |  |  | 项目负责人 |  | 胡德喜（13992428003） |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 镇安县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 镇安县特色产业发展中心 |  |  |
| 专项资金情况（万元） |  |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初 | 1-8月 | 预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 1720.6 | 1556.3 | 90.5% |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 1720.6 | 1556.3 | 90.5% |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 全县发展烤烟26875亩，育苗小棚建设11455.9平米，新建烤房297个，新建烟田路108.6公里，烤房维修 832座，烤房电力改造23处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 年度 指标值 | 1-8月 完成情况 |  | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 烤烟种植面积 |  | 26875 | 26875亩 |  | 26875 |  |  |  |
|  |  |  | 新建烤房数量 |  | 297个 | 297个 |  | 297个 |  |  |  |
|  |  |  | 新建烟田路公里数 |  | 108.6公里 | 103.6公里 |  | 108.6公里 |  |  |  |
|  |  |  | 烤房维修数量 |  | 832座 | 832座 |  | 832座 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收资金兑付率 |  | 100% | 90.5 % |  | 100% | 部分项目还未验收兑付 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时限 |  | 10个月 | 未完成 |  | 10个月 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | ≥2000万 | 286万元 |  | ≥2000万 |  |  |  |
|  |  |  | 带动非贫人口全年总收入 |  | ≥5000万 | 400万 |  | ≥5000万 | 9月开始烟叶收购 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困人口数 |  | ≥4367人 | 4161人 |  | 4367人 |  |  |  |
|  |  |  | 受益非贫人口数 |  | ≥7000 | 7000余人 |  | ≥7000 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 98% |  | 100% |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

绩效目标审核表

| 项目名称 | 镇安县2020年烤烟产业项目 | 项目资金（万元） | 1720.6084 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分 |
| 一、合规性审核（20分） |  |  |  |
| 合规性审核 （20分） | 纳处年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20 |
| 二、完整性审核（20分） |  |  |  |
| 规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10 |
| 明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10 |
| 三、相关性审核（20分） |  |  |  |
| 目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10 |
| 指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 9 |
| 四、适当性审核（20分） |  |  |  |
| 绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10 |
| 资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 9 |
| 五、可行性审核（20分） |  |  |  |
| 实现可能性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10 |
| 条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防扩是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10 |
| 综合评定等级 | 通过（85分及以上）☑ 不通过（85分以下）□ |  | 98 |
| 总体审核意见 | 审核通过 |  |  |
| 主管部门（镇办）审核盖章 |  |  |  |

绩效目标自评表

| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 镇安县2020年烤烟产业项目 |  |  |  | 项目负责人 及联系电话 |  |  |  | 胡德喜（13992428003） |  |  |
| 主管部门 |  |  | 镇安县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 镇安县特产中心 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率（B/A） |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1720.6084 |  | 1720.6084 |  |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全县发展烤烟26875万亩，育苗小棚建设11455.9平米，新建烤房297个，新建烟田路108.6公里，烤房维修832座，烤房电力改造23处。 |  |  |  |  |  | 全县发展烤烟26875万亩，育苗小棚建设11455.9平米，新建烤房297个，新建烟田路108.6公里，烤房维修832座，烤房电力改造23处。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 分值 | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 得分 |  |  | 未完成原因及 拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 |  | 烤烟面积种植 |  | 10 | 26875 | 26875 | 19 |  |  | 个别烟农管护不到位 |  |
|  |  |  |  | 新建烤房 |  | 10 | 297个 | 297个 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建烟田路 |  | 10 | 108.6公里 | 108.6公里 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 烤房维修 |  | 5 | 832座 | 832座 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 任务完成时限 |  | 10 | 10个月 | 10个月 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 |  | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | 10 | ≥2000万 | 2276.2 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 带动非贫人口全年总收入 |  | 5 | ≥5000万 | 5931.93 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | ≥4000人 | 4367 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 受益非贫人口数 |  | 5 | ≥7001人 | 7201 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | 10 | 100% | 98% | 9 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |  |  |