| 2020年度农业农村局扶贫资金及整合资金项目计划完成情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：镇安县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 资金类别 | 主管部门 | 文号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 收到资金 | 兑付资金 | 完成情况 | 实施单位 | 绩效目标 | 项目效益 | 备注 |
| 1 | 财政衔接资金 | 农业农村局 | 镇脱领组办发〔2020)13号 | 2020年食用菌技术培训项目 | 对发展食用菌产业农户进行技术指导服务和技术培训 | 街道办 云盖寺镇 米粮镇 青铜关镇 木王镇 庙沟镇 茅坪回族镇 西口回族镇 回龙镇 月河镇 铁厂镇 高峰镇 大坪镇 | 50 | 43.903 | 已完工 | 镇安县慧丰职业技能培训学校 | 发展食用菌产业，举办食用菌栽培技术培训。 | 全县13个镇办带动建档立卡贫困户1500人。 | 结余资金在食用菌产业资金中统一安排 |
| 2 | 财政衔接资金 | 农业农村局 | 镇脱领组办发〔2020)13号 | 2020年中合食用菌园区 | 建设大棚300个，年生产100万袋食用菌，以及园区水电路等基础设施 | 永乐街道办中合村 | 600 | 456.085438 | 正在实施 | 陕西锦瑞通建设工程有限责任公司 | 1.完成园区大棚及配套设施建设； 2.实现冬菇入棚生产。 | 园区大棚及配套设施建设2万平方米，项目建成后，可带联中合村域内外20余户贫困户就近就业，带动50余户农户发展香菇产业，群众满意度达到98% |  |
| 3 | 财政衔接资金 | 农业农村局 | 镇脱领组办发〔2020〕59号 | 产业扶贫项目补贴（蚕桑） | 开展蚕桑产业扶贫项目生产、储存、运输、销售等环节补贴 |  | 85 | 75.10777 | 已完工 | 陕西百盛茧丝绸公司 | 蚕桑产业扶贫项目生产、储存、运输、销售等环节补贴增加农户收入，巩固提升脱贫质量。 | 带动农户832户，户均1000元。 | 结余资金重新调整项目 |
| 4 | 涉农整合 | 农业农村局 | 镇脱领组办发〔2020〕14号 | 镇安县高标准农田建设项目 | 建设高标准农田3.5万亩。其中：新、复修拦河坝10座、蓄水池10座；新建大口井2眼；疏浚明渠2.0km；衬砌明沟3.5km；埋设管道26.65km。新修田间路6km;新修河堤8.5km;栽植防护林6284株。改良土壤1万亩，整修田块256亩，客土回填150亩。 | 铁厂、大坪、高峰镇 | 600 | 600 | 已完工 | 农业农村局 | 完成财政总投资4200万元，建成高标准农田3.5万亩。 | 改善了农村基础设施面貌，提高了农业综合生产能力 | 2019年项目 |
| 5 | 涉农整合 | 农业农村局 | 镇脱领组办发〔2020〕59号 | 高标准农田 建设项目 | 主要实施土地平整、土壤改良、灌溉、防洪排涝、田间道路、农田防护与生态环境保持、农田输配电、科技服务和建后管护等9方面的内容，其中1920万元用于大坪、铁厂、高峰3个镇，1905.8万元用于西口、茅坪、米粮、青铜关4个镇 | 大坪镇 铁厂镇 高峰镇 西口 回族镇 茅坪 回族镇 米粮镇 青铜关镇 | 3825.8 |  | 正在实施 | 农业农村局 | 本年完成项目勘察设计、报批、招投标等工作 | 完成项目勘察设计、招投标等 | 2020年项目（本年未支出） |