## Sheet1
2022年第二批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 建设期限 | 预期效益 | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目实施单位 | 财政资金 | 项目类别
[6 empty] | 合计 | 财政资金（万元） |  |  |  |  | 其他 |  | 支持环节
资金
[7 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | (万元)
1 | 2022年小额贷款贴息项目（二批） | 镇安县 | 主要用于脱贫户、监测户2022年扶贫小额贷款和互助资金借款贴息,贴息标准按同期贷款市场报价利率（LPR）执行。 | 6月-12月 | 预计补贴1011户脱贫户、监测户扶贫贷款利息，解决其产业发展资金短缺问题 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  | 乡村振兴局 | 定额补助 | 产业发展
2 | 良种技术推广、新技术推广项目（二批） | 月河镇西川村、西口回族镇东庄村、高峰镇东岭村、青铜关镇丰收村、大坪镇芋园村、云盖寺镇黑窑沟村、庙坡村、铁厂镇姬家河村、回龙镇回龙村、米粮镇红卫村、丰河村、门里村、水峡村、茅坪回族镇茅坪村、五星村、柴坪镇松柏村、木王镇桂林村、达仁镇双河村、庙沟镇三联村。辐射全县15个镇 | 主要实施大豆玉米带状复合种植，建设市级示范点3个710亩（月河镇西川村、西口回族镇东庄村、高峰镇东岭村）；县级示范点3个450亩（青铜关镇丰收村、大坪镇芋园村、云盖寺镇黑窑沟村）；建镇级示范点4个镇办8个村（永乐街道办事处庙坡村、铁厂镇姬家河村、回龙镇回龙村、米粮镇红卫村、丰河村、门里村、水峡村、西口回族镇东庄村470亩；辐射带动15个镇办大豆玉米带状复合种植3万亩。闲置地复耕复垦1050亩。 | 6月-12月 | 1.全面完成全县3万亩大豆玉米带状复合种植任务、高标准农田建设闲置地1050亩任务。 | 260 | 260 | 260 |  |  |  |  | 镇安县农业技术服务中心 | 产业补助 | 产业发展
2.通过大豆玉米带状复合种植目的开展，辐射带动全县大豆玉米种植面积达3万亩，县域平均单产提高到750公斤/亩。全县实现目标总产2.25万吨，产值8500万元。
3.巩固脱贫拓展成果，联带动态监测户230户720余人，通过籽种化肥农机等物化补贴、技术指导服务等措施提高粮食产量，户均增收800元
3 | 永乐街道办太坪社区乡村旅游项目（二批） | 永乐街道办 | 1.清理河道320米； | 6月-12月 | 改善51户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户35户，重点监测户16户 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 农业农村局 | 乡村旅游 | 产业发展
|  | 太坪社区 | 2.田园整治30亩、修复灌溉水渠340米；
3.干砌石挡土墙905立方米；
4.村内道路改造提升1970平方米；
5.沿河步道栏杆884米；
6.沿河步桥652.39平方米。
4 | 蚕桑产业项目（二批） | 午峪工业集中区 | 改建智能化蚕种催青室和小蚕饲料育共育室，其中智能化蚕种催青室274.16㎡、小蚕饲料育共育室170.45㎡； 2万张蚕种自动化催青设备一套，自动化小蚕共育系统一套，自动化消毒设备一套，技术人员培训。 | 6月-12月 | 带动蚕农销售蚕茧，增收5640人，其中脱贫户150户525人，监测户70户245人 | 210 | 210 |  | 210 |  |  |  | 特产中心 | 产业补助 | 产业发展
5 | 烤烟产业项目（二批） | 永乐街道办、大坪镇、铁厂镇、月河镇、庙沟镇、柴坪镇、木王镇 | 主要实施7个镇办67座烤房建设，其中永乐街道办19座、大坪镇1座、铁厂镇6座、月河镇20座、庙沟镇13座、柴坪镇1座、木王镇7座。资产确权到村集体 | 6月-12月 | 带动农户172户、脱贫户、监测户67户165人，户均增收1000元。 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  | 特产中心 | 产业补助 | 产业发展
6 | 云盖寺镇乡村振兴示范区休闲农业和乡村旅游项目（二批） | 云镇社区、西华村 | 1.300万元用于云盖寺镇乡村旅游配套设施，主要包括：（1）云镇社区人居环境综合整治项目，对云镇社区五组原纸厂6000余平方米空闲地及部分农户、院落进行环境综合整治；（2）云镇社区茨沟口河堤修复改造工程，拆除原有挡墙197米509立方米，新建河堤197米，M7.5浆砌石1040.3立方米，C15片石混凝土518.4立方米，渠底铺砌84米168立方米；（3）丰岩沟口道路改造提升工程，新修悬挑人行道64米，宽度1.5米，装石材护栏64米。改造水泥返砂道路0.299公里1166平方米，现浇混凝土边沟7.4立方米，D400排水管17米，路面标线65.8平方米，改造桥梁护栏2座28米。 | 6月-12月 | 1.云镇社区人居环境综合整治可带动30余户农户参加务工，大大改善项目区内环境面貌，促进云镇乡村旅游发展，受益户1192户3180人，其中脱贫户158户545人，监测户4户19人； | 340 | [5 empty] | 340 | 乡村振兴局 | 乡村旅游 | 产业发展
|  |  | 2.40万元用于西华村产业发展配套设施，修建护坡挡墙1500立方米，园区道路300米，产业园配套电力设施。 |  | 2.云镇社区茨沟口河堤修复改造工程可带动20余户农户参加务工，大大改善项目区内环境面貌，促进云镇乡村旅游发展，受益户96户321人，其中脱贫户53户172人，监测户1户4人；
3.丰岩沟道路改造提升工程可带动20余户农户参加务工，大大改善项目区内环境面貌，促进云镇乡村旅游发展，实现部分路段人车分离，解决云镇中学、云镇幼儿园上学、放学道路拥堵问题，消除安全隐患，受益164户572人，其中脱贫户30户95人，监测户1户5人；
4.西华村产业发展配套设施建设带动园区发展高山黑木耳200万袋，辐射农户157户332人，其中脱贫户130户281人，监测户5户19人。
7 | 童话磨石沟乡村旅游项目（二批） | 青铜关镇丰收村 | 1.青铜关镇丰收村200万元，主要实施村组公路沿线绿化，栽植竹子4万株，栽草2000平方米，竹篱笆4000平方米；改造卫生厕所15个，改造圈舍10个；加固河堤8处980立方米、清理河道5处计5300立方米。 | 6月-12月 | 1.改善210户农户生活环境面貌，其中脱贫户51户，重点监测户13户。 | 250 | 250 |  | 250 |  |  |  | 农业农村局 | 乡村旅游 | 产业发展
|  | 柴坪镇安坪村 | 2.柴坪镇安坪村50万元，主要二组4户院落环境整治提升；二组200米巷道硬化及河坝基础处理；庙沟口至土地岭5公里公路沿线绿化。 |  | 2.改善288户农户生活环境面貌，其中脱贫户109户，重点监测户7户。
8 | 高峰镇兰花产业园配套设施项目（二批） | 高峰镇正河村 | 主要在项目区周边实施改建农村卫生厕所35户；硬化入户路500米；安装路灯35盏；基本绿化2200平方米等。 | 6月-12月 | 改善130户农户生产生活条件，其中脱贫户49户，监测户3户。 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 农业农村局 | 园区建设 | 产业发展
9 | 脱贫户及监测户庭院经济项目（二批） | 镇安县 | 其中800万元用于实施“五小”（小种植、小养殖、小田园、小加工、小商贸）产业项目，300万元用于“五小”产业项目配套设施建设，重点打造回龙镇、云盖寺镇、高峰镇、3个镇办6个示范村。标准按照《镇安县支持脱贫户和监测户发展“五小”项目的实施方案》执行。 | 6月-12月 | 通过发展“五小”项目，带动全县有发展意愿的脱贫户和监测户增收。 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  |  | 农业农村局 | 产业补助 | 产业发展
10 | 全县产业园配套设施建设（二批） | 云盖寺镇云镇社区、西华村、青铜关镇旬河村、木王镇月坪村 | 1镇安县云盖寺镇烤烟产业园（云镇村至西华村公路）改建工程项目全长4.709km，其中前3.582公里路基已建成，本次只涉及安防、路面、排水等工程，剩余1.127公里属于新建项目，新建段全线路基宽8m，路面宽6.5m，路面厚度20cm，水泥混凝土路面硬化4.709km，安装波形护栏 4.709km。 | 6月-12月 | 1.带动烤烟产业发展，改善周边农户1789户5848人生产生活条件，其中监测户25户83人。 | 738 | 708 |  | 708 |  |  | 30 | 交通局 | 园区建设 | 产业发展
|  |  | 2.青铜关镇旬河村板栗、中药材产业园配套设施50万元：4公里园区路改造提升。 |  | 2.发展魔芋400亩，核桃500亩，板栗600亩，中药材200亩园区收益群众102余户，其中脱贫户33户89人，监测户4户10人。
|  |  | 3.木王镇月坪村魔芋产业园配套设施30万元：2.4公里产业路加宽1.5米。 |  | 3.发展魔芋500亩，收益群众400余户，其中脱贫户67户178人，监测户5户14人。
11 | 永乐街道办八亩坪村村集体经济项目（二批） | 永乐街道办八亩坪村 | 入股八亩坪村扶贫工厂（陕西利亚军电气工程有限公司）采取入股分红的模式，20万元每年分红2万元 | 6月-12月 | 能带动16户16人在扶贫工厂务工，年收入增加2万元。同时能带动村集体经济年增收2万元 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 农业农村局 | 村集体经济财政补助 | 产业发展
12 | 米粮镇界河村道路改造提升项目（二批） | 米粮镇界河村 | 起点位于界河街道党群服务中心，终于界河村安置点，改造道路163米、人行道325米，绿（亮）化163米，雨水管道229米，污水管道233米。 | 6月-12月 | 改善群众生产生活条件，预计吸纳务工的农村群众60人，用于支付当地群众劳务报酬40万元。 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 发改局 | 工程建设环节 | 基础设施
13 | 镇办环境综合整治项目（二批） | 永乐街道办、回龙镇、西口回族镇、云盖寺镇、大坪镇 | 1.永乐街道办太坪社区100万元，主要实施民房土房改造7套；院落硬化12户1640平方米，铺设青砖540平方米；新建公厕1座，污水沉淀池1个，污水检查井48座，铺设排污管道400米；村庄绿化700平方米等。 | 6月-12月 | 1.改善43户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户32户，重点监测户11户。 | 490 | 490 | 490 |  |  |  |  | 农业农村局 | 工程建设环节 | 其他类
|  |  | 2.永乐街道办栗园村30万元，主要实施12公里村内道路绿化；1-4组3公里道路两侧部分路段硬化拓宽。 |  | 2.改善300户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户233户，重点监测户8户。
|  |  | 3.回龙镇回龙村100万元，主要实施沙湾绿化亮化1380平方米；新建卫生公厕两座36平方米；沙湾田园整治370平方米。 |  | 3.改善120户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户32户，重点监测户6户。
|  |  | 4.西口回族镇100万元，主要实施.田园整治200亩；河堤修复加固及河道清理15公里；基本绿化 1000平方米；改厕30个，改圈40 个。 |  | 4.改善70户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户32户，重点监测户21户。
|  |  | 5.云盖寺镇西洞村100万元，主要实施新修便民桥；15户入户路硬化；河道整治及绿化；田园治理。 |  | 5.改善78户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户32户，重点监测户2户。
|  |  | 6.云盖寺镇岩湾社区30万元，主要实施新修便民桥；院落绿化；河道治理及河堤修复。 |  | 6.改善80户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户10户，重点监测户1户。
|  |  | 7.大坪镇芋园村30万元，主要实施0.7公里村级道路硬化；0.1公里产业路复修；200米绿化亮化。 |  | 7.改善32户基础设施条件及人居环境面貌，其中脱贫户10户，重点监测户1户。
14 | 少数民族地区茅坪回族镇茅坪村环境整治项目（二批） | 茅坪回族镇茅坪村 | 实施茅坪社区门户区和茅坪街道至湖北口沿线环境综合整治工作，修建仿生护栏300米，改建公厕2处，改圈改厕10户，清理河道2公里，修建拦沙坝6处，实施植被栽植3公里，翻修石坎子1000米，清理乱堆乱放脏乱点。 | 6月-12月 | 通过人居环境整治可有效改善群众生产生活条件，改变村容村貌。受益农户622余户2448人，其中脱贫户151户577人，监测户6户19人的生产生活条件。 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 统战部 | 工程建设环节 | 其他类
15 | 少数民族地区茅坪回族镇五福村环境整治项目（二批） | 茅坪回族镇五福村 | 实施河道治理3000米，补栽树木100棵，硬化入户路1500平方米，翻砌石坎300米，安装铁栅栏350米，安装路灯20盏，改厕6户，改圈10户等。 | 6月-12月 | 通过人居环境整治可有效改善群众生产生活条件，改变村容村貌。受益农户150余户490人，其中：脱贫户82户245人、监测户6户19人生产生活条件。 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 统战部 | 工程建设环节 | 其他类
16 | 少数民族地区西口回族镇长发村环境整治项目（二批） | 西口回族镇长发村 | 硬化产业路2.168公里，宽度3.5米 | 6月-12月 | 带动周边中药材、华山松产业，带动27户96人脱贫户稳定增收。 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  | 统战部 | 工程建设环节 | 其他类
17 | 2022年雨露计划补助项目（二批） | 镇安县 | 主要用于2022年中高职学生“雨露计划”补助，每生每年补助3000元。 | 6月-12月 | 扶持脱贫户、监测户家庭子女就读中高职、技工院校，拓宽就业渠道，预计补助166人 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 乡村振兴局 | 定额补助 | 其他类
18 | 2022年农村公益岗位开发项目（二批） | 镇安县 | 支付2180名农村公益岗位人员工资，每人每月500元。 | 6-12月 | 带动脱贫劳动力、监测户劳动力2180人增收，其中：脱贫户2110人、监测户70人，人均月增收500元。 | 270 | 270 | 240 | 30 |  |  |  | 人社局 | 直补到户 | 其他类
19 | 项目管理费（二批） | 镇安县 | 衔接资金项目管理费由省级直接提取，下达我县178万元，使用范围严格参照《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》第七条执行。 | 6-12月 | 保障衔接资金项目前期设计、评审、招标、检查验收、成果宣传、档案管理等费用支出 | 178 | 178 | 178 |  |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目管理费 | 其他类
合计 | [5 empty] | 4926 | 4556 | 2928 | 1628 | 0 | 0 | 370

## Sheet2
镇安县乡村振兴局2022年第二批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 建设期限 | 预期效益 | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目实施单位 | 财政资金 | 项目类别
[6 empty] | 合计 | 财政资金（万元） |  |  |  |  | 其他 |  | 支持环节
资金
[7 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | (万元)
1 | 2022年小额贷款贴息项目（二批） | 镇安县 | 主要用于脱贫户、监测户2022年扶贫小额贷款和互助资金借款贴息,贴息标准按同期贷款市场报价利率（LPR）执行。 | 6月-12月 | 预计补贴1011户脱贫户、监测户扶贫贷款利息，解决其产业发展资金短缺问题 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  | 乡村振兴局 | 定额补助 | 产业发展
2 | 云盖寺镇乡村振兴示范区休闲农业和乡村旅游项目（二批） | 云镇社区、西华村 | 1.300万元用于云盖寺镇乡村旅游配套设施，主要包括：（1）云镇社区人居环境综合整治项目，对云镇社区五组原纸厂6000余平方米空闲地及部分农户、院落进行环境综合整治；（2）云镇社区茨沟口河堤修复改造工程，拆除原有挡墙197米509立方米，新建河堤197米，M7.5浆砌石1040.3立方米，C15片石混凝土518.4立方米，渠底铺砌84米168立方米；（3）丰岩沟口道路改造提升工程，新修悬挑人行道64米，宽度1.5米，装石材护栏64米。改造水泥返砂道路0.299公里1166平方米，现浇混凝土边沟7.4立方米，D400排水管17米，路面标线65.8平方米，改造桥梁护栏2座28米。 | 6月-12月 | 1.云镇社区人居环境综合整治可带动30余户农户参加务工，大大改善项目区内环境面貌，促进云镇乡村旅游发展，受益户1192户3180人，其中脱贫户158户545人，监测户4户19人； | 340 | [5 empty] | 340 | 乡村振兴局 | 乡村旅游 | 产业发展
3 | 2022年雨露计划补助项目（二批） | 镇安县 | 主要用于2022年中高职学生“雨露计划”补助，每生每年补助3000元。 | 6月-12月 | 扶持脱贫户、监测户家庭子女就读中高职、技工院校，拓宽就业渠道，预计补助166人 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 乡村振兴局 | 定额补助 | 其他类
4 | 项目管理费（二批） | 镇安县 | 衔接资金项目管理费由省级直接提取，下达我县178万元，使用范围严格参照《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》第七条执行。 | 6-12月 | 保障衔接资金项目前期设计、评审、招标、检查验收、成果宣传、档案管理等费用支出 | 178 | 178 | 178 |  |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目管理费 | 其他类