镇安县2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目计划完成情况及竣工财务决算报告

根据镇安县林业局《关于贯彻落实〈镇安县实施乡村振兴战略农业产业扶持办法〉扶持发展板栗核桃中药材产业实施细则》（镇林发〔2021〕259号）、镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于下达2022年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（镇衔接领组办发〔2021〕47号）和镇安县财政局《关于下达2022年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（镇财办农专〔2022〕1号）等政策文件精神，县林业局制定下发了《关于印发<2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目实施方案>的通知》（镇林发〔2022〕15号）文件。由镇安县林特产业发展中心牵头，14个镇（办）政府组织实施的2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目已全面完成建设任务，财务报账全部结束，达到了项目建设的预期目的。现将工程项目建设完成情况以及竣工财务决算情况报告如下:

一、项目投资计划及资金到位情况

（一）项目投资计划。镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于下达2022年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（镇衔接领组办发〔2021〕47号）下达310万元林业产业发展资金，用于2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目。

（二）项目资金到位情况。镇安县林特产业发展中心零余额账户到账资金310万元。

二、项目完成情况

（一）红仁核桃基地建设

2022年通过单一来源招标采购，春秋两季从商洛盛大实业股份有限公司调回红仁核桃苗木67100株，由永乐街道办八亩坪村、庙沟镇蒿坪村等14个镇办32个村组建32支专业队，采取整地、栽植、浇水、覆膜、定干、套袋等技术措施，完成红仁核桃基地建设项目建园3050亩（春季完成573亩、秋季2477亩）。其中：**永乐街道办**340亩（八亩坪100亩、太坪村100亩、木园村60亩、金花村20亩、中合村60亩）；**青铜关镇**丰收村300亩；**茅坪回族镇**150亩（腰庄河村100亩、元坪村50亩）；**西口回族镇**200亩（东庄村100亩、石门村100亩）；**云盖寺镇**200亩（西洞村100亩、金钟村100亩）；**大坪镇**244亩（庙沟村144亩、芋园村50亩、凤凰村50亩）；**铁厂镇**205亩（姬家河村50亩、西沟口村59亩、铁铜村96亩）；**达仁镇**200亩（春季实施丽光村100亩、枫坪村100亩）；**高峰镇**150亩（升坪村100亩、三台村50亩）；**回龙镇**340亩（枣园村46亩、和坪村83亩、回龙村136亩、双龙村75亩）；**柴坪镇**桃园村116亩（春季实施）；**木王镇**米粮寺村205亩（春季实施57亩、秋季实施148亩）；**月河镇**200亩（黄土岭村100亩、先进村60亩、先锋村40亩）；**庙沟镇**蒿坪村200亩（春季实施）。经过县、镇（办）、村三级联合检查验收，达到合格标准。

**（二）稀有品种核桃建园：**春季通过招标采购，从江苏省常州市金土地农牧科技服务有限公司调回28#、35#、3#、Z1、碧耕源1#和波尼6个碧耕源品种中树700株，挂果母树5株，由镇安县庙沟镇三联村股份经济合作社组建专业队实施庙沟镇三联村美国薄壳山核桃（品种碧耕源）引种试验示范园50亩。经过县、镇（办）、村三级联合检查验收，成活率达到90.6%，为合格工程。秋季调回碧耕源3#、波尼、3Z和20号4个品种70株进行了补植。建标志牌1座。

**三、资金决算情况**

项目实施过程中的苗木通过政府招标采购，统一调运到项目村，肥料、地膜、生根粉等材料采取分散采购，统一发放到项目村；栽植管护由专业队实施，补助费用通过签订施工合同，开具正式发票，由工队长发给务工者，全部实行了国库集中支付。项目决算支出310.00万元，占计划投资的100%，占到位资金100%。其中：苗木费2418958.00元，占项目规划242.30万元的99.83%；栽植管护补助支出518100.00元，占项目规划51.06万元的101.47%；土地流转费10.00万元，占项目规划10.00万元的100%；其他费用支出62942.00元，占项目规划6.64万元的94.79%。分项目决算如下：

（一）红仁核桃基地建设。共计支出244.00万元，占项目计划244.00万元的100%。其中：

**1.红仁核桃苗木费。**采购红仁核桃苗木67100株，支出2011658.00元。占项目计划201.30万元的99.93%。

**2.栽植管护费。**支付32支专业队栽植管护补助402600.00元。占项目计划40.26万元的100%。

**3.物料费。**支出25742.00元，占项目计划2.44万元的105.5%。其中：地膜9100.00元、生根粉15300.00元、修枝剪等物料1342.00元。

（二）稀有品种核桃基地建设。支出66.00万元，占项目计划66.00万元的100%。其中：

**1.稀有品种薄壳山核桃碧耕源苗木费。**采购碧耕源中树、挂果母树705株、大苗70株，支出407300.00元。占项目计划41.00万元的99.34%。

**2.栽植管护费。**支付专业队栽植管护及补植补助115500元。占项目计划10.80万元的106.94%。

**3.土地流转费。**支出100000.00元，占项目计划10.00万元的100%；

**4.其它费用。**支出37200.00元，占项目计划4.2万元的88.57%。其中：苗木倒运费8421.00元，饼肥19000.00元，药械等支出4679.00元，工程标识牌5100.00元。

四、联农带农情况

2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目工程的实施，新建良种核桃园3100亩，受益农户1024户4120人。其中脱贫户（监测户）360户1390人1150.9亩。实现494人就地就业，获得务工补助518100.00元，其中脱贫户监测户274人，获得务工补助263574.00元（红仁核桃268人221574.00元、稀有品种核桃6人42000.00元）。

（一）红仁核桃基地建设

2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目工程，新建红仁核桃园3050亩，受益农户1021户4109人（脱贫户监测户360户1390人1150.9亩）。实现478人就地就业，获得务工补助426000.00元，其中脱贫户监测户268人，获得务工补助221574.00元。项目各相关镇（办）村（社区）受益情况详见附表。镇安县2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目完成情况统计表。

（二）稀有品种核桃基地建设

2022年红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目工程，新建稀有品种美国薄壳山核桃引种试验示范园50亩，受益农户3户11人，获得土地租金10.00万元（农户7.50万元、镇安县庙沟镇三联村股份经济合作社提留管护费2.50万元）。实现16人就地就业，获得务工补助115500.00元，其中脱贫户监测户6人，获得务工补助42000.00元。该示范园由庙沟镇人民政府、县林特产业发展中心和镇安县庙沟镇三联村股份经济合作社签订了三方合作共建协议书，建成后，由镇安县庙沟镇三联村股份经济合作社自主经营10年，生产的核桃产品及良种穗条收入归合作社所有，建立了经营性资产管理台账，资产移交清单，进行了资产移交。

**五、存在问题及建议**

**（一）存在的问题**

**一是**由于我县山大沟深，受国家耕地红线政策的限制，红仁核桃、稀有品种核桃基地建设项目地块为25度以上坡地和退耕还林地块，立地条件差，项目建设施工难度比较大，水源比较远，加之夏季干旱，影响了春季项目基地建设成活率。**二是**受资金的影响，后期管护无资金保障，只能号召农户（合作社）进行自主管护，确保项目尽早达产达效。

**（二）建议**

1.各项目镇办村（社区）要引导农户（合作社）强化红仁核桃、稀有品种核桃基地后期管理，做好除草、摘除幼果、施肥、修剪等常规管理工作。

2.建议政府继续加大对核桃产业资金的投入。

附件：镇安县2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目完成情况统计

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇安县2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目完成情况统计表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、个、元、天 | | | | | | | | |
| 镇办/村（社区） | 树种 | 建设  面积 | 苗木  数量 | 投工人数 | 用工数量 | 补助标准元/天/人 | 补助金额 | 受益情况 | | | | | | | 备注 |
| 受益户 | | 其中：脱贫户监测户 | | | | |
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 面积 | 务工人数 | 务工收入 |
| **全县合计** |  | **3100** | **67805** | **494** | **4174.1** |  | **518100** | **1024** | **4120** | **360** | **1390** | **1150.9** | **274** | **263574** |  |
|  | **红仁核桃** | **3050** | **67100** | **478** | **3264.1** |  | **402600** | **1021** | **4109** | **360** | **1390** | **1150.9** | **268** | **221574** |  |
|  | **山核桃** | **50** | **705** | **16** | **910** |  | **115500** | **3** | **11** |  |  |  | **6** | **42000** |  |
| **一.永乐街道办** |  | **340** | **7480** | **74** | **374** |  | **44880** | **163** | **703** | **65** | **259** | **154.6** | **32** | **21000** |  |
| 1.八亩坪村 | 红仁核桃 | 100 | 2200 | 19 | 110 | 120 | 13200 | 42 | 203 | 5 | 20 | 10.1 |  |  |  |
| 2.太坪村 | 红仁核桃 | 100 | 2200 | 11 | 110 | 120 | 13200 | 76 | 301 | 40 | 162 | 56 | 8 | 9600 |  |
| 3.木园村 | 红仁核桃 | 60 | 1320 | 18 | 66 | 120 | 7920 | 18 | 66 | 5 | 12 | 20 | 5 | 2520 |  |
| 4.金花村 | 红仁核桃 | 20 | 440 | 8 | 22 | 120 | 2640 | 10 | 60 | 2 | 12 | 13.5 | 5 | 1800 |  |
| 5.中合村 | 红仁核桃 | 60 | 1320 | 18 | 66 | 120 | 7920 | 17 | 73 | 13 | 53 | 55 | 14 | 7080 |  |
| **二.青铜关镇** |  | **300** | **6600** | **13** | **295** |  | **39600** | **68** | **302** | **18** | **74** | **89** | **5** | **17110** |  |
| 1.丰收村 | 红仁核桃 | 300 | 6600 | 13 | 295 | 130-180 | 39600 | 68 | 302 | 18 | 74 | 89 | 5 | 17110 |  |
| **三.茅坪回族镇** |  | **150** | **3300** | **24** | **165** |  | **19800** | **52** | **196** | **25** | **98** | **67.1** | **22** | **18600** |  |
| 1.腰庄河村 | 红仁核桃 | 100 | 2200 | 13 | 110 | 120 | 13200 | 25 | 101 | 13 | 53 | 50 | 13 | 13200 |  |
| 2.元坪村 | 红仁核桃 | 50 | 1100 | **11** | **55** | **120** | **6600** | **27** | **95** | **12** | **45** | **17.1** | **9** | **5400** |  |
| **四.西口回族镇** |  | **200** | **4400** | **37** | **220** |  | **26400** | **39** | **145** | **16** | **61** | **77** | **13** | **9600** |  |
| 1.东庄村 | 红仁核桃 | 100 | 2200 | 17 | 110 | 120 | 13200 | 17 | 56 | 6 | 19 | 32 | 6 | 4680 |  |
| 2.石门村 | 红仁核桃 | 100 | 2200 | 20 | 110 | 120 | 13200 | 22 | 89 | 10 | 42 | 45 | 7 | 4920 |  |
| **五.云盖寺镇** |  | **200** | **4400** | **38** | **220** |  | **26400** | **54** | **229** | **16** | **66** | **66.3** | **12** | **8640** |  |
| 1.金钟村 | 红仁核桃 | 100 | 2200 | 21 | 110 | 120 | 13200 | 14 | 54 | 5 | 16 | 39 | 8 | 5160 |  |
| 2.西洞村 | 红仁核桃 | 100 | 2200 | 17 | 110 | 120 | 13200 | 40 | 175 | 11 | 50 | 27.3 | 4 | 3480 |  |
| **六.大坪镇** |  | **244** | **5368** | **45** | **309.1** |  | **32208** | **133** | **557** | **32** | **135** | **57.5** | **30** | **26408** |  |
| 1.庙沟村 | 红仁核桃 | 144 | 3168 | 18 | 184.4 | 100-150 | 19008 | 85 | 370 | 15 | 68 | 21.5 | 12 | 16808 |  |
| 2.芋园村 | 红仁核桃 | 50 | 1100 | 15 | 62.7 | 100-150 | 6600 | 34 | 138 | 13 | 52 | 20 | 7 | 3400 |  |
| 3.凤凰村 | 红仁核桃 | 50 | 1100 | 12 | 62 | 100-150 | 6600 | 14 | 49 | 4 | 15 | 16 | 11 | 6200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇安县2022年红仁核桃稀有品种核桃基地建设项目完成情况统计表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、个、元、天 | | | | | | | | |
| 镇办/  村（社区） | 树种 | 建设  面积 | 苗木  数量 | 投工  人数 | 用工数量 | 补助标准元/天/人 | 补助金额 | 受益情况 | | | | | | | 备注 |
| 受益户 | | 其中：脱贫户监测户 | | | | |
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 面积 | 务工人数 | 务工收入 |  |
| **七.铁厂镇** |  | **205** | **4510** | **63** | **225.5** |  | **27060** | **62** | **253** | **23** | **93** | **79.5** | **40** | **17220** |  |
| 1.姬家河村 | 红仁核桃 | 50 | 1100 | 18 | 55 | 120 | 6600 | 13 | 54 | 6 | 23 | 24 | 12 | 4200 |  |
| 2.西沟口村 | 红仁核桃 | 59 | 1298 | 27 | 64.9 | 120 | 7788 | 13 | 60 | 3 | 13 | 16 | 17 | 5388 |  |
| 3.铁铜村 | 红仁核桃 | 96 | 2112 | 18 | 105.6 | 120 | 12672 | 36 | 139 | 14 | 57 | 39.5 | 11 | 7632 |  |
| **八.达仁镇** |  | **200** | **4400** | **37** | **264** |  | **26400** | **109** | **436** | **39** | **148** | **68** | **32** | **22800** |  |
| 1.丽光村 | 红仁核桃 | 100 | 2200 | 18 | 132 | 100 | 13200 | 67 | 272 | 18 | 69 | 20 | 17 | 12700 |  |
| 2.枫坪村 | 红仁核桃 | 100 | 2200 | 19 | 132 | 100 | 13200 | 42 | 164 | 21 | 79 | 48 | 15 | 10100 |  |
| **九.高峰镇** |  | **150** | **3300** | **17** | **165** |  | **19800** | **33** | **151** | **19** | **76** | **88** | **5** | **3360** |  |
| 1.三台村 | 红仁核桃 | 50 | 1100 | 7 | 55 | 120 | 6600 | 13 | 64 | 5 | 19 | 18 | 5 | 3360 |  |
| 2.升坪村 | 红仁核桃 | 100 | 2200 | 10 | 110 | 120 | 13200 | 20 | 87 | 14 | 57 | 70 |  |  |  |
| **十.回龙镇** |  | **340** | **7480** | **34** | **275** |  | **44880** | **138** | **524** | **41** | **144** | **108** | **16** | **21456** |  |
| 1.枣园村 | 红仁核桃 | 46 | 1012 | 7 | 40 | 150 | 6072 | 19 | 86 | 5 | 23 | 11 | 3 | 2550 |  |
| 2.和坪村 | 红仁核桃 | 83 | 1826 | 8 | 54 | 200 | 10956 | 48 | 179 | 15 | 45 | 23.5 | 8 | 10956 |  |
| 3.回龙村 | 红仁核桃 | 136 | 2992 | 12 | 115 | 150 | 17952 | 58 | 210 | 16 | 58 | 40.5 | 2 | 3750 |  |
| 4.双龙村 | 红仁核桃 | 75 | 1650 | 7 | 66 | 150 | 9900 | 13 | 49 | 5 | 18 | 33 | 3 | 4200 |  |
| **十一.柴坪镇** |  | **116** | **2552** | **20** | **116** |  | **15312** | **19** | **78** | **13** | **54** | **77.4** | **18** | **13632** |  |
| 1.桃园村 | 红仁核桃 | 116 | 2552 | 20 | 116 | 140 | 15312 | 19 | 78 | 13 | 54 | 77.4 | 18 | 13632 |  |
| **十二.木王镇** |  | **205** | **4510** | **25** | **221.5** |  | **27060** | **65** | **216** | **20** | **63** | **72.5** | **19** | **21000** |  |
| 1.米粮寺村 | 红仁核桃 | 205 | 4510 | 25 | 221.5 | 120-150 | 27060 | 65 | 216 | 20 | 63 | 72.5 | 19 | 21000 |  |
| **十三.月河镇** |  | **200** | **4400** | **32** | **188** |  | **26400** | **67** | **252** | **27** | **98** | **82** | **18** | **12300** |  |
| 1.黄土岭村 | 红仁核桃 | 100 | 2200 | 10 | 88 | 150 | 13200 | 35 | 130 | 11 | 45 | 25 | 3 | 3300 |  |
| 2.先进村 | 红仁核桃 | 60 | 1320 | 13 | 60 | 132 | 7920 | 13 | 40 | 9 | 28 | 40 | 9 | 5280 |  |
| 3.先锋村 | 红仁核桃 | 40 | 880 | 9 | 40 | 130-140 | 5280 | 19 | 82 | 7 | 25 | 17 | 6 | 3720 |  |
| **十四.庙沟镇** |  | **250** | **5105** | **35** | **1130** |  | **141900** | **22** | **78** | **6** | **21** | **64** | **12** | **50448** |  |
| 1.蒿坪村 | 红仁核桃 | 200 | 4400 | 19 | 220 | 120 | 26400 | 19 | 67 | 6 | 21 | 64 | 6 | 8448 |  |
| 2.三联村 | 山核桃 | 50 | 705 | 16 | 910 | 120 | 115500 | 3 | 11 |  |  |  | 6 | 42000 |  |