镇特函〔2023〕8号

镇安县特色产业发展中心

关于印发2023年茶叶蚕桑烤烟食用菌魔芋

产业项目实施方案的通知

各镇人民政府，永乐街道办事处:

镇安县2023年茶叶、蚕桑、烤烟、食用菌、魔芋产业项目实施方案经镇安县特色产业发展中心研究制定，现随文印发给你们。请你们按照实施方案要求，一并抓好落实。

镇安县特色产业发展中心

2023年4月10日

抄送：县农业农村局、县财政局。

镇安县2023年茶叶产业项目实施方案

根据镇安县脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（镇巩衔组办发〔2023〕9号）及县特色产业发展中心《关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴茶叶蚕桑烤烟食用菌魔芋产业项目补助资金计划的通知》（镇特函〔2023〕2号）文件精神，结合《镇安县实施乡村振兴战略农业产业扶持办法（修订）》（镇办发〔2023〕1号）文件规定,结合实际制定本方案，请各镇（街道）按照实施方案要求，认真抓好落实。

一、项目内容

新建茶园基地3030亩（其中茶种点播400亩、茶苗栽植2630亩），低产茶园改造16250亩，新建茶厂7个，老旧茶厂提升改造6个，主体培育、创汇补贴、品牌创建等。

二、建设地点

项目实施地点为达仁、柴坪、月河、青铜镇、木王5个镇15个行政村。

三、实施时间

项目从2023年2月开始至2023年10月结束。

四、补助标准

根据镇办发〔2023〕1号文件精神，补助标准如下：

**1.新建茶园：**达到茶树良种化(中茶108、龙井43、奶白茶、黄金芽等新品种)、密植合理化（3000株/亩以上，成活率80%以上标准）要求的，且栽植面积在3亩以上的，每亩补助1000元；点播茶园每亩补助200元。

2.新建茶园增加喷灌设施、安装病虫害防治设施（太阳能杀虫灯、信息素诱捕器）、购置农业机械化设备的，按照不超过设施设备总投资的30%给予补助。

**3.低产茶园提升改造：**每亩补助200元，补助环节为增施有机肥料、茶树修剪、增加灌溉设施等。

**4.清洁化茶叶加工厂建设：**新建茶厂（获得生产许可审批手续）按照不超过总投资额30%进行补助；老旧茶厂提升改造补助（厂房扩建、新机器购买），按照不超过新增投资额20%进行补助。

**5.主体培育:**当年或上一年度成功创建国家级、省级、市级农业龙头企业的，可以一次性分别补助20万元、10万元、5万元;成功创建国家级、省级、市级示范农民合作社的，可以一次

性分别补助5万元、3万元、2万元:纳入家庭农场国家名录库管理且认定为省级、市级示范家庭农场的，可以一次性分别补助2万元、1万元。

**6.创汇补贴:**年出口创汇本县农产品达到500万元以上的，可以按不超过销售额1%补助;达到2000万元以上的，可以按不超过销售额2%补助。年补助总额不超过50万元。

**7.品牌创建:**对当年或上一年度获得“绿色食品”、“有机农产品”认证的，享受一次性单项补助10万元。

五、补助对象

脱贫户、监测户和带动脱贫户、监测户10户以上发展产业增收的农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、村集体经济组织等经营主体。

六、实施步骤

**1.宣传动员。**各镇（街道）将本年度产业扶持政策宣传到户，按照产业项目管理程序和衔接资金使用要求进一步细化分工，落实责任，动员脱贫户、监测户和其他经营主体向项目所在村（社区）提出项目建设申请，加快办理前期手续，为项目建设奠定基础。

**2.项目申报。**各村（社区）在收到项目建设申请（脱贫户、监测户申请实施的产业项目只填写项目到户申请表，附件2；其他经营主体申请实施的产业项目要填写项目申报书，附件3）后，要组织召开相关会议，对项目的可行性、绩效、前景等情况进行充分论证，形成立项报告，以正式文件报辖区镇（街道）人民政府，附立项会议记录复印件、项目到户申请表、项目申报书、项目公示和联带脱贫户、监测户花名册等资料。

**3.项目审批（4月底前完成）。**各镇（街道）收集、汇总、审核各村（社区）产业项目申报资料，于4月中旬，以正式文件向镇安县特色产业发展中心申报，附镇安县2023年茶叶产业项目申报汇总表和镇安县2023年脱贫户、监测茶叶产业项目资金申报表（附件6）和（附件7），由县特色产业发展中心下达项目批复文件。

**4.项目实施（茶苗点播、茶苗栽植在3月底前，其他6月中旬完成）。**各镇（街道）要加强日常监管，落实工作责任，督促项目建设主体加快工作进度，确保按期完成项目建设任务。

**5.村（社区）自验（6月底之前完成）。**各项目村（社区）成立由村四支力量干部组成的自查验收工作组，对本年度实施的茶叶产业项目，逐户、逐项目、逐地块自查核实，并填写《镇安县2023年茶叶产业项目补助资金验收表》和《镇安县2023年脱贫户、监测户茶叶产业补助验收表》，即（附件4）和（附件5），自查结果在村公示10天，公示无异议后报镇（街道）。

**6.镇（街道）验收（7月中旬前完成）。**各镇（街道）成立由镇(街道)产业分管领导、财政、纪检、农综等相关人员参加的产业验收工作组，开展检查验收工作。在村（社区）自验基础上，将项目完成情况核实准确，完善（附件4）、（附件5），报镇（街道）汇总、审核，在镇（街道）政府所在地公示10天，公示无异议后，各镇（街道）于7月底前给镇安县特色产业发展中心送请验报告，附自查资料、验收资料、公示资料等。

**7.县级抽验（8月中旬之前）。**县特色产业发展中心收到请验报告后，组织人员对各镇（街道）上报的验收结果进行抽查复核，对项目涉及的村全覆盖，到村抽查比例按照申报人不低于30%，对新建、老旧茶厂改造项目逐一抽验，抽验采取查阅资料，现场勘察、走访群众和电话询问等方式进行。抽验后填写《镇安县2023年茶叶产业项目补助资金抽验表》和《镇安县2023年脱贫户、监测户茶叶产业补助抽验表》，即（附件8）和（附件9），对于抽验中发现误差较大或是申报不实的脱贫户、监测户和其他经营主体不予兑现补助资金。

**8.资金兑付。**项目抽查合格后，所有档案资料整理齐全，并由各镇（街道）交县特色产业发展中心存档（包括绩效评价资料），县特色产业发展中心将资金拨付到各镇（街道），脱贫户、监测户实施的产业项目由镇（街道）通过一卡通直接兑付到农户，各经营主体按程序到镇（街道）报账。

**9.经营主体扶持项目。**按镇办发（2023）1号文件规定执行。企业、合作社从主要基地村（社区）联带脱贫户，从镇（街道）申报项目，项目实施完成后，在完成自验、抽验的基础上，由县级分管领导组织部门联席会对验收情况进一步核定，依据核定结果拨付资金。

七、项目实施技术标准

**1.茶种点播：**每亩点播茶籽50公斤以上（4月底前完成）。

**2.茶苗栽植：**每亩地栽植茶苗3000株以上，成活率80%以上标准（3月底前完成）。

**3.低产茶园改造：**包括茶园施肥、茶树修剪、中耕除草、坡改梯或是砌台田等方式，实现改善土壤结构、保肥、保水、持续优质高产的目的(6月中旬完成）。

**4.新建茶厂：**具备相关部门用地许可，占地200㎡以上， 新购置各类设施设备齐全，运行正常（6月中旬完成）。

**5.老旧茶厂提升改造：**老茶厂运营5年以上，近5年来未享受过新建茶厂专项补助，本次扩建厂房或者更新机器设备，达到改善生产环境，扩大生产规模，提升加工能力的目的（6月中旬完成）。

八、资料要求。

**1.申报材料**

（1）项目申报书（附件3）。

（2）项目单位资质（营业执照、法人代表身份证等）复印。

（3）村（社区）立项申请报告，附联带脱贫户名册。

（4）镇（街道）项目申报文件。附镇安县2023年茶叶产业奖补项目申报汇总表（附件6）。

（5）脱贫户、监测户实施的项目，由村（社区）填写（附件2），镇（街道）审核，并以正式文件申报，附2023年脱贫户、监测户茶叶产业奖补项目补助申报表（附件7）。

**2.报账材料**

（1）项目实施方案。

（2）村两委会议记录复印件（村民代表会议），注明“复印属实”并加盖村两委会公章。

（3）项目申报书（附件3）。

（4）镇安县2023年茶叶产业奖补项目补助资金验收表（附件4）。

（5）请验报告。公示期满后，由项目实施单位所在镇（街道）将项目实施、自验、验收及公示情况以正式文件上报特产中心接受抽验。

（5）2023年茶叶产业项目补助资金抽验表（附件8.9）

（6）公示资料。包括项目公示、自查、验收公示等。

（7）财政扶贫资金报账申请单、设备购置税务发票、联带脱贫户、监测户花名册、联带协议等（其他经营主体报账）。

（8）各类影像资料，包括新建、老旧茶厂提升改造项目施工前、施工中、施工后照片等。

所有材料1式4份，县、镇、村和经营主体分级存档。县级资料由镇（街道）负责收集，送县特色产业发展中心办公室。

九、保障措施

**1.加强组织领导。**各镇（街道）要严格按照衔接资金要求实施项目，成立工作专班，及时收集信息，反馈存在问题，统一指导各村、各经营主体开展工作。

**2.加强技术服务。**各镇（街道）农业综合服务站积极组织开展种植实用技术培训和田间指导，确保所有茶叶产业发展户至少有一人熟练掌握茶叶栽植和科管技术。

**3.强化项目资金监管。**各镇要严格按照衔接项目资金监管的要求开展工作，严格工作程序，做到公开、公正、透明，坚决杜绝各种套取产业补助资金行为的发生。

茶叶产业联系人：樊 芳 电话：0914-5338891

附件：1.镇安县2023年茶叶产业项目补助资金分配表

2.镇安县2023年脱贫户、监测户茶叶产业项目补助到户申报表

3.项目申报书

4.镇安县2023年茶叶产业项目补助资金验收表

5.镇安县2023年茶叶产业项目脱贫户、监测户补助验收表

6.镇安县2023年茶叶产业项目申报汇总表

7.镇安县2023年茶叶产业项目脱贫户、监测户补助资金申报表

8.镇安县2023年茶叶产业项目补助资金抽验表

9.镇安县2023年茶叶产业项目脱贫户、监测户补助抽验表

10.镇安县2023年茶叶产业项目补助资金验收情况公示

11.镇安县2023年茶叶产业项目联带脱贫户、监测户名册

12.镇安县财政扶贫资金报账申请单

13.绩效评价“四表一报告”

附件1

**镇安县2023年茶叶产业项目补助资金分配表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、万元 | | |
| 镇（街道） | 新建茶园 | | | | 低产茶园改造 | | 新建茶厂 | | 老旧茶厂提升  改造 | | 补助资金  合计 | 连带脱贫户 | |
| 茶种 点播 | 补助 资金 | 茶苗 移栽 | 补助 资金 | 面积 | 补助 资金 | 个数 | 补助 资金 | 个数 | 补助 资金 | 户数 | 人数 |
| 达仁镇 |  |  | 1310 | 131 | 11900 | 238 | 4 | 50 | 6 | 24 | 443 | 420 | 1250 |
| 柴坪镇 |  |  |  |  | 2050 | 41 | 2 | 20 |  |  | 61 | 45 | 150 |
| 月河镇 | 400 | 8 | 720 | 72 | 1300 | 26 | 1 | 10 |  |  | 116 | 95 | 290 |
| 青铜关镇 |  |  | 600 | 60 | 500 | 10 |  |  |  |  | 70 | 50 | 160 |
| 木王镇 |  |  |  |  | 500 | 10 |  |  |  |  | 10 | 12 | 36 |
| **合计** | 400 | 8 | 2630 | 263 | 16250 | 325 | 7 | 80 | 6 | 24 | 700 | 622 | 1886 |

附件2

**镇安县2023年茶叶产业项目脱贫户、监测户补助到户申报表**

项目申报村（社区）（盖章）： 单位：亩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 户主姓名 | 家庭  人口（人） | 身份证号 | 一卡通卡号 | 新发展  面积 | 补助资金 | 联系电话 | 户主签名（盖章） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村委会（社区）意见：  村委会（社区）主任签字： | | | | | 镇（街道）意见：  镇（街道）镇长（主任）签字：  镇（街道）（盖章）：  年 月 日 | | | | |

附件3

项 目 申 报 书

.

项 目 名 称：

项目实施单位（签章）：

项目主管部门（盖章）：

项目申报时间： 年 月 日

一、项目实施单位基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | |
| 单位地址 |  | | | | 邮编 | |  |
| 单位属性  (相应栏打勾) | □龙头企业（○国家级○省级○市级○其他） □村集体经济组织  □农民专业合作社 □专业大户 □贫困户 □行业协会 □其他 | | | | | | |
| 开户银行 |  | | 银行账号 |  | | | |
| 负责人姓名 |  | 电话 |  | | | 手机 |  |
| 联系人：  姓名、电话 |  | | | | | | |
| 单位概况 | （限300字） | | | | | | |
| 所获（政府、部门）  荣誉情况 |  | | | | | | |
| 备 注 |  | | | | | | |

二、项目概况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目名称 |  | | | | |
| 2.项目属性 | ○新建○提升改造○改建○购买生产资料○其他 | | | | |
| 3.建设地点 |  | | | | |
| 4.补助环节相关投资（万元） |  | 5.申请财政补助金额  （万元） | |  | |
| 6.主要建设内容及规模 |  | | | | |
| 7.投资估算  （万元） | 项目预算名称 | | 预算金额（万元） | | 备注 |
| ①…… | |  | |  |
| ②…… | |  | |  |
| ③…… | |  | |  |
| ④…… | |  | |  |
| 8.项目预计成效（限300字） | ①经济、社会及生态效益：  ②联带贫困户增收致富情况 | | | | |
| 1. 项目实施单位及负责人   意见 | 本单位（人）对以上申报内容的准确性、真实性负责。  单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 10.项目所在村意见 | 单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 11.镇（街道）审核意见 | 单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |

附件4

**镇安县2023年茶叶产业项目补助资金验收表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营  主体  名称 |  | | | 建设  地点 | | |  | | | 联系  电话 | | |  | |
| 建设  内容 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 总投资 |  | | 其中：财政扶持  资金 | | |  | | | 自筹资金 | | |  | | |
| 村（社区）自验意见 | 村（社区）自验意见：  村委会（社区）主任（签字）： 村委会（社区）（公章）  2023年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 村（社区）自验人员签字 | 姓名 | 职务 | | | 意见 | | | 姓名 | | | 职务 | | | 意见 |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 镇（街道）审核  意见 | 镇（街道）意见：    镇（街道）负责人（签字）： 镇（街道）政府（公章）  2023年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 镇（街道）验收人员签字 | 姓名 | 职务 | | | 意见 | | | 姓名 | | | 职务 | | 意见 | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |

附件5

**镇安县2023年茶叶产业项目脱贫户、监测户补助验收表**

**镇（街道） 村（社区 ）** 单位：亩、元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | | 核实规模 | | 补助金额 | | 序号 | | 姓 名 | | 核实规模 | | 补助金额 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 合计 | | | 户数： 申报规模： 补助金额： | | | | | | | | | | |
| 村（社区）自验人员签字 | | 姓名 | | 职务 | | 意见 | | 姓名 | | 职务 | | 意见 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 镇（街道）验收意见 | | 经核查验收 村（社区）发展（新建） 产业 （亩），建设程序 （合规、不合规），档案资料 （齐全、缺失），建议兑现补助资金 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 镇（街道）验收人员签字 | | 姓名 | | 职务 | | 意见 | | 姓名 | | 职务 | | 意见 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |

附件6

**镇安县2023年茶叶产业项目申报汇总表**

镇（街道）政府（盖章）： 单位：亩、平方米、万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目实施单位名称 | 带贫  户数 | 带贫人口 | 新点种 | | 新栽苗 | | 低产茶园  改造 | | 新建茶厂 | | 老旧茶厂  提升改造 | | 补助资金合计 | 项目  所在村 | 联系电话 |
| 面积 | 补助资金 | 面积 | 补助资金 | 面积 | 补助资金 | 面积 | 补助  金额 | 设备更新 | 补助金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

镇项目分管领导（签字）：  镇长（签字）： 日期： 年 月 日

附件7

**镇安县2023年茶叶产业项目脱贫户、监测户补助资金申报表**

镇（街道）政府（盖章）： 单位：亩、万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目村（社区） | 茶种点播 | 茶苗移栽 | 低产茶园改造 | 补助资金 | 补助资金合计 | 项目所在村 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

镇（街道）项目分管领导（签字）： 镇（街道）镇长（主任）（签字）： 年 月 日

附件8

**镇安县2023年茶叶产业项目补助资金抽验表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营主体  名称 |  | | 建设  地点 | |  | | 联系  电话 |  |
| 项目建设内容及完成情况 |  | | | | | | | |
| 总投资 |  | 其中：财政扶持  资金 | |  | | 自筹资金 |  | |
| 抽验意见 |  | | | | | | | |
| 抽验签字 | 抽验组长签字：  抽验成员签字： | | | | | | | |
| 项目主管部门意见 | 主管部门意见：  部门负责人(签字)： 主管部门（公章）  年 月 日 | | | | | | | |

附件9

**镇安县2023年茶叶产业项目脱贫户、监测户补助抽验表**

**镇（街道） 村（社区 ）** 单位：亩、元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 核实规模 | 补助金额 | 序号 | 姓 名 | 核实规模 | 补助金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽验意见 | 经抽查核实 村（社区） 户（脱贫户、监测户），发展（新建） 产业 （亩），建议补助资金 万元。 | | | | | | |
| 抽验签字 | 抽验组长签字：  抽验成员签字： | | | | | | |
| 项目主管部门意见 | 主管部门意见：    部门负责人签字：  主管部门（公章）  年 月 日 | | | | | | |

附件10

**2023年茶叶产业项目补助资金验收情况公示**

按照根据镇衔接领组办发〔2023〕9号、镇办发〔2023〕1号文件精神要求，镇安县 实施 项目，其中发展（新建） （亩、平方米），补助 万元，低产茶园改造 （亩、平方米），补助 元，新建茶厂 座，补助 万元，老旧茶厂提升改造 座，补助 万元，共计补助资金 万元。

现予以公示，欢迎广大村民监督。

公式时间：2023年 月 日至2023年 月 日（10天）

举报电话：12317（扶贫监督举报电话）

（镇（街道）纪委举报电话）

0914---5322203（县农业局主管部门举报电话）

0914---5338891（县特色产业发展中心举报电话）

镇安县 镇 村村民委员会

2023年 月 日

附件11

2023年茶叶产业项目联带脱贫户、监测户名册

村委会（盖章）： 镇人民政府、街道办事处（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 联带（发展）形式 | 联系电话 | 签名盖章 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：联带（发展）形式主要包括：合作经营、 合同雇工、土地流转、承包租赁、入股分红等。

附件12 财政扶贫资金报账申请单

项目实施单位： 年 月 日 单位：元 附凭证 张

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别：  项目批准文号：  项目名称：  项目实施合同（责任书）号：  项目实施地点：  建设期限：  项目总投资：  其中：  1、财政补助  2、自筹资金  3、其它资金  开工时间：  项目建设进度：  预拔项目启动资金：  本次报账前累计报账支出：  本次申请报账支出：  累计报账支出： | 支出类别 | 实际支出数 | 主管部门审核数 | 财政审核数 |
| 一、材料及器材费用支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、土建工程支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 三、设备购置支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 四、人工费支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 五、其它费用却支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 本次批准报账支出数 | 大写： |  | 小写 |  |
| 项目主管部门初审意见  （盖章）  审核人（签字）：  单位负责人（签字）： | 财政主管人员审核意见  （盖章）  审核人（签字）：  负责人（签字） | | 财政部门审批意见  （盖章）  签名： | |

项目实施单位负责人（签字）： 项目实施单位报账员（签字）：

备注：1.项目类别按照资金类别填写，如：基础设施建设项目、产业补助类项目、产业贴息类项目、移民搬迁补助项目、大学生救助项目、培训项目以及管理费项目等类别填写 2.项目名称依据批复文件为准；3.实施地点必须具体到详细地点；4.本表一式四份，扶贫项目主管单位、财政部门、记账单位和项目实施单位各一份。

附件13

资金绩效评价报告

（产业发展类项目参考模板）

1. 项目概况

（一）项目名称：镇安县 镇茶叶产业项目

（二）项目实施主要内容：完成茶叶建园XX亩、低产茶园改造XX亩，新建茶厂XX座，老旧茶厂提升改造XX座等。

（三）项目完成情况：该项目已全部完成，项目验收合格，受益农户XX户XX人，带动脱贫（监测）户XX户XX人。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金管理及使用情况

该项目投入财政衔接补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族）或财政涉农整合资金XX 万元，资金使用由县农业农村局统一管理，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合扶贫资金管理规定。截止目前，该项目累计完成工程量100%，报账支出XX万元。

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）项目绩效目标完成情况

该项目产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

三、项目效益情况

该项目已完成完成茶叶建园XX亩、低产茶园改造XX亩，新建茶厂XX座XX㎡，老旧茶厂提升改造XX座等，项目已验收合格，受益农户XX户XX人，该项目促进茶叶产业提质增效，农民增产增收，带动脱贫（监测）户XX户XX人，群众满意度达到XX%。

四、评价结论

通过评价，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合扶贫项目资金使用的要求，有效地改善了生产生活水平，群众得实惠，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，评价等次确定为优。

五、公示公开情况

按照扶贫（衔接）资金公示公开相关规定，已将绩效自评报告公示不少于10天。

附：1. 绩效目标申报表

2. 绩效目标审核表

3. 绩效目标执行监控表

4. 绩效目标自评表

（单位公章）

XXXX年XX月XX日

绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） | | | | | |
| 项目名称 | |  | | 项目负责人及电话 |  |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 |  |
| 资金情况  （万元） | | 年度资金总额 | |  | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 总体目标 | | 年度目标 | | | |
|  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出  指标 | 数量指标 |  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 质量指数 |  | |  |
| 实效指标 |  | |  |
| 成本指标 |  | |  |
|  | |  |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 |  | |  |
|  | |  |
| 社会效益  指标 |  | |  |
|  | |  |
| 生态效益  指标 |  | |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 |  | |  |
| 注：各单位根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合部门下达的绩效指标），也可自行增加或适当调整 | | | | | |

绩效目标审核表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目资金（万元） |  |
| 审核内容 | 审核要点 | | 审核得分 |
| 一、合规性审核（20分） | | | |
| 合规性审核  （20分） | 纳处年度计划的项目是否符合财政衔接资金支持范围，是否建立带联机制，是否符合区域发展实际。 | |  |
| 二、完整性审核（20分） | | | |
| 规范完整性  （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | |  |
| 明确清晰性  （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 | |  |
| 三、相关性审核（20分） | | | |
| 目标相关性  （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级乡村振兴规划是否密切相关。 | |  |
| 指标科学性  （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 | |  |
| 四、适当性审核（20分） | | | |
| 绩效合理性  （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 | |  |
| 资金匹配性  （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 | |  |
| 五、可行性审核（20分） | | | |
| 实现可能性  （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 | |  |
| 条件充分性  （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防扩是否准备到位，管理制度是否健全。 | |  |
| 综合评定等级 | 通过（85分及以上）□ 不通过（85分以下）□ | |  |
| 总体审核意见 |  | | |
| 主管部门（镇、街道）审核盖章 |  | | |

绩效运行监控表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | |  | | | 项目负责人 | |  | | |
| 主管部门 | | | |  | | | 实施单位 | |  | | |
| 资金情况（万元） | | | | 类别 | | | | | 年初 | 1-6月 | 预算 |
| 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额： | | | | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | | | |  |  |  |
| 其他资金 | | | | |  |  |  |
| 年度  总体  目标 |  | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 1-6月  完成情况 | | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | | 备注 |
| 产出  指标 | 数量指标 |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
| 质量指标 |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
| 时效指标 |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
| 成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
| 社会效益  指标 |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
| 生态效益 |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
| 可持续影响  指标 |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
| …… |  | |  |  | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 |  | |  |  | |  |  | |  |
| …… |  | |  |  | |  |  | |  |

绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | | | 项目负责人及联系电话 | | | |  | |
|
| 主管部门 | | |  | | | | 实施单位 | | | |  | |
| 资金情况  （万元） | | |  | | 全年预算数  （A） | | 全年执行数 | | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | |  | |  | | | 10 |  |  |
| 其中：财政拨款 | |  | |  | | |  |  |  |
| 其他资金 | |  | |  | | |  |  |  |
| 年度  总体  目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 分值 | 年度  指标值 | 全年  实际值 | 得分 | | 未完成原因及  拟采取的改进措施 | |
|
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益  指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |  | |  | |

镇安县2023年小蚕共育项目实施方案

为了深入贯彻落实中央一号文件精神，切实加大产业扶持力度，助推乡村振兴，充分发挥产业在小康社会建设的主导优势地位，有效促进农户稳定增收，促进县域经济快速发展。根据镇安县财政局《关于下达2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（镇财办农专〔2023〕1号）文件、《镇安县实施乡村振兴战略农业产业扶持办发（修订）的通知》（镇办发〔2023〕1号）及镇安县特色产业发展中心特色产业发展中心《关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴茶叶蚕桑烤烟食用菌魔芋产业项目补助资金计划的通知》（镇特函〔2023〕2号）要求，文件精神，特制2023年小蚕共育项目实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实中央和省、市、县农村工作会议精神，以蚕桑产业为载体，以乡村振兴为目标，通过实施小蚕共育项目，实现蚕桑产业转型升级、高标准高质量发展，巩固脱贫成果助推乡村振兴加快县域经济发展步伐。

二、项目实施内容

**（一）项目内容：**全年完成小蚕共育10000张，预计辐射联带农户人数2000户，联带受益脱贫户600户1800人。

**（二）项目技术标准：**有专业共育室、完备共育设施、经过培训的小蚕共育技术人员，达到蚕体发育整齐，体质强健，无蚕病发生，起三眠（4龄蚕）喂两次桑叶后分发到各大蚕养殖户。

三、资金规模及扶持标准

财政衔接资金200万元,共育小蚕每张扶持共育户资金200元。

四、实施主体

1. 项目主管单位：镇安县特色产业发展中心

（二）实施单位：蚕桑基地镇（街道）

（三）实施主体：蚕桑产业基地村小蚕共育室

（四）实施地点：全县九个镇（街道）的小蚕共育点

1.米粮镇：举成蚕桑专业合作社（青泥村），智丰专业合作社（丰河村），富银蚕桑专业合作社（月明村）。

2.青铜关镇：镇安县明乐蚕桑专业合作社（铜关村），镇安县长乐蚕桑专业合作社（丰收村）,镇安县刚波养殖专业合作社(东坪村）。

3.大坪镇：陕西鑫盛源农业发展有限公司（庙沟村），居建养殖专业合作社（旗帜村）。

4.达仁镇：小蚕共育户张祖骥（玉泉村），盛梓养殖专业合作社（玉泉村），何爱品小蚕共育室(枫坪村），盛起蚕桑专业合作社（枫坪村），枫坪村小蚕共育室（枫坪村），丽光村股份经济合作社（丽光村），道胜蚕桑专业合作社（双河村），绿春蚕桑专业合作社（春光村）。

5.高峰镇：镇安县高青养殖专业合作社（青山村）。

6.柴坪镇：镇安县天蛾蚕桑专业合作社（金虎村），郑正勇小蚕共育室（建国村），镇安县建康专业养殖合作社（建国村），镇安向运生态养殖专业合作社（向阳村），东瓜村小蚕共育（东瓜村），石湾村小蚕共育（石湾村），镇安县龙锦蚕桑专业养殖合作社（桃园村）。

7.木王镇：镇安县益久蚕桑专业合作社（朝阳村）

8.月河镇：民升农业发展有限公司（先锋村）。

9.庙沟镇：镇安县圣达茶桑专业合作社（中坪村），镇安县绿然蚕桑专业合作社(五一村），镇安县松林蚕桑专业合作社（五四村），镇安县晶源养殖专业合作社（蒿坪村），镇安县缘联养殖专业合作社（三联村）。

五、实施期限：2023年3月-2023年10月

六、实施步骤

2023年4-6月：完成春蚕共育6000张 。

2023年 7 月：完成夏蚕共育1000张。

2023年8-9月：完成秋蚕共育3000张.

2023年 10 月：项目验收，兑现项目资金。

**（1）宣传动员。**各镇(街道)将年度产业扶持政策宣传到户，按照产业项目管理程序和衔接资金使用要求进一步细化分工，落实责任，动员各经营主体向项目所在村（社区）提出项目建设申请，加快办理前期手续，为项目建设奠定基础。

**（2）项目申报。**各村（社区）在收到项目申报书（附件2）后，要组织召开相关会议，对项目的可行性、绩效、前景等情况进行充分论证，形成立项报告，以正式文件报辖区镇（街道），附立项会议记录复印件、项目申报书、项目公示和联带脱贫户花名册（附件3）（附件4）等资料，所有资料4月底上报。

**(3)实施方案。**县特色产业发展中心制定全县实施方案，各镇（街道）按照实施方案进行落实实施。

**(4)检查验收。**小蚕共育项目以镇（街道）验收为主，按养蚕季节在共育期间由分管领导牵头组织财政、纪检、农综等相关人员参加的产业验收工作组，对共育数量共育质量全面核实完善验收资料（附件5、6、7）及时开展公示（附件8）,6月底前上报春季共育情况，9月底上报夏秋共育情况。

**(5)县级抽验。**县特产中心收到请验报告后，组织人员对各镇（街道）上报的验收结果进行抽查复核，项目村全覆盖，到村抽查比例不少于申报人的30%，抽验采取查阅资料，现场勘察、走访群众和电话询问等方式进行，在完成自验、抽验的基础上，由县级分管领导组织部门联席会对验收情况进一步核定，依据核定结果拨付资金。对于抽验中发现误差较大或是申报不实的经营主体不予兑现补助资金。

**(6)资金兑付。**各镇（街道）及时上报验收资料，6月底完成春季报账9月底完成夏秋报账，各经营主体按程序到镇（街道）报账，附财政衔接资金报账申请单（附件9），项目绩效评价资料（附件10）。

所有材料1式4份，县、镇、村和经营主体分级存档。县级资料由镇（街道）负责收集，送县特色产业发展中心办公室。

七、保障措施

**（一）加强组织领导。**各镇（街道）成立项目领导小组，负责落实抓好小蚕共育项目总体规划、资金协调等有关工作，组织落实、生产管理、技术指导等具体工作。

**（二）严格申报程序。**小蚕共育项目使用的是财政衔接资金，按照财政衔接资金管理程序，承担小蚕共育的项目户或者合作社等项目单位要填写项目申报书，以村为单位进行申报，完备项目覆盖户、带贫益贫等相关表册，依规公示，乡镇汇总后报县特色产业发展中心（5338891），没有按时申报、申报不规范、资料不完整的，一律不予补助。

**（三）严格技术标准。**小蚕共育关联千家万户蚕农的切身利益，必须按照技术操作规范，严格执行技术标准，强化责任追究制，坚持“四个不共育”，即：没有桑叶资源的不共育，没有专业共育室的不共育，设备不合格的不共育，没有参加技术培训的不共育；坚持“四个不发放”，即：没有到共育期限的不发放，蚕体不健康的不发放，发育不整齐的不发放，数量不足的不发放。

**（四）加强资金监管。**小蚕共育项目财政衔接资金必须联带脱贫户发展蚕桑产业，不得挪作他用。各乡镇、村、户要严格按照财政衔接资金的使用管理，达不到共育质量的不得兑现共育费，确保财政衔接资金发挥最大作用，服务广大蚕农巩固脱贫成果实施乡村振兴。

蚕桑产业联系电话：熊受玲 0914-5338891

附件：1.镇安县2023年小蚕共育项目计划表

2.项目申报书

3.小蚕共育项目脱贫户、监测户受益花名册

4.小蚕共育项目共育户汇总表

5.小蚕共育发放到户花名册

6.2023年 镇小蚕共育项目汇总表

7.2023年小蚕共育项目验收单

8.镇安县2023年小蚕共育项目补助资金验收情况公示

9.镇安县财政扶贫资金报账申请单

10.项目绩效评价资料“四表一报告”（略）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇安县2023年小蚕共育项目计划表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：张、万元、户、人 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 镇（街道） | 全年共育（张） | | | | | 春季共育（张） | | 夏季共育（张） | | 秋季共育（张） | | 备注 |
| 小蚕共育 | 资金 | 带动农户数 | 带动脱贫户 | | 小蚕共育 | 资金 | 小蚕共育 | 资金 | 小蚕共育 | 资金 |
| 户 | 人数 |
| 1 | 米粮镇 | 900 | 18 | 180 | 54 | 162 | 540 | 10.8 | 260 | 5.2 | 100 | 2 |  |
| 2 | 青铜关镇 | 900 | 18 | 180 | 54 | 162 | 540 | 10.8 |  |  | 360 | 7.2 |  |
| 3 | 大坪镇 | 600 | 12 | 120 | 36 | 108 | 360 | 7.2 | 240 | 4.8 |  |  |  |
| 4 | 达仁镇 | 3100 | 62 | 620 | 186 | 558 | 1860 | 37.2 |  |  | 1240 | 24.8 |  |
| 5 | 高峰镇 | 100 | 2 | 20 | 6 | 18 | 60 | 1.2 |  |  | 40 | 0.8 |  |
| 6 | 柴坪镇 | 2000 | 40 | 400 | 120 | 360 | 1200 | 24 |  |  | 800 | 16 |  |
| 7 | 木王镇 | 200 | 4 | 40 | 12 | 36 | 120 | 2.4 |  |  | 80 | 1.6 |  |
| 8 | 月河镇 | 100 | 2 | 20 | 6 | 18 | 60 | 1.2 |  |  | 40 | 0.8 |  |
| 9 | 庙沟镇 | 2100 | 42 | 420 | 126 | 378 | 1260 | 25.2 | 500 | 10 | 340 | 6.8 |  |
| 合计 | | 10000 | 200 | 2000 | 600 | 1800 | 6000 | 120 | 1000 | 20 | 3000 | 60 |  |

附件2

项 目 申 报 书

.

项 目 名 称：

项目实施单位（签章）：

项目主管部门（盖章）：

项目申报时间： 年 月 日

一、项目实施单位基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | |
| 单位地址 |  | | | | 邮编 | |  |
| 单位属性  (相应栏打勾) | □龙头企业（○国家级○省级○市级○其他） □村集体经济组织  □农民专业合作社 □专业大户 □贫困户 □行业协会 □其他 | | | | | | |
| 开户银行 |  | | 银行账号 |  | | | |
| 负责人姓名 |  | 电话 |  | | | 手机 |  |
| 联系人  姓名、电话 |  | | | | | | |
| 单位概况 | （限300字） | | | | | | |
| 所获（政府、部门）  荣誉情况 |  | | | | | | |
| 备 注 |  | | | | | | |

二、项目概况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目名称 |  | | | | |
| 2.项目属性 | ○新建○扩建○改建○购买生产资料○其他 | | | | |
| 3.建设地点 |  | | | | |
| 4.补助环节相关投资（万元） |  | 5.申请财政补助金额  （万元） | |  | |
| 6.主要建设内容及规模 |  | | | | |
| 7.投资估算  （万元） | 项目预算名称 | | 预算金额（万元） | | 备注 |
| ①…… | |  | |  |
| ②…… | |  | |  |
| ③…… | |  | |  |
| ④…… | |  | |  |
| 8.项目预计成效（限300字） | ①经济、社会及生态效益：  ②联带贫困户增收致富情况 | | | | |
| 9.项目实施位及负责人  意见 | 本单位（人）对以上申报内容的准确性、真实性负责。  单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 10.项目所在村意见 | 单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 11.镇（街道）审核意见 | 单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
| 附件3  小蚕共育项目脱贫户、监测户受益花名册   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 村 组 | 户主姓名 | 电话号码 | 身份证号 | 联带方式 | 备注 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   村名（盖章）： 项目单位：  说明：联带方式指共育小蚕、劳务打工、出售桑叶、土地出租、入股分红等形式。  附件4  2023年小蚕共育项目共育户汇总表 | | | | | | | | | | | | |  |
| 共育单位： 法人及电话： 附到户花名册： 张 | | | | | | | | | | | | | | |
| 季节 | 总数 | | | | 脱贫户 | | | 非脱贫户 | | | | 备注 | | |
| 户数 | | 共育（张） | | 户数 | | 共育（张） | 户数 | | | 共育（张） |  | | |
| 春季 |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |
| 晚春 |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |
| 夏季 |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |
| 秋季 |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |
| 晚秋 |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |
| 合计 |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |
| 镇审核（盖章）： | |  | |  | | 村审核（盖章）： | |  | | | |  | | |
| 镇 长： | |  | |  | | 村 书 记： | | | |  |  |  | | |
| 纪 委 书 记： | |  | |  | | 镇包村负责人： | | |  | | |  | | |
| 农 综 站 长： | |  | |  | | 村监委会主任： | | |  | | |  | | |

附件5

小蚕共育发放到户花名册

村名（盖章）： 共育单位： 法人： 年 月 日（ 季）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 村 组 | 姓名 | 共育（张） | 户主签名盖章 | 联系电话 | 身份证 | 是否  脱贫户 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

镇包村领导： 村支书（村长）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6  2023年 镇小蚕共育项目汇总表（盖章） | | | | | | | |
| 共育户  （合作社、大户） | 总数 | | 脱贫户 | | 非脱贫户 | | 备注 |
| 户数 | 共育（张） | 户数 | 共育（张） | 户数 | 共育（张） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

2023年小蚕共育项目验收单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 建设内容及联带脱贫户增收 情况 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 总投资 |  | | | 其中：财政扶贫资金 | | |  | | | 自筹资金 | | |  | | |
| 镇办自验结果 | 自验负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 镇办自验人员签字 | 姓名 | 职务 | | | 姓名 | | | 职务 | | | 姓名 | | | 职务 | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 镇办审核意见 | 单 位（公章）  （不得填写同意验收组意见） 负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 监管部门  抽验结果 | 抽验负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 监管部门抽验人员签字 | 姓名 | | 单位 | | | 姓名 | | | 单位 | | | 姓名 | | | 单位 |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 主管部门意见 | 单 位（公章）    负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

附件8

**2023年小蚕共育项目补助资金验收情况公示**

根据镇安县财政局《关于下达2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（镇财办农专〔2023〕1号）文件精神，镇安县 实施小蚕共育项目，小蚕共育（春蚕、夏蚕、秋蚕）共计 （张），补助 万元。

现予以公示，欢迎广大村民监督。

公式时间：2023年 月 日至2023年 月 日（10天）

举报电话：12317（监督举报电话）

（镇（街道）纪委举报电话）

0914---5322203（县农业农村局举报电话）

0914---5338891（县特特色产业发展中心举报电话）

镇安县 镇 村村民委员会

年 月 日

附件9

财政扶贫资金报账申请单

项目实施单位： 年 月 日 单位：元 附凭证 张

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别：  项目批准文号：  项目名称：  项目实施合同（责任书）号：  项目实施地点：  建设期限：  项目总投资：  其中：  1、财政补助  2、自筹资金  3、其它资金  开工时间：  项目建设进度：  预拔项目启动资金：  本次报账前累计报账支出：  本次申请报账支出：  累计报账支出： | 支出类别 | 实际支出数 | 主管部门审核数 | 财政审核数 |
| 一、材料及器材费用支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、土建工程支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 三、设备购置支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 四、人工费支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 五、其它费用却支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 本次批准报账支出数 | 大写： |  | 小写 |  |
| 项目主管部门初审意见  （盖章）  审核人（签字）：  单位负责人（签字）： | 财政主管人员审核意见  （盖章）  审核人（签字）：  负责人（签字） | | 财政部门审批意见  （盖章）  签名： | |

项目实施单位负责人（签字）： 项目实施单位报账员（签字）：

备注：1.项目类别按照资金类别填写，如：基础设施建设项目、产业补助类项目、产业贴息类项目、移民搬迁补助项目、大学生救助项目、培训项目以及管理费项目等类别填写； 2.项目名称依据批复文件为准； 3.实施地点必须具体到详细地点；4.本表一式四份，扶贫项目主管单位、财政部门、记账单位和项目实施单位各一份。

2023年烤烟产业项目实施方案

为了确保2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称“衔接资金”）烤烟产业项目顺利实施，根据镇安县特色产业发展中心《关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴茶叶蚕桑烤烟食用菌魔芋产业项目补助资金计划的通知》（镇特函〔2023〕2号）要求，结合我县烤烟产业发展实际，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理操作指南（试行）》（陕乡振发〔2022〕21号）《镇安县实施乡村振兴战略农业产业扶持办法（修订）》（镇办发〔2023〕1号）《镇安县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（镇财办农〔2021〕181号）等有关规定，遵循“谁管项目、谁用资金、谁负主责”和“权责对等”的原则，以加强烤烟生产基础设施建设为重点，以提高烤烟生产水平和提升烤烟产业经济效益、社会效益为目标，充分发挥烤烟产业在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用，促进全县烤烟产业高质量发展。

二、目标任务

全县完成新建生物质新能源烤房（生物质+燃煤“两用”）145座、烤房维修300座、烤房改造60座，生物质燃料补助450吨。项目预计受益总人口1110户2786人，其中受益脱贫人口（含监测户）334户842人，户均增收2000元以上。

三、补助范围

补助对象为在镇安县境内发展烤烟产业的脱贫户、监测户和带动脱贫户、监测户10户以上发展烤烟产业的农业企业、农民专业合作社、家庭农场、村集体经济组织、专业大户等经营主体。

四、补助标准

（一）**烤房建设：**大力推广应用新能源生物质烤房。新建新能源生物质烤房(板房结构、两用),依行业标准每座补助不超过3.5 万元，新建砖混结构新能源生物质烤房，每座补助不超过4.6万元；传统燃煤烤房升级改造为新能源生物质烤房(两用)的，每座补助不超过0.8万元；老旧烤房维修的，每座补助不超过0.2万元。所有新建烤房统一易权到村，由村集体统一管理、调配使用。

（二）**燃料补助：**烟农使用生物质燃料烘烤烟叶的，凭购货发票每吨补助300元。

四、方法步骤

项目期限为2023年，总体安排10个月时间。方法步骤如下：

1. 项目申报（2023年2月底前）。

项目申报坚持“村申报、镇初审、主管单位审核”的原则。

**1.村级申报。**首先，由各村会同烟站统计核实新建烤房、改造、维修烤房数量和部件明细，并根据本村生物质烤房原有基数和拟新建、改造数量确定需补助的生物质数量，以及所带联脱贫户、监测户和受益户数、人口，形成项目申报草案。然后，组织召开村民代表会议研究决定，并将项目申报内容公示10天，拍照留存（第1次公示）。公示期满，村委会以正式立项文件附项目申报资料，报镇（街道）请求立项。项目立项文件要附项目申请汇总表（附件3）、项目申报书（附件5）、带联脱贫户和监测户花名册（附件2）、村民代表会议记录复印件、项目申报公示资料、项目申报主体资质资料等资料，立项文件和资料村留存一份备案。

**2.镇级初审。**镇级组织职能站办所和技术人员实地查勘村级申报项目，核实项目预算投资，初步确定预算资金量。召开党委会议研究，对项目的真实性、必要性、科学性、紧迫性以及建设内容、资金概算、预期效益、群众参与情况和利益联结机制等进行初审。镇（街道）审核通过后，在镇（街道）公示10天无异议后（第2次公示），以正式立项文件附村级申报资料，报县特色产业发展中心请求立项，镇（街道）留存一份备案。

（二）项目审批：2023年3月底前。县特色产业发展中心根据镇（街道）申报情况，结合上级项目资金计划，正式下达项目计划。

（三）项目实施：2023年5月底前。镇（街道）收到项目计划文件后在镇（街道）进行公示公告（第3次公示）。然后，根据项目计划批复，研究制定项目实施方案，成立项目实施监督领导小组，并将项目实施方案公示10天以上，并拍照留存（第4次公示）。然后根据实施方案，规范实施项目。属于政府采购范围的项目，严格执行政府采购相关规定。属于招投标范围的项目，执行《关于扶贫项目招投标和政府采购有关政策的通知》（陕扶办发〔2019〕10号）。

（四）项目验收：2023年6月底前。6月10日前，由镇（街道）分管领导牵头，组织纪检、财政、农综及村级相关人员逐村开展自查验收，填写《项目验收意见表》，撰写项目实施工作总结，项目验收结果在项目村公示10天以上，并拍照留存（第5次公示）。6月20日前，镇（街道）向县特色产业发展中心报送请验报告附《项目验收意见表》、项目实施工作总结。6月底前，县特色产业发展中心安排人员按照项目实施不少于30%进行抽验。

（五）资金拨付：2023年6月底前。项目抽验通过后，县特色产业发展中心将项目资金拨付各镇（街道），项目实施主体按规定程序和要求到镇（街道）报账，并将所有报账资料报送县特色产业发展中心一份备案。

（六）资产移交：2023年7月底前。“衔接资金”烤烟产业项目形成的资产村集体资产管理。按照“谁实施项目、谁负责管理”的原则，由项目实施单位在项目竣工验收后3个月内，办理相关资产登记、确权、公示、移交等手续，建立扶贫(衔接）资产登记移交台账。参考附件7。

（七）绩效评价：2023年10月底前。镇（街道）村对辖区内实施的项目开展绩效评价，并将绩效评价资料报县特色产业发展中心备案。绩效评价主要包括“四表一报告”（绩效目标申报表、绩效目标审核表、绩效目标执行监控表、绩效目标自评表和绩效评价报告）。

五、保障措施

（一）加强领导，夯实责任。各镇（街道）和项目所在村要成立2023年“衔接资金”烤烟产业项目实施工作专班，切实加强组织领导，要明确1名分管领导和1至2名业务干部，全面负责与行业主管单位的工作衔接和镇（街道）项目实施工作的组织、协调、监督、管理等工作，确保项目实施顺利进行。

（二）科学论证，合理规划。要从促进烤烟产业长远发展的角度，将项目规划到有烟田、有烟农、有发展潜力的烤烟重点村，要围绕项目实施的重要性、必要性进行可行性论证，制定切实可行的实施方案，保证规划设计科学合理，确保项目实施能够促进当地产业发展，能够取得显著的经济效益和社会效益。

（三）强化管理，保证质量。要成立项目实施监督领导小组，加强项目实施监督管理，严格质量把关，严格检查验收，保证项目质量和效益。烤房建设、改造、维修要严格按照程序，选择有资质的正规厂家和单位实施，产品必须符合《中国烟草总公司关 于印发密集烤房生物质颗粒成型燃料燃烧机技术规范（试行）的通知》（中烟办〔2018〕30 号）文件和《密集烤房技术规范（试行）修订版》（国烟办综〔2009〕418 号）文件规定。

（四）严格督查，有序推进。要严格项目申报、审批、实施、验收、兑现程序，严格项目资料审核把关，严格项目实施前、中、后的监督检查，县特色产业发展中心将定期或不定期对项目涉及镇（街道）进行督导检查，涉及项目镇（街道）也要加强日常监管，确保项目有序推进、按期完成。

附件：1.2023年烤烟产业项目申报和项目报账资料清单

2.2023年烤烟产业项目带联脱贫户、监测户花名册参考模版

3.2023年烤烟产业项目申请汇总表参考模版

4.2023年烤烟产业项目验收表参考模版

5.2023年烤烟产业项目申报书参考模版

6.2023年烤烟产业项目绩效评价“四表一报告”参考模版（略）

7.2023年烤烟产业项目资产移交表册

附件1

2023年烤烟产业项目资料清单

一、项目申报

（一）镇、村会议记录复印件（其中村会议记录为村民代表大会会议记录）；

（二）镇、村项目公示资料；

（三）项目带联脱贫户和监测户花名册；

（四）项目申报书；

（五）镇、村项目申报文件。

二、项目实施

（一）可研报告；

（二）项目研究会议记录；

（三）项目计划公示；

（四）项目实施方案及公示；

（五）项目实施监督领导小组文件；

（六）招投标资料及项目资质资料、采购合同、维修合同等资料；

（七）镇（街道）项目竣工验收报告及公示；

（八）项目实施工作总结；

（九）镇（街道）请验报告；

（十）主管单位抽验报告。

三、资金报账

根据“衔接资金”报账要求提供的资料。

四、绩效评价

“四表一报告”：绩效目标申报表、绩效目标审核表、绩效目标执行监控表、绩效目标自评表和绩效评价报告。

五、资产移交

资产移交包括“四个书”：镇安县扶贫（衔接）资产权属确认协议书、镇安县扶贫（衔接）资产移交管理协议书、镇安县扶贫（衔接）资产确权登记移交清册、镇安县扶贫（衔接）资产管理承诺书。

附件2

2023年烤烟产业项目带联脱贫户、监测户花名册

镇（街道）（盖章）： 村委会（社区盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 带联形式 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：带联形式主要包括自主发展、入股分红、参与务工等。

附件3

2023年烤烟产业项目申请汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 承建  单位 | 建设  地点 | 主要建设内容及规模 | 投资情况（万元） | | 备注 |
| 总投资 | 申请资金 |
| 1、…… |  |  |  |  |  |  |
| 2、…… |  |  |  |  |  |  |
| 3、…… |  |  |  |  |  |  |
| 4、…… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件4

2023年烤烟产业项目验收表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 |  | | | | | | | | | |
| 建设内容及带联脱贫户增收致富任务完成情况 |  | | | | | | | | | |
| 总投资 |  | | 争取资金 | |  | | 自筹资金 | | |  |
| 镇（街道）  自验  结果 | 自验负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | |
| 镇（街道）  自验人员签字 | 姓名 | 职务 | | 姓名 | | 职务 | | 姓名 | 职务 | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |

附件5-1

项目申报书

项 目 名 称：

项目实施单位（签章）：

项目主管部门（盖章）：

申报时间：2023年 月 日

附件5－2

一、项目实施单位基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | |
| 单位地址 |  | | | | 邮编 | |  |
| 单位属性  （相应栏打钩） | □龙头企业（○国家级○省级○市级○其他） □村集体经济组织  □农民专业合作社 □专业大户 □脱贫户 □行业协会 □其他 | | | | | | |
| 开户银行 |  | | 银行账号 |  | | | |
| 负责人  姓名 |  | 电话 |  | | | 手机 |  |
| 联系人：姓名、电话等 |  | | | | | | |
| 单位概况 | （限300字） | | | | | | |
| 所获（政府、部门）荣誉情况 |  | | | | | | |
| 备 注 |  | | | | | | |

附件5-3

二、项目概况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | |
| 项目属性 | ○新建○扩建○改建○购买生产资料○其他 | | | | |
| 建设地点 |  | | | | |
| 补助环节相关投资（万元） |  | 申请补助金额  （万元） | |  | |
| 主要建设内容及规模 |  | | | | |
| 投资估算  （万元） | 项目预算名称 | | 预算金额（万元） | | 备注 |
| ①…… | |  | |  |
| ②…… | |  | |  |
| ③…… | |  | |  |
| ④…… | |  | |  |
| 项目预计成效（限300字） | ①经济、社会及生态效益：  ②带联脱贫户增收致富情况 | | | | |
| 项目实施单位及负责人意见 | 本单位（人）对以上申报内容的准确性、真实性负责。  单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 项目所在村意见 | 单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 镇（街道）审核意见 | 单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |

附件7-1

扶贫（衔接）项目资产移交协议（参考模板）

甲方（移交方盖章）

乙方（接收方盖章）

为管好用好扶贫（衔接）项目资产，依据中省政策要求，甲乙双方在协商一致的基础上签订本协议书。

一、甲乙双方应委派人员对移交项目资产进行评估核实，确保所移交资产数量价值清楚、账实相符、档案齐全。双方交接人员对移交资产逐项签字移交，移交清单和评估表及其他相关档案资料作为本协议附件。

二、双方的权利与义务

1.甲方自本协议签订即可将项目资产移交至乙方，并协助办理资产权属变更手续。

2.甲方具有跟踪监督移交资产管护情况权利。

3.乙方协议签订后取得项目资产所有权，应按照扶贫（衔接）资产管护和集体资产管理相关规定管理使用项目资产。

4.乙方按照协议规定及时办理资产交接手续，接收移交资产。

5.乙方按照行业主管部门要求，按照“谁使用、谁管护”的原则，制定管护制度，并严格按照项目管护制度要求，督促使用方对项目资产进行管护，使项目资产发挥长效作用。

三、完成资产移交后，由乙方根据实际情况与现使用权人约定资产使用及收益，明确资产经营管护责任。

四、移交项目资产主要用于支持产业发展，壮大集体经济，改善群众生产生活条件。

五、本协议自双方法定代表人签字或盖章之日起生效。

六、本协议一式四份，甲方（移交方）、乙方（接收方）和使用方各持一份，乡镇人民政府存档一份。

甲方（签字盖章）：

乙方（签字盖章）：

使用单位（签字盖章）：

乡镇人民政府（签字盖章）：

附件7-2

扶贫（衔接）项目资产移交清册

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产**  **名称** | **资产概况**  **（数量规格位置）** | **资产**  **原值** | **资产**  **评估价值** | **应附档案**  **资料** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：资产详细情况见扶贫（衔接）项目资产清查评估报表（附件4）。

移交单位（签字盖章）：

接收单位（签字盖章）：

使用单位（签字盖章）：

乡镇人民政府（签字盖章）：

附件7-3

扶贫（衔接）项目资产清查评估报表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **移交单位名称：** | **（单位盖章）** | |
| **负 责 人：** |  | |
| **接收单位名称：** | **（单位盖章）** | |
| **负 责 人：** |  | |
| **使用单位名称：** | **（单位盖章）** | |
| **负 责 人：** |  | |
| **清查评估时间：** |  | **20** 年 月 日 |

固定资产清查评估登记表-1

**（经营性固定资产）**

移交单位： 单位：元、个、台、㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类别 | 名称 | 构（购）建  时  间 | 坐落或  置放位置 | 规格  型号 | 使用情况 | | | | | | 账面数 | | | | | 清查核实 | | | | 核实数 | | | | | 备注 |
| 出租或出借 | | | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提  折旧 | 净值 | 固定资产清理 | 盘盈+ | | 盘亏- | | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提  折旧 | 净值 | 固定资产清理 |
| 对象 | 期限 | 年 租 金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23） | （24） | （26） |
| 1 | 一、房屋建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 二、机器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计** | | | **－** | **－** | **－** | **－** | **－** | **－** | **－** | **－** | **－** | **－** |  |  |  |  | **－** |  | **－** |  | **－** |  |  |  |  | **－** |
| **相关事项说明**: | | | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  | **资产清查评估工作小组负责人（签章）：** | | | | | | | | | |
| **填表人**: | | | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  |

固定资产清查评估登记表-2

**（非经营性固定资产）**

移交单位： 单位：元、个、台、㎡

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类别 | 名称 | 构（购）  建时间 | 坐落或  置放位置 | 规格  型号 | 使用情况 | | | 账面数 | | | | | 清查核实 | | | | 核实数 | | | | | 备注 |
| 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提  折旧 | 净值 | 固定资产清理 | 盘盈+ | | 盘亏- | | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提  折旧 | 净值 | 固定资产清理 |
| 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （23） |
| 1 | 一、房屋建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 二、机器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计** | | | **－** | **－** | **－** | **－** | **－** | **－** | **－** |  |  |  |  | **－** |  | **－** |  | **－** |  |  |  |  | **－** |
| **相关事项说明:** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | **资产清查评估工作小组负责人（签章）：** | | | | | | | | | |
| **填表人:** | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |

镇安县2023年食用菌产业发展项目

实施方案

根据镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（镇巩衔组办发〔2023〕9号）文件精神，结合《镇安县实施乡村振兴战略农业产业扶持办法（修订）》（镇办发〔2023〕1号）文件规定，特制定本方案，请各镇(街道)按照实施方案要求，认真抓好落实。

一、项目内容

全县2023年新发展食用菌870万袋，经营主体扶持。

二、建设地点

项目实施地点为永乐街道办、回龙镇、达仁镇、大坪镇、高峰镇、茅坪回族镇、木王镇、云盖寺镇、西口回族镇、铁厂镇、庙沟镇、米粮镇、青铜关镇、柴坪镇14个镇（街道）的重点村。

三、实施时间

项目从2023年2月初开始至2023年10月底结束。

四、补助标准

**1.菌袋补助：**新发展食用菌5000袋以上的，每袋补助0.5元（其中：1亩羊肚菌按1万袋折算）。

**2.设施设备：**新建标准化钢管大棚，按照种植袋数，每袋补助0.5元，每棚补助不超过5000元，维修大棚减半执行；新购生产加工设备，按不超过投资总额30%补助，最高补助不超过300万元。

**3.经营主体扶持：**（1）经营主体培育：成功创建市级、省级、国家级农业龙头企业的，可以一次性分别补助5万元、10万元、20万元；成功创建市级、省级、国家级示范农民合作社的，分别一次性补助2万元、3万元、5万元；纳入家庭农场国家库名录库管理且认定为省级、市级示范家庭农场的，可以一次性分别补助2万元、1万元。（2）创汇补贴：年出口创汇本县农产品达到500万元以上的，可以按不超过销售总额1％补助；达到2000万元以上的，可以按不超过销售总额2％补助。年补助资金不超过50万元。（3）品牌创建：对当年或上一年度获得“绿色食品”、“有机农产品”认证的，享受一次性单项补助10万元。

五、补助对象

脱贫户、监测户和带动脱贫户或监测户的农业企业、农民专业合作社、家庭农场、村集体经济组织等经营主体。

六、实施步骤

**1.宣传动员。**各镇(办)将年度产业扶持政策宣传到户，按照产业项目管理程序和衔接资金使用要求进一步细化分工，落实责任，动员各经营主体向项目所在村（社区）提出项目建设申请，加快办理前期手续，为项目建设奠定基础。

**2.项目申报。**各村（社区）在收到项目申报书（附件2）后，要组织召开相关会议，对项目的可行性、绩效、前景等情况进行充分论证，形成立项报告，以正式文件报辖区镇（街道），附立项会议记录复印件、项目申报书、项目公示和联带脱贫户花名册等资料。

**3.项目审批（4月底以前完成）。**各镇（街道）收集、汇总、审核各村（社区）产业项目申报资料，于4月底以前以正式文件向镇安县特色产业发展中心报送，由县特色产业发展中心下达项目批复文件。

**4.项目实施（9月底以前完成）。**各镇（街道）要加强日常监管，落实工作责任，督促项目建设主体加快工作进度，确保按期完成项目建设任务。

**5.村（社区）自验（7月底之前完成）。**各村（社区）成立由村四支力量干部组成的自查验收工作组，对本年度实施的食用菌产业项目，逐项目、逐大棚自查核实，填写《镇安县2023年食用菌产业发展项目补助资金验收表》（附件3），自查结果在村公示10天，公示无异议后，报辖区镇（街道）。

**6.镇（街道）验收（8月中旬前完成）。**各镇（街道）成立由镇(办)产业分管领导、财政、纪检、农综等相关人员参加的产业验收工作组，开展检查验收工作。在村（社区）自验基础上，将项目完成情况逐项目、逐大棚或逐地块核实准确，完善（附件3），检查结束在镇（街道）政府所在地公示10天，在8月中旬之前给镇安县特色产业发展中心送请验报告。

**7.县级抽验（9月底以前完成）。**县特产中心收到请验报告后，组织人员对各镇（街道）上报的验收结果进行抽查复核，抽查比例不少于申报人的30%，抽验采取查阅资料，现场勘察、走访群众和电话询问等方式进行，抽验后填写《镇安县2023年食用菌产业发展项目补助资金抽验表》（附件5），对于抽验中发现误差较大或是申报不实的经营主体不予兑现补助资金。

**8.资金兑付。**项目抽查合格后，所有档案资料整理齐全，并由各镇（街道）交县特色产业发展中心存档（包括绩效评价资料），县特产中心将资金拨付到各镇（街道），各经营主体按程序到镇（街道）报账。

**9.经营主体扶持项目。**按镇办发（2023）1号文件规定执行。企业、合作社从主要基地村（社区）联带脱贫户，从镇（街道）申报项目，项目实施完成后，在完成自验、抽验的基础上，由县级分管领导组织部门联席会对验收情况进一步核定，依据核定结果拨付资金。

七、技术标准

1.菌袋项目：当年发展食用菌5000袋以上，新加工（购买）菌袋经过配方制袋、接种、养菌等工序，符合相关技术标准，出菇（耳）率较高。

2.经营主体培育、创汇补贴和品牌创建标准：经营主体培育、创汇补贴和品牌创建活动必须在当年产业项目建设期限内完成。合作社、企业荣誉称号和品牌创建以行业主管部门正式文件的发文时间为准；创汇补贴要提供税务部门的凭证资料。

八、资料要求

**1.申报材料**

（1）项目申报书（附件2）。

（2）项目单位资质（营业执照、法人代表身份证等）复印。

（3）村（社区）立项申请报告，附联带脱贫户名册。

（4）镇（街道）项目申报文件，附镇安县2023年食用菌产业项目申报汇总表（附件4）。

**2.报账材料**

（1）项目实施方案。

（2）村两委会议记录复印件（村民代表会议），注明“复印属实并加盖村两委会公章”。

（3）镇安县2023年食用菌产业发展项目补助资金验收表（附件3）。

（4）请验报告。公示期满后，由项目实施单位所在镇（街道）将项目实施、自验、验收及公示情况以正式文件上报县特产中心接受抽验。

（5）镇安县2023年食用菌产业发展项目补助资金抽验表（附件5）。

（6）公示资料，包括项目公示、自查、验收公示等。

（7）财政扶贫资金报账申请单、设备购置税务发票、联带脱贫户花名册、行业主管部门下发的企业荣誉称号或品牌创建文件、本县农产品销售证明资料、影像资料等。

所有材料1式4份，县、镇、村和经营主体分级存档。县级资料由镇（街道）负责收集，送县特色产业发展中心食用菌办。

九、保障措施

**1.加强组织领导。**各镇（街道）要严格按照衔接资金要求实施项目，成立工作专班，及时收集信息，反馈存在问题，统一指导各村、各经营主体开展工作。

**2.加强技术服务。**各镇（街道）农业综合服务站积极协助项目建设主体培养食用菌产业技术人员，确保所有食用菌项目建设主体至少有一人熟练掌握食用菌科管技术。

**3.强化项目资金监管。**各镇（街道）要按照衔接项目资金监管的要求开展工作，严格工作程序，做到公开、公正、透明，坚决杜绝各种套取产业补助资金行为的发生。

食用菌产业联系人：何红松 电话：0914-5338891

附件：1.镇安县2023年食用菌产业发展项目资金分配表

2.项目申报书

3.镇安县2023年食用菌产业发展项目补助资金验收表

4.镇安县2023年食用菌产业发展项目申报汇总表

5.镇安县2023年食用菌产业发展项目补助资金抽验表

6.镇安县2023年食用菌产业发展项目补助资金验收情况公示

7.镇安县2023年食用菌产业发展项目联带脱贫户、监测户花名册

8.镇安县财政扶贫资金报账申请单

9.镇安县2023绩效评价“四表一报告”（略）

附件1

镇安县2023年食用菌产业发展项目资金分配表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇（街道）名称** | **生 产 计 划** | | | | | | **拟申请补助资金（万元）** | **带联情况** | |
| **香菇（万袋）** | **木耳（万袋）** | **羊肚菌（亩）** | **茶树菇（万袋）** | **球盖菇（万袋）** | **小计** | **户数** | **人数** |
| 云盖寺镇 | 42 | 194 |  | 20 |  | 256 | 128 | 150 | 513 |
| 米粮镇 | 74 | 10 |  |  | 5 | 62 | 31 | 79 | 246 |
| 高峰镇 | 42 |  |  |  |  | 42 | 21 | 10 | 32 |
| 青铜关镇 | 10 |  |  |  |  | 10 | 5 | 3 | 12 |
| 回龙镇 | 20 |  | 80 |  |  | 100 | 50 | 21 | 63 |
| 庙沟镇 | 10 |  | 15 |  |  | 25 | 12.5 | 10 | 55 |
| 铁厂镇 | 68 |  | 5 |  |  | 73 | 36.5 | 24 | 74 |
| 大坪镇 | 100 | 40 | 10 |  |  | 150 | 75 | 61 | 178 |
| 木王镇 | 30 |  | 15 |  |  | 45 | 22.5 | 32 | 102 |
| 永乐街道办 | 28 |  |  |  |  | 28 | 14 | 32 | 145 |
| 西口镇 |  | 19 |  |  |  | 19 | 9.5 | 6 | 17 |
| 达仁镇 | 6 |  |  |  |  | 6 | 3 | 6 | 17 |
| 柴坪镇 |  |  | 19 |  |  | 19 | 9.5 | 4 | 15 |
| 茅坪镇 |  | 35 |  |  |  | 35 | 17.5 | 40 | 136 |
| 经营主体扶持 |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| 合计 | 403 | 298 | 144 | 20 | 5 | 870 | 500 | 478 | 1605 |

附件2

项 目 申 报 书

.

项 目 名 称：

项目实施单位（签章）：

项目主管部门（盖章）：

项目申报时间： 年 月 日

一、项目实施单位基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | |
| 单位地址 |  | | | | 邮编 | |  |
| 单位属性  (相应栏打勾) | □龙头企业（○国家级○省级○市级○其他） □村集体经济组织  □农民专业合作社 □专业大户 □贫困户 □行业协会 □其他 | | | | | | |
| 开户银行 |  | | 银行账号 |  | | | |
| 负责人姓名 |  | 电话 |  | | | 手机 |  |
| 联系人：  姓名、电话 |  | | | | | | |
| 单位概况 | （限300字） | | | | | | |
| 所获（政府、部门）  荣誉情况 |  | | | | | | |
| 备 注 |  | | | | | | |

二、项目概况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目名称 |  | | | | |
| 2.项目属性 | ○新建○扩建○改建○购买生产资料○其他 | | | | |
| 3.建设地点 |  | | | | |
| 4.补助环节相关投资（万元） |  | 5.申请财政补助金额  （万元） | |  | |
| 6.主要建设内容及规模 |  | | | | |
| 7.投资估算  （万元） | 项目预算名称 | | 预算金额（万元） | | 备注 |
| ①…… | |  | |  |
| ②…… | |  | |  |
| ③…… | |  | |  |
| ④…… | |  | |  |
| 8.项目预计成效（限300字） | ①经济、社会及生态效益：  ②联带贫困户增收致富情况 | | | | |
| 9.项目实施位及负责人  意见 | 本单位（人）对以上申报内容的准确性、真实性负责。  单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 10.项目所在村意见 | 单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 11.镇（街道）审核意见 | 单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |

附件3

**镇安县2023年食用菌产业发展项目补助资金验收表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营  主体  名称 |  | | | 建设  地点 | |  | | | 联系  电话 | |  | |
| 建设  内容 |  | | | | | | | | | | | |
| 总投资 |  | | 其中：财政扶持  资金 | |  | | | 自筹资金 | |  | | |
| 村（社区）自验意见 | 村（社区）自验意见：  村委会（社区）主任（签字）： 村委会（社区）（公章）  2023年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 村（社区）自验人员签字 | 姓名 | 职务 | | 意见 | | | 姓名 | | 职务 | | | 意见 |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 镇（街道）审核  意见 | 镇（街道）意见：    镇（街道）负责人（签字）： 镇（街道）政府（公章）  2023年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 镇（街道）验收人员签字 | 姓名 | 职务 | | 意见 | | | 姓名 | | 职务 | | 意见 | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |

**镇安县2023年食用菌产业发展项目明细表**

项目实施单位名称（盖章）： 种植品种：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 村名 | 大棚序号（小地名） | 单位（袋/亩） | 验收人签字 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

验收组签字： 年 月 日

附件4

**镇安县2023年食用菌产业发展项目申报汇总表**

镇（街道）政府（盖章）： 单位：万袋、万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目实施单位名称 | 带贫户数 | 带贫人口 | 香菇 | | 木耳 | | 羊肚菌 | | 补助资金合计 | 项目所在村 | 联系  电话 |
| 万袋 | 补助资金 | 万袋 | 补助  资金 | 亩 | 补助资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

镇（街道）项目分管领导（签字）： 镇（街道）镇长（主任）（签字）： 年 月 日

附件5

**镇安县2023年食用菌产业发展项目补助资金抽验表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营主体  名称 |  | | | 建设  地点 |  | | 联系电话 |  |
| 项目建设内容及完成情况 |  | | | | | | | |
| 总投资 |  | 其中：财政扶持  资金 |  | | | 自筹资金 |  | |
| 抽验意见 | 经抽查核实 村（社区） （经营主体），发展食用菌 （万袋），建议补助资金 万元。 | | | | | | | |
| 抽验签字 | 抽验组长签字：  抽验成员签字： | | | | | | | |
| 项目主管部门意见 | 主管部门意见：  部门负责人(签字)： 主管部门（公章）  年 月 日 | | | | | | | |

附件6

**2023年食用菌产业发展项目补助资金验收情况公示**

按照根据镇衔接领组办发〔2023〕9号文件精神要求，镇安县 实施 项目，其中发展（新建） （万袋），补助 万元，发展（新建） （万袋），补助 元......，共计补助资金 万元。

现予以公示，欢迎广大村民监督。

公式时间：2023年 月 日至2023年 月 日（10天）

举报电话：12317（扶贫监督举报电话）

（镇（街道）纪委举报电话）

0914---5322203（县农业农村局举报电话）

0914---5338891（县特色产业发展中心举报电话）

镇安县 镇 村村民委员会

2023年 月 日

附件7

2023年食用菌产业发展项目联带脱贫户、监测户花名册

村委会（盖章）： 镇人民政府、街道办事处（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 联带（发展）形式 | 联系电话 | 签名盖章 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：联带（发展）形式主要包括：合作经营、 合同雇工、土地流转、承包租赁、入股分红

附件8

财政扶贫资金报账申请单

项目实施单位： 年 月 日 单位：元 附凭证 张

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别：  项目批准文号：  项目名称：  项目实施合同（责任书）号：  项目实施地点：  建设期限：  项目总投资：  其中：  1、财政补助  2、自筹资金  3、其它资金  开工时间：  项目建设进度：  预拔项目启动资金：  本次报账前累计报账支出：  本次申请报账支出：  累计报账支出： | 支出类别 | 实际支出数 | 主管部门审核数 | 财政审核数 |
| 一、材料及器材费用支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、土建工程支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 三、设备购置支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 四、人工费支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 五、其它费用却支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 本次批准报账支出数 | 大写： |  | 小写 |  |
| 项目主管部门初审意见  （盖章）  审核人（签字）：  单位负责人（签字）： | 财政主管人员审核意见  （盖章）  审核人（签字）：  负责人（签字） | | 财政部门审批意见  （盖章）  签名： | |

项目实施单位负责人（签字）： 项目实施单位报账员（签字）：

备注：1.项目类别按照资金类别填写，如：基础设施建设项目、产业补助类项目、产业贴息类项目、移民搬迁补助项目、大学生救助项目、培训项目以及管理费项目等类别填写； 2.项目名称依据批复文件为准；3.实施地点必须具体到详细地点；4.本表一式四份，扶贫项目主管单位、财政部门、记账单位和项目实施单位各一份。

镇安县2023年魔芋产业项目实施方案

根据中共镇安县委办公室、县人民政府办公室《关于印发镇安县实施乡村振兴战略农业产业扶持办法（修订）的通知》（镇办发〔2023〕1号）文件精神，及特色产业发展中心《关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴茶叶蚕桑烤烟食用菌魔芋产业项目补助资金计划的通知》（镇特函〔2023〕2号）要求，特制定本方案，请各镇（街道）认真抓好落实。

一、项目内容

对脱贫户、监测户新发展魔芋种植3400亩，及经营主体培育及品牌创建。

二、建设地点

项目实施地点为全县15个镇（街道）的重点村。

三、实施时间

项目从2022年10月至2023年6月底结束。

四、补助标准

1.全县脱贫户和监测户新发展魔芋种植的每亩补助500元，每户补助面积不超过4亩，补助资金不超过2000元。

2.经营主体扶持：（1）主体培育：当年或上一年度成功创建国家级、省级、市级农业龙头企业的，可以一次性分别补助20万元、10万元、5万元；成功创建国家级、省级、市级示范农民合作社的，可以一次性分别补助5万元、3万元、2万元；纳入家庭农场国家名录库管理且认定为省级、市级示范家庭农场的，可以一次性分别补助2万元、1万元。（2）创汇补贴：年出口创汇本县农产品达到500万元以上的，可以按照不超过销售额的1%补助；达到2000万元以上的，可以按照不超过销售额的2%补助，年补助总额不超过50万元。（3）品牌创建：对当年或上一年度获得“绿色食品”、“有机农产品”认证的，享受一次性单项补助10万元。

五、补助对象

镇安县境内发展魔芋产业的脱贫户、监测户，以及带动脱贫户或监测户10户以上的农业企业、农民专业合作社、家庭农场、村集体经济组织、专业大户等经营主体。

六、实施步骤

**1.加大政策宣传。**各镇（街道）要充分利用各种宣传手段，让产业政策家喻户晓，动员辖区内有条件的脱贫户、监测户积极开展魔芋种植，扩大产业规模，提高产业效益。

**2.项目申报。**各镇（街道）要组织召开相关会议，按照项目管理程序和衔接资金使用要求进一步细化分工，落实责任，各村（社区）汇总审核脱贫户、监测户2023年魔芋产业项目补助到户申报表（附件2），以正式立项文件报辖区镇（街道），附立项会议记录复印件、项目到户申请表等资料。

**3.项目审批（4月中旬以前完成）。**各镇（街道）收集、汇总、审核各村（社区）产业项目申报资料，于4月底以前，以正式文件向镇安县特色产业发展中心申报，附镇安县2023年魔芋产业项目申报汇总表（附件4）。由县特色产业发展中心下达项目批复文件。

**4.项目实施（5月底以前完成）。**各镇（街道）要加强项目管理，各村（社区）负责日常监管，指导脱贫户、监测户按期高质量完成种植任务。

**5.村（社区）自验（5月底以前完成）。**各项目村（社区）成立由村四支力量干部组成的自查验收工作组，对本年度的魔芋产业项目，逐户、逐项目、逐地块自查核实，填写《镇安县2023年脱贫户、监测户魔芋产业补助验收表》（附件3），自查结果在村公示10天，公示无异议后，报各镇（街道）。

**6.镇（街道）验收（6月中旬前完成）。**各镇（街道）成立由镇（街道）产业分管领导、财政、纪检、农综等相关技术人员参加的产业验收工作组，开展检查验收工作。在村（社区）自验基础上，将项目完成情况核实准确，完善（附件3），验收结果在镇（街道）政府所在地公示10天，于6月20日之前给镇安县特色产业发展中心送请验报告，附自查资料、验收资料、公示资料等。

**7.县级抽验（6月底以前完成）。**县特色产业发展中心收到请验报告后，组建由县级部门相关人员，镇（街道）、村（社区）干部参加的抽验工作组，对到户资金按不低于10%比例抽验，经营主体实施的项目，在完成自验、抽验的基础上，由县级分管领导组织部门联席会进一步核定。抽验采取查阅资料，现场勘察、走访群众和电话询问等方式进行，抽验后填写《镇安县2023年脱贫户、监测户魔芋产业补助抽验表》（附件5），对于抽验中发现误差较大或是申报不实的脱贫户、监测户和经营主体不予兑现补助资金。

**8.资金兑付。**项目抽查合格后，所有档案资料整理齐全，并由各镇（街道）交县特色产业发展中心存档（包括绩效评价资料），县特色产业发展中心将资金拨付到各镇（街道），脱贫户、监测户实施的项目由镇（街道）通过一卡通直接兑付给农户。扶持经营主体项目按程序到项目主管部门进行报账。

**9.经营主体扶持项目。**按镇办发〔2023〕1号文件规定执行。企业、合作社完成主体培育、年出口创汇和品牌创建工作，以提供的认证证书、创建省、市龙头企业标牌和出口创汇等证明材料为准，审核后资料报送县特色产业发展中心，县级分管领导组织部门联席会对验收情况进一步核定，依据核定结果拨付资金。

七、项目实施技术标准

1.魔芋应选择疏松肥沃、土层深厚、排水良好、ph值为中性和微碱性的砂质土壤，并与高杆作物套种。

2.按照魔芋种植技术规范进行种植，300克以下的种芋每亩种植600-800斤；100克以下的种芋每亩种植300-400斤。

3.经营主体培育、出口创汇和品牌创建标准：经营主体培育、出口创汇和品牌创建活动必须在当年产业项目建设期限内完成。荣誉称号、认证证书、创汇证明和品牌创建以行业主管部门正式文件的发文时间为准、附相关销售、纳税等凭证资料。

八、资料要求

**1.申报材料**

（1）脱贫户、监测户魔芋产业项目补助到户申报表（附件2）。

（2）村（社区）立项申请报告。

（3）镇（街道）项目申报文件。附镇安县2023年魔芋产业项目申报汇总表（附件4）。

（4）项目申报书（申报经营主体补助）（附件6）。

**2.报账材料**

（1）项目实施方案。

（2）村两委会议记录复印件（村民代表会议），注明“复印属实并加盖村两委会公章”。

（3）镇安县2023年魔芋产业项目脱贫户、监测户补助验收表（附件3）。

（4）请验报告。公示期满后，由项目实施单位所在镇（街道）将项目实施、自验、验收及公示情况以正式文件上报县特色产业发展中心接受抽验。

（5）脱贫户、监测户魔芋产业项目补助抽验表（附件5）。

（6）公示资料。包括项目公示、自查、验收公示等（附件6）。

（7）经营主体扶持项目报账，需(附件7)、(附件8)、(附件9)、财政扶贫资金报账申请单、联带脱贫户花名册、行业主管部门下发的企业荣誉称号或品牌创建文件、本县农产品销售证明资料及复印件。到户资金项目资料1式3份，县、镇、村分级存档，资料由各镇（街道）负责收集，统一送交镇安县特色产业发展中心办公室。经营主体培育材料分别由经营主体和县级存档。

九、保障措施

1.加强组织领导。各镇（街道）严格按照衔接资金要求实施项目，成立项目实施工作组，抽调人员按要求统一组织各村的项目实施、检查验收、项目公示、资料收集、资金兑付等工作。

2.加强技术服务。各镇（街道）农业综合服务站积极组织开展种植实用技术培训和田间指导，确保有魔芋产业发展户至少有一人熟练掌握魔芋栽植和科管技术。

3.强化项目资金监管。各镇要严格按照衔接项目资金监管的要求开展工作，严格按照工作程序，做到公开、透明，坚决杜绝各种套取产业补助资金行为的发生。

魔芋产业联系人：陈绪荣 电话：0914-5338891

附件：1.镇安县2023年魔芋产业项目补助资金分配表

2.镇安县2023年魔芋产业项目脱贫户、监测户补助到户申报表

3.镇安县2023年魔芋产业项目脱贫户、监测户补助验收表

4.镇安县2023年魔芋产业项目申报汇总表

5.镇安县2023年魔芋产业项目脱贫户、监测户补助抽验表

6.2023年魔芋产业项目补助资金验收情况公示

7.项目申报书

8.镇安县2023年魔芋产业项目经营主体补助资金自验表

9.镇安县2023年魔芋产业项目经营主体补助资金抽验表

10.财政扶贫资金报账申请单

11.项目绩效评价资料“四表一报告”（略）

附件1

镇安县2023年魔芋产业项目补助资金分配表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 镇（街道）名称 | 魔芋产业 | | | 补助  资金  总计  （万元） | 直接受益建档立卡  人口 | | 备注 |
| 脱贫户、监测  户发展面积  （亩） | 经营主体  培育 | 补助资金  （万元） | 户数 （户） | 人数  （人） |
| 1 | 永乐街道办 | 300 |  | 15 | 15 | 140 | 420 |  |
| 2 | 米粮镇 | 400 |  | 20 | 20 | 180 | 540 |  |
| 3 | 青铜关镇 | 200 |  | 10 | 10 | 85 | 255 |  |
| 4 | 茅坪回族镇 | 100 |  | 5 | 5 | 45 | 135 |  |
| 5 | 西口回族镇 | 300 |  | 15 | 15 | 130 | 390 |  |
| 6 | 云盖寺镇 | 100 |  | 5 | 5 | 50 | 150 |  |
| 7 | 大坪镇 | 100 |  | 5 | 5 | 150 | 480 |  |
| 8 | 铁厂镇 | 100 |  | 5 | 5 | 50 | 150 |  |
| 9 | 达仁镇 | 200 |  | 10 | 10 | 100 | 300 |  |
| 10 | 高峰镇 | 150 |  | 7.5 | 7.5 | 75 | 225 |  |
| 11 | 回龙镇 | 100 |  | 5 | 5 | 50 | 150 |  |
| 12 | 柴坪镇 | 200 |  | 10 | 10 | 100 | 255 |  |
| 13 | 木王镇 | 500 |  | 25 | 25 | 270 | 390 |  |
| 14 | 月河镇 | 300 |  | 15 | 15 | 150 | 375 |  |
| 15 | 庙沟镇 | 350 |  | 17.5 | 17.5 | 270 | 810 |  |
| 16 | 经营主体培育及品牌创建 |  | 镇安县魔芋龙头企业、经营主体培育补助 | 30 | 30 | 27 | 70 |  |
| 全县合计 | | 3400 |  | 200 | 200 | 1872 | 5095 | 3400 |

备注：1．新发展魔芋种植的每亩补助500元，每户补助面积不超过4亩。

**附件2**

镇安县2023年魔芋产业项目脱贫户、监测户补助到户申报表

项目申报村（社区）（盖章）： 单位：亩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 户主姓名 | 家庭  人口（人） | 身份证号 | 一卡通卡号 | 新发展  面积 | 补助资金 | 联系电话 | 户主签名（盖章） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村委会（社区）意见：  村委会（社区）主任签字： | | | | | 镇（街道）意见：  镇（街道）镇长（主任）签字：  镇（街道）（盖章）：  年 月 日 | | | | |

附件3

**镇安县2023年魔芋产业项目脱贫户、监测户补助验收表**

**镇（街道） 村（社区 ）** 单位：亩

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | | 核实规模 | | 补助金额 | | 序号 | | 姓 名 | | 核实规模 | | 补助金额 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 合计 | | | 户数： 申报规模： 补助金额： | | | | | | | | | | |
| 村（社区）自验人员签字 | | 姓名 | 职务 | | | 意见 | | 姓名 | | 职务 | | 意见 | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 镇（街道）验收意见 | | 经核查验收， 村（社区）发展（新建） 产业 （亩、张、万袋、平方米），建设程序 （合规、不合规），档案资料 （齐全、缺失），建议兑现补助资金 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 镇（街道）验收人员签字 | | 姓名 | | 职务 | | 意见 | | 姓名 | | 职务 | | 意见 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |

附件4

**镇安县2023年魔芋产业项目申报汇总表**

镇（街道）政府（盖章）： 单位：亩、万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目村（社区） | 脱贫户数 | 监测户数 | 新发展面积 | 补助资金 | 补助资金合计 | 项目所在村 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

镇（街道）项目分管领导（签字）：  镇（街道）镇长（主任）（签字）： 年 月 日

附件5

**镇安县2023魔芋产业项目年脱贫户、监测户补助抽验表**

**镇（街道） 村（社区 ）** 单位：亩

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 核实规模 | 补助金额 | 序号 | 姓 名 | 核实规模 | 补助金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽验意见 | 经抽查核实 村（社区） 户（脱贫户、监测户），发展（新建） 产业 （亩、张、万袋、平方米），建议补助资金 万元。 | | | | | | |
| 抽验签字 | 抽验组长签字：  抽验成员签字： | | | | | | |
| 项目主管部门意见 | 主管部门意见：    部门负责人签字：  主管部门（公章）  年 月 日 | | | | | | |

附件6

**2**023年魔芋产**业项目补助资金验收情况公示**

按照根据镇办发〔2023〕1号文件精神要求，镇安县 实施魔芋产业项目，其中发展魔芋（新建） 亩，补助 万元，共计补助资金 万元。

现予以公示，欢迎广大村民监督。

公式时间：2023年 月 日至2023年 月 日（10天）

举报电话：12317（扶贫监督举报电话）

（镇（街道）纪委举报电话）

0914---5322203（县农业农村局举报电话）

0914---5338891（县特色产业发展中心举报电话）

镇安县 镇 村村民委员会

2023年 月 日

附件7

项 目 申 报 书

.

项 目 名 称：

项目实施单位（签章）：

项目主管部门（盖章）：

项目申报时间： 年 月 日

一、项目实施单位基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | |
| 单位地址 |  | | | | 邮编 | |  |
| 单位属性  (相应栏打勾) | □龙头企业（○国家级○省级○市级○其他） □村集体经济组织  □农民专业合作社 □专业大户 □贫困户 □行业协会 □其他 | | | | | | |
| 开户银行 |  | | 银行账号 |  | | | |
| 负责人姓名 |  | 电话 |  | | | 手机 |  |
| 联系人：  姓名、电话 |  | | | | | | |
| 单位概况 | （限300字） | | | | | | |
| 所获（政府、部门）  荣誉情况 |  | | | | | | |
| 备 注 |  | | | | | | |

二、补助项目概况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目名称 |  | | | | |
| 2.项目属性 | ○新建○扩建○改建○购买生产资料○其他 | | | | |
| 3.补助环节 |  | | | | |
| 4.总投资 （万元） |  | 5.申请财政补助金额  （万元） | |  | |
| 6.主要申报补助环节内容 |  | | | | |
| 7.投资估算  （万元） | 项目预算名称 | | 预算金额（万元） | | 备注 |
| ①…… | |  | |  |
| ②…… | |  | |  |
| ③…… | |  | |  |
| ④…… | |  | |  |
| 8.项目预计成效（限300字） | ①经济、社会及生态效益：  ②联带贫困户增收致富情况： | | | | |
| 9.项目实施单位及负责人意见 | 本单位（人）对以上申报内容的准确性、真实性负责。  单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 10.主管单位  审核意见 | 单位（公章）  负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |

附件8

**镇安县2023年魔芋产业项目经营主体补助资金自验表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营  主体  名称 |  | | | | 建设  地点 | |  | | | | 联系  电话 | |  | |
| 创建 培育 建设  内容 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 总投资 |  | | 其中：财政扶持  资金 | | |  | | | 自筹资金 | | |  | | |
| 经营 主体 自验 意见 | 经营主体自验意见：  法人（签字）： （公章）  2023年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 自验人员签字 | 姓名 | 职务 | | 意见 | | | | 姓名 | | 职务 | | | | 意见 |
|  |  | |  | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | |  | |  | | | |  |

附件9

**镇安县2023年魔芋产业项目经营主体补助资金抽验表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营主体  名称 |  | | 建设  地点 | |  | | 联系电话 | |  |
| 项目建设内容及完成情况 |  | | | | | | | | |
| 总投资 |  | 其中：财政扶持  资金 | |  | | 自筹资金 | |  | |
| 抽验  意见 | 经抽查核实 （经营主体）在 （经营主体扶持）获得 （称号、品牌），建议补助资金 万元。 | | | | | | | | |
| 抽验  签字 | 抽验组长签字：  抽验成员签字： | | | | | | | | |
| 项目主管部门意见 | 主管部门意见：  部门负责人(签字)： 主管部门（公章）  年 月 日 | | | | | | | | |

附件10

财政扶贫资金报账申请单

项目实施单位： 年 月 日 单位：元 附凭证 张

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别：  项目批准文号：  项目名称：  项目实施合同（责任书）号：  项目实施地点：  建设期限：  项目总投资：  其中：  1、财政补助  2、自筹资金  3、其它资金  开工时间：  项目建设进度：  预拔项目启动资金：  本次报账前累计报账支出：  本次申请报账支出：  累计报账支出： | 支出类别 | 实际支出数 | 主管部门审核数 | 财政审核数 |
| 一、材料及器材费用支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、土建工程支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 三、设备购置支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 四、人工费支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 五、其它费用却支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 本次批准报账支出数 | 大写： |  | 小写 |  |
| 项目主管部门初审意见  （盖章）  审核人（签字）：  单位负责人（签字）： | 财政主管人员审核意见  （盖章）  审核人（签字）：  负责人（签字） | | 财政部门审批意见  （盖章）  签名： | |

项目实施单位负责人（签字）： 项目实施单位报账员（签字）：

备注：1.项目类别按照资金类别填写，如：基础设施建设项目、产业补助类项目、产业贴息类项目、移民搬迁补助项目、大学生救助项目、培训项目以及管理费项目等类别填写； 2.项目名称依据批复文件为准；3.实施地点必须具体到详细地点；4.本表一式四份，扶贫项目主管单位、财政部门、记账单位和项目实施单位各一份。