# 附件：

# 镇安县2023年财政衔接推进乡村振兴

# 茶叶蚕桑烤烟魔芋食用菌项目完成情况及资金拨付情况的报告

根据镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（镇巩衔组办发〔2023〕9号）、镇安县财政局《关于下达2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（镇财办农专〔2023〕1号）和《镇安县实施乡村振兴战略农业产业扶持办法（修订）的通知》（镇办发〔2023〕1号）要求政策文件精神，镇安县特色产业发展中心《关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴茶叶蚕桑烤烟食用菌魔芋产业项目补助资金计划的通知》（镇特函〔2023〕2号）及《关于印发2023年茶叶蚕桑烤烟食用菌魔芋产业项目实施方案的通知》（镇特函〔2023〕8号）文件，由镇安县特色产业发展中心牵头，15个镇（街道）组织实施的2023年茶叶、蚕桑、烤烟、魔芋、食用菌产业项目已全面财务报账全部结束，达到了项目建设的预期目的。现将五大产业项目建设完成情况以及资金使用支付情况报告如下:

一、项目投资计划及资金到位情况

（一）项目投资计划。镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（镇巩衔组办发〔2023〕9号）下达产业项目产业补助类资金2300万元，其中茶叶产业项目资金700万元，蚕桑产业小蚕共育项目资金200万元，庙沟镇2023年蚕桑田园综合体项目资金100万元；烤烟产业项目资金600万元，魔芋产业项目资金200万元，食用菌产业发展项目资金500万元。

（二）项目资金到位情况。镇安县特产业发展中心零余额账户到账资金2300万元。

二、项目完成及联农带农情况

2023年茶叶、蚕桑、烤烟、魔芋、食用菌共计使用财政衔接2300万元，涉及15个镇办共计项目实施个数58个。

**茶叶产业项目：**使用资金700万元，项目实施个数5个。涉及5个镇开展新建茶园2482亩、低产茶园改造16390亩、新建（扩建）茶叶初制加工厂8个及开展经营主体镇安县象园雾芽茶园提升改造建设项目、乡中村标准化茶园建设项目，乡中村四组新建标准化茶园项目，带联农户1917户，其中脱贫户895户，户均增收2000元。

**蚕桑产业项目：**使用项目资金300万元，项目实施个数10个。涉及8个镇（街道）用于起三眠小蚕共育项目9264张补助185.28万元，蚕种集中催青5个批次补助资金14.72万元，庙沟镇2023年田园综合体项目100万元。共计带联农户1414户，其中脱贫户780户，户均增收3000元。

**烤烟产业项目：**使用资金600万元，项目实施个数13个。涉及13个烤烟基地镇（街道）用于新能源烤房新建150座、烤房升级改造60座、维修300座及生物质补助795吨。带联农户1110户，其中脱贫户334户，户均增收2000元。

**魔芋产业项目：**使用资金200万元，项目实施个数16个。涉及15个镇（街道）用于脱贫户、监测户新发展魔芋3255.5亩到户补助资金162.775万元，经营主体种芋繁育基地建设、经营主体魔芋基地建设培及有机认真等项目。带联农户2885户，8658人，户均增收3000元。

**食用菌产业发展项目：**使用资金500万元，项目实施个数14个，用于食用菌产业菌袋补助及经营主体对食用菌经营主体园区建设、设施设备补助、龙头企业出口创汇等项目。带联农户876户，其中脱贫户478户，户均增收2000元。

1. 资金拨付情况

项目实施过程中的魔芋产业脱贫户、监测户新发展魔芋种植补助通过惠农一卡通进行了兑付，经营主体项目中2023年蚕种集中催青补助项目、食用菌产业经营主体出口创汇补贴项目、魔芋产业经营主体品牌创建项目补助资金直接由县特产中心拨付到产业经营主体对公帐户。其余产业项目资金由中心直接拨付相关镇（街道）。项目拨付支出2300万元，占计划投资的100%，占到位资金100%。分项目拨付如下：

1.由中心直接拨付到户补助资金：脱贫户、监测户新发展魔芋种植。补助资金共计162.775万元，占魔芋产业项目计划200万元的81.4%。按照镇安县特色产业发展中心《关于拨付2023年财政衔接推进乡村振兴魔芋产业补助资金的函》（镇特函〔2023〕39号）文件，通过惠农一卡通兑现中药材种植补助资金162.775元。其中：永乐街道办事处13.795万元、米粮镇17.47万元、青铜关镇10万元、茅坪回族镇5万元、西口回族镇10.37万元、云盖寺镇2.575万元、大坪镇1.555万元、铁厂镇4.62万元、达仁镇10万元、高峰镇7.5万元、回龙镇5.61万元、柴坪镇16.78万元、木王镇25万元、月河镇15万元、庙沟镇17.5万元。

2.由中心直接拨付到经营主体资金。补助资金共计41.877元，其中拨付陕西镇安百盛茧丝绸有限公司2023年蚕种集中催青补助项目资金14.72万元，陕西永田农业发展有限公司食用菌产业经营主体出口创汇补贴项目资金17.1571万元，镇安雪樱花魔芋制品有限公司魔芋产业经营主体品牌创建（有机认证）项目补助资金10万元。

3.由中心直接拨付到镇（街道）资金。共拨付15个镇（街道）产业发展资金2095.3479万元。其中茶叶产业项目资金700万元，蚕桑产业项目资金285.28万元，烤烟产业项目资金600万元，魔芋产业项目资金27.225万元，食用菌产业发展项目资金482.8429万元。