镇安县财政资金项目支出绩效评价报告

评价类型：事前评价□     事中评价□    结果评价R

项目名称：森林火灾风险普查

项目编码：SXZH2022009

主管部门：镇安县林业局

项目单位：镇安县森林防火中心

组织方式： 财政部门□    主管部门R     项目单位□

评价机构： 中介机构□    专家组  □     单位自评R

评价时间：    2023    年    11    月    23    日

镇安县林业局

2023 年  11 月 23日

森林火灾风险普查项目

资金绩效评价报告

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高资金使用效益和管理水平，根据《镇安县财政局关于开展2022年度预算绩效重点评价工作的通知》（镇财办绩〔2023〕6号）文件要求，我局高度重视并立即开展项目资金绩效评价工作。

一、项目概况

- （一）项目实施主要内容：

- 1、项目基本情况：

- 针对森林火灾致灾因子和孕灾环境，2022年8月全县开展森林火灾风险普查工作，分为6个部分：1、风险要素调查；2、森林可燃物调查；3、野外火源调查；4、气象信息获取及处理；5、历史森林火灾调查；6、减灾能力调查。通过调查与评估区划，摸清了全县森林资源风险隐患底数，查明了重点地区抗灾能力，初步建立了县森林火灾风险评估要素基础数据库。

- 2.项目决策情况：

- 按照《陕西省森林和草原火灾风险普查实施方案》、《商洛市第一次全国自然灾害森林火灾风险普查工作方案及2021-2022年度市级经费预算报告》、《镇安森林火灾风险普查实施方案》要求，该项目通过政府采购网网上公开采购，竞争性磋商，于2022年6月12日与国家林业和草原局西北调查规划院签订技术服务合同，现项目已完成。

- 3、项目绩效目标情况：

- 通过开展第一次全县森林火灾风险普查,一是全面获取了全县森林火灾可燃物、野外火源、气象条件等致灾信息，掌握了重点隐患情况，提升了区域森林火灾预防、扑救、保障、应急等综合能力；二是科学地预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成全县森林火灾防治区划和建议。

- 项目完成情况：

- 项目完成情况主要从招投标情况、合同签订与执行情况、项目过程规范性、项目验收等方面进行评价。

- 2022年4月，镇安县森林防火中心委托陕西中辉项目管理有限公司开展镇安县森林火灾风险普查项目招投标工作。经公开竞争性磋商，确定中标实施单位为国家林业和草原局西北调查规划院。

- 2022年6月12日，镇安县森林防火中心与国家林业和草原局西北调查规划院（下称乙方）签订技术服务合同。2022年7月，乙方完成外业调查及数据调查，且质检错误率为0%，甲方按照合同约定支付人民币902000.00元。2022年10月，乙方完成所有调查且国检合格，甲方按照合同约定支付人民币541200.00元。2022年10月底，乙方提交相关成果并通过国检，甲方按照合同约定支付人民币360800.00元。

- 项目实施通过外业勘探、数据测定取得风险要素调查成果及评估与区划成果，整个过程合理规范，最终完成森林火灾风险普查，取得评估与区划成果数据，项目验收国检完成。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金管理及使用情况

1、项目资金安排落实情况

按照《镇安县财政局关于下达森林火灾风险普查工作经费的通知》（镇财办农（2022）20号）文件要求，森林火灾风险普查项目2022年度共收到县财政局拨款森林火灾风险普查项目资金150万元，用于该项目建设。本年度单位无自筹资金。

- 财政资金实际使用情况

- 2022年度该森林火灾风险普查项目实际使用144.32万元，结余5.68万元,支付依据合法合规。县森林防火中心按照与国家林业和草原局西北调查规划院技术服务合同约定支付144.32万元，剩余部分上交县财政局。

- 3、项目资金管理情况

- 严格按照《镇安县财政局关于下达森林火灾风险普查工作经费的通知》镇财办农（2022）20号要求，规定专项资金使用范围，专款专用，专人管理，主要用于镇安县森林火灾风险普查项目。在资金管理上坚持客观、公平、公开、合理原则，按程序采购，招投标，严格审核审批，手续流程完备，项目资金专款专用，无挪用，无截留。

- （二）项目绩效目标完成情况

- 1.全面获取了我县森林可燃物、野外火源、气象条件等森林火灾致灾要素，初步掌握重点隐患情况；

- 2、根据调查、评估来预判今后一段时间灾害风险变化趋势和特点，形成全县森林火灾防治区划和防治建议；

- 3、通过普查数据成果建立了分类型、分区域、分层级的全县森林火灾风险普查数据库。

三、项目效益情况

（一）经济效益指标。保障安全生产，避免火灾造成的经济损失；有效预防和扑救森林火灾，促进林区森林资源保护，保障经济快速健康发展，林农增收。

（二）社会效益指标。降低森林火灾的发生率，保护森林资源；全面提升我县森林火灾预防和控制能力。

（三）生态效益指标。确保森林安全，保持生态平衡；提高了林分质量，改善了生态环境。

（四）可持续影响指标。构建森林火灾防治体系，为保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

四、评价结论

开展森林火灾风险普查标准地可燃物调查，获取标准地因子等数据，调查乔、灌、草、枯落物、腐殖质等不同类型可燃物载量要素，进行样品采集和实验室测定。摸清了全县森林火灾风险隐患底数，查明了重点区域抗灾能力，客观认识了全县森林火灾风险水平，为各级政府有效开展森林火灾防治和应急管理工作提供科学的森林火灾风险信息及决策依据。在绩效评价过程中，评价小组发现该项目在每一笔资金支付前，未上会讨论，无会议记录。建议在以后项目资金支付时要完善资料，认真审核。

附件：1.镇安县财政资金项目支出绩效目标表；

- 2.镇安县财政资金项目支出绩效评价表。

镇安县林业局

2023年11月23日

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇安县财政资金（项目）支出绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |
| （ 2022年度 ） |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（签章）：镇安县林业局 |  |  | 填报时间：2022年1月15日 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 森林火灾风险普查项目 | 项目负责人 及联系电话 | 刘锋15909251588 |  |
| 主管部门 |  |  | 镇安县林业局 | 项目 实施单位 | 镇安县森林 防火中心 |  |
| 资金情况（万元） |  |  | 资金总额 | 150 |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款小计 | 150 |  |  |
|  |  |  | 1.上级财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  | 2.本级财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：全面获取我县森林可燃物、野外火源、气象条件等森林火灾致灾要素 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2：形成全县森林火灾防治区划和防治建议 |  |  |  |  |  |
|  | 目标3：建立分类型、分区域、分层级的全县森林火灾风险普查数据库 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：森林火灾风险普查标准样地调查 |  | ≥72个 |  |
|  |  |  | 指标2：评估与区划成果报告 |  | ≥1份 |  |
|  |  |  | 指标3：建立空间分布的承灾体调查成果地理信息数据库 |  | ≥1个 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质检合格率 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 指标2：内外业国检合格 |  | 合格 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：本年度完成森林火灾风险普查 |  | 2022年12月底 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算内 |  | ＜150万 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：保障安全生产，避免火灾造成的经济损失 |  | 成果显著 |  |
|  |  |  | 指标2：有效预防和扑救森林火灾，促进林区森林资源保护，保障经济快速健康发展，林农增收。 |  | 成果显著 |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：降低森林火灾的发生率，保护森林资源 |  | 成果显著 |  |
|  |  |  | 指标2：全面提升我县森林火灾预防和控制能力 |  | 成果显著 |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1：确保森林安全，保持生态平衡 |  | 成果显著 |  |
|  |  |  | 指标2：提高了林分质量，改善了生态环境 |  | 成果显著 |  |
|  |  | 可持续影响 | 指标1：构建森林火灾防治体系，为保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 |  | 成果显著 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目区群众满意度 |  | ≥95/% |  |
| 主管部门审核意见（签章） |  |  | 同意 |  |  |  |
| 注：1.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。 2.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 3.根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 |  |  |  |  |  |  |

| 附件2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇安县财政资金（项目）支出绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价单位（签章）：镇安县林业局 评价时间：2023年11月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 森林火灾风险普查项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 刘锋15909251588 |  |
| 主管部门 | 镇安县林业局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 镇安县森林防火中心 |  |
| 资金情况 （万元） | 预算数（A） |  |  | 实际执行数 |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 |
|  | 资金总额： |  | 150 | 144.32 |  | 10 | 96.20% | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 150 | 144.32 |  | 10 | 96.20% | 10 |
|  | 1.上级财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.本级财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 设定目标 |  |  | 完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标1：全面获取我县森林可燃物、野外火源、气象条件等森林火灾致灾要素；目标2：形成全县森林火灾防治区划和防治建议；目标3：建立分类型、分区域、分层级的全县森林火灾风险普查数据库。 |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标指 标值 | 实际 完成值 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 得分 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 森林火灾风险普查标准样地调查；评估与区划成果报告；建立空间分布的承灾体调查成果地理信息数据库 | 13 | ≥72个 | ≥72个 |  | 13 |
|  |  | 质量指标 | 质检错误率0%；内外业国检合格；形成区划成果报告。 | 13 | 合格 | 合格 |  | 13 |
|  |  | 时效指标 | 本年度完成森林火灾风险普查 | 12 | 按时完成 | 按时完成 |  | 12 |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 12 | ＜150万 | ≤144.32万 | 结余5.68万 | 12 |
|  | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 保障安全生产，避免火灾造成的经济损失；有效预防和扑救森林火灾，促进林区森林资源保护，保障经济快速健康发展，林农增收 | 8 | 成果显著 | 成果显著 |  | 7.5 |
|  |  | 社会效益指标 | 降低森林火灾的发生率，保护森林资源；全面提升我县森林火灾预防和控制能力 | 8 | 成果显著 | 成果显著 |  | 7.5 |
|  |  | 生态效益指标 | 确保森林安全，保持生态平衡；提高了林分质量，改善了生态环境 | 8 | 成果显著 | 成果显著 |  | 7.5 |
|  |  | 可持续影响指标 | 构建森林火灾防治体系，为保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 | 6 | 成果显著 | 成果显著 |  | 5.5 |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 项目区满意度 | 10 | ≥95/% | ≥95/% |  | 9 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97 |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期指标 效果较差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |