绩效目标申报表

| （2022年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 镇安县夏播大豆及大豆玉米带状复合种植项目 |  | 项目负责人及电话 | 陈会芳（0914-5322659） |
| 主管部门 |  | 镇安县农业农村局 |  | 实施单位 | 镇安县农业技术服务中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 260 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 260 |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 |  | 年度目标 |  |  |  |
|  |  | 1强化6个市县示范区1150亩。新建回龙镇回龙村、青铜关镇丰收村米粮镇红卫、丰河等村夏播县级示范区470亩；完成夏播大豆玉米带状复合种植6000亩，夏播大豆3.2万亩；1050亩高标准农田建设闲置地复种。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 强化6个市县示范区 |  | 1150亩 |
|  |  |  | 新建3个县级示范区 |  | 470亩 |
|  |  |  | 完成夏播大豆玉米带状复合种植 |  | 6000亩 |
|  |  |  | 闲置地复种 |  | 1050亩 |
|  |  | 质量指数 | 玉米产量（公斤/亩） |  | ≥212 |
|  |  |  | 大豆产量（公斤/亩） |  | ≥50 |
|  |  | 实效指标 | 项目建设时限 |  | 8个月 |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 亩均增收 |  | 100元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡人口数 |  | 4792 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% |
| 注：各单位根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合部门下达的绩效指标），也可自行增加或适当调整 |  |  |  |  |  |

绩效目标审核表

| 项目名称 | 镇安县夏播大豆及大豆玉米带状复合种植项目 | 项目资金（万元） | 260 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分 |
| 一、合规性审核（20分） |  |  |  |
| 合规性审核 （20分） | 纳处年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20 |
| 二、完整性审核（20分） |  |  |  |
| 规范完整性 （10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10 |
| 明确清晰性 （10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 10 |
| 三、相关性审核（20分） |  |  |  |
| 目标相关性 （10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。 |  | 10 |
| 指标科学性 （10分） | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 10 |
| 四、适当性审核（20分） |  |  |  |
| 绩效合理性 （10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10 |
| 资金匹配性 （10分） | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10 |
| 五、可行性审核（20分） |  |  |  |
| 实现可能性 （10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10 |
| 条件充分性 （10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防扩是否准备到位，管理制度是否健全。 |  | 10 |
| 综合评定等级 | 通过（85分及以上）☑ 不通过（85分以下）□ |  | 100 |
| 总体审核意见 | 审核通过 |  |  |
| 主管部门（镇办）审核盖章 |  |  |  |

绩效运行监控表

| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 镇安县夏播大豆及大豆玉米带状复合种植项目 |  |  | 项目负责人 |  | 陈会芳（0914-5322659） |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 镇安县农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 镇安县农业技术服务中心 |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初 | 1-3月 | 预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 260 |  | 100% |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 260 |  | 100% |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 1强化6个市县示范区1150亩。新建回龙镇回龙村、青铜关镇丰收村米粮镇红卫、丰河等村夏播县级示范区470亩；完成夏播大豆玉米带状复合种植6000亩，夏播大豆3.2万亩；1050亩高标准农田建设闲置地复种。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 年度 指标值 | 完成情况 |  | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 强化6个市县示范区 |  | 1150亩 | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建3个县级示范区 |  | 470亩 | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成夏播大豆玉米带状复合种植 |  | 6000亩 | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闲置地复种 |  | 1050亩 | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 玉米产量（公斤/亩） |  | ≥212 | 447 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大豆产量（公斤/亩） |  | ≥50 | 89.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目建设时限 |  | 8个月 | 已完成 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 亩均增收 |  | 100元 | 800元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡人口数 |  | 300人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 施用有机肥（万亩） |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
| d |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | ≥95% |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

绩效目标自评表

| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 镇安县夏播大豆及大豆玉米带状复合种植项目 |  |  |  | 项目负责人 及联系电话 |  |  |  | 陈会芳（0914-5322659） |  |
| 主管部门 |  |  | 镇安县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 镇安县农业技术 服务中心 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数 （A） |  | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 260 |  | 260 |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 260 |  | 260 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  | 强化6个市县示范区1150亩。新建回龙镇回龙村、青铜关镇丰收村米粮镇红卫、丰河等村夏播县级示范区470亩；完成夏播大豆玉米带状复合种植6000亩，夏播大豆3.2万亩；1050亩高标准农田建设闲置地复种。 |  |  |  |  |  | 强化6个市县示范区，新建3个夏播县级示范区470亩，完成夏播大豆玉米带状复合种植6000亩，夏播大豆3.2万亩，闲置地复种1050亩。 |  |  |  |  |  |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 分值 | 年度 指标值 | 全年 实际值 | 得分 |  | 未完成原因及 拟采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 |  | 强化6个市县示范区 |  | 5 | 1150亩 | 1150亩 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建3个县级示范区 |  | 5 | 470亩 | 470亩 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成夏播大豆玉米带状复合种植 |  | 5 | 6000亩 | 6000亩 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 闲置地复种 |  | 5 | 1050亩 | 1050亩 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 玉米产量（公斤/亩） |  | 10 | ≥212 | 447 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大豆产量（公斤/亩） |  | 10 | ≥50 | 89.4 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目建设时限 |  | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 |  | 亩均增收 |  | 20 | ≥100 | ≥800 | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 10 | ≥300人 | 4792人 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 施用有机肥（万亩） |  |  |  | ≥0.1 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |