## 项目计划明细表
镇安县2024年度收回衔接资金项目计划明细表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施 地点 |  | 脱贫村(是/否) | 省级重点帮扶镇(是/否) | 省级重点帮扶村(是/否) | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金 支持环节
[15 empty] | 合计 | 财政资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
一、产业发展 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
4.村集体经济 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 高峰镇营胜村集体经济项目 | 对南五味子产业园区周边基础设施进行改造提升，疏通河道300米，新修河堤300米约1000余立方米，改建园区生产步道250米（砂石路，2.5米宽），新建园区采摘步道500米（砂石路、1.3米宽），构架通行桥梁2座（5米长、2米宽）。 | 2024年9-12月 | 通过改造提升园区周边基础设施，为后一步打造五味子田园综合体奠定基础，带动五味子产业发展，增加集体经济收入。资产确权到营胜村，由村级按照资产管护办法做好后续管护工作。 | 1 | 高峰镇 | 营胜村 | 否 |  | 是 | 48 | 153 | 169 | 543 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 高峰镇 | 农业农村局 | 集体经济注入
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
③产业路、资源路、旅游路建设 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 达仁镇农光村产业路项目 | 农光村一组金竹湾产业路浆砌护坡50米，高3米，宽2米，硬化路面15米，宽4米。 | 2024年9-12月 | 极大的解决了产业路沿线24户79人的茶叶采摘、茶叶运输、核桃、板栗农副产品运输、销售问题，方便群众出行及产业发展 | 1 | 达仁镇 | 农光村 | 是 |  | 否 | 9 | 28 | 24 | 79 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 达仁镇 | 农业农村局 | 工程建设环节
四、异地搬迁后扶 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 铁厂镇和谐小区安置点污水管网改造提升项目（二期） | 改造开挖土方1000方，铺设混凝土面层900平方；铺设污水管网 1065米，其中：铺设DN400波纹管145米，平均埋深1.8米；铺设DN500波纹管 177米，平均埋深2.2米；铺设DN300波纹管 493.8米，平均埋深1.5米；建设检查井27座。 | 2024年8-12月 | 通过项目的实施，解决安置点污水收集能力，完善搬迁点及集镇生活基础设施配套，发放劳务报酬不低于资金的15%，巩固拓展脱贫攻坚成果。资产确权到村，由村级按照资产管护办法做好后续管护工作。 | 1 | 铁厂镇 | 铁厂村 | 否 | 否 | 否 | 185 | 680 | 270 | 940 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | 铁厂镇 | 农业农村局 | 工程建设