镇安县财政资金项目支出绩效评价报告

评价类型：事前评价□     事中评价□    结果评价R

项目名称：2022年推行林长制工作经费

项目编码：

主管部门：镇安县林业局

项目单位：镇安县野生动物和天然林保护管理中心

组织方式： 财政部门□    主管部门R     项目单位□

评价机构： 中介机构□    专家组  □     单位自评R

评价时间：    2023    年    11    月    29    日

镇安县林业局

2023 年  11 月 29日

镇安县林长制工作经费项目

资金的绩效评价报告

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高资金使用效益和管理水平，根据《镇安县财政局关于开展2022年度预算绩效重点评价工作的通知》（镇财办绩〔2023〕6号）文件要求，我局高度重视并立即开展2022年度林长制工作经费项目资金的绩效评价工作。

一、项目概况

- （一）项目实施主要内容：

- 1、项目基本情况：

- 全面推行林长制，落实林长责任和确保林长制主要信息向群众进行公开、公示，通过建立“林长制”来推动乡村干部全面履行森林资源保护管理责任制，创新森林资源保护管理长效机制，确保我县全部责任公示牌信息及时更新、标识完整，提高林长制信息在群众中的知晓率。林长制工作经费项目主要用于：1.成立林长制组织机构，制作林长制公示牌；2.各镇办成立林长制办公室，制作办公室门牌；3.建立林长制会议、林长巡林督查等五项制度，制作林长制制度牌。

- 2.项目决策情况：

- 根据《中共商洛市委办公室办公室、商洛市人民政府办公室印发〈关于全面推行林长制的实施方案〉的通知》精神要求，以建立健全林长制体系为总抓手，全面加强林业资源保护、林业产业富民、生态价值实现，坚决打赢青山保卫战，全力推进秦岭生态环境保护。该项林长制工作经费项目主要以制作安装公示牌，门牌，制度牌为主，由各乡镇自主制作并安装，统一在镇安县野生动物天然林保护管理中心报账。

- 3、项目绩效目标情况：

- 总体目标：切实规范林长制生态护林员队伍的建设和管理，实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”的总体要求，更好保障我县森林资源安全，优化生态环境，巩固林长制成果。

- 阶段目标：维护好、更新好全县县级林长制责任公示牌，确保信息更新及时，内容准确无误，持续提高林长制群众知晓率、参与率和满意度。

- 项目完成情况：

- 各乡镇按照省市林长制工作要求，自主制作安装完成公示牌、门牌、制度牌，完成后在镇安县野生动物和天然林保护管理中心报账。现各镇办林长制宣传牌已安装到位且资金支付完成。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金管理及使用情况

1、项目资金安排落实情况

2022年林长制工作经费项目共收到县财政局拨款资金50万元，用于该项目建设。本年度县野生动物和天然林保护管理中心自筹资金24.9647万元。

- 财政资金实际使用情况

- 该林长制工作经费项目实际使用74.9647万元，支付依据合法合规。

- 3、项目资金管理情况

- 严格按照《镇安县财政局关于下达推行林长制工作经费的通知》镇财办农〔2022〕19号要求，规定专项资金使用范围，专款专用，专人管理，主要用于镇安县林长制建设项目。在资金管理上坚持客观、公平、公开、合理原则，严格审核审批，手续流程完备，项目资金全部用于公示牌制作和宣传等工作需要，专款专用，无挪用，无截留，充分发挥财政预算资金的作用。

- （二）项目绩效目标完成情况

- 全县乡镇林长制宣传牌按时制作安装，完成率100%。

- 全县林地保护率持续提高。

3、全县受益群众对林长制的推行满意度达到95%以上。

三、项目效益情况

（一）经济效益指标。显著促进经济发展，促进林区森林资源保护，保障经济快速健康发展。

（二）社会效益指标。显著提高林地生产力，保护森林资源，增加社会务工量，提高林长制群众知晓度。

（三）生态效益指标。确保森林安全，保持生态平衡；提高了林分质量，改善了生态环境。

（四）可持续影响指标。提高林地保护水平，维护生态平衡。

四、评价结论

我局成立相应的林长制办公室，派专人认真负责开展各项工作，不定期召开办公会，研究分析编制项目的有关推进及绩效评价工作。逐项开展核实项目管理、资金使用、资金监管情况，对各项目实施结果进行评价分析，以产出指标、效益指标、满意度指标相结合的评价方法完成指标打分，2022年林长制工作经费项目总体评分为94分，达到年度绩效评价等级指标。在绩效评价过程中，评价小组发现该项目部分合同及票据存在代签的情况，建议在以后项目资金报账时要认真审核。

附件：1.镇安县财政资金项目支出绩效目标表；

- 2.镇安县财政资金项目支出绩效评价表。

镇安县林业局

2023年11月29日

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇安县财政资金（项目）支出绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |
| （ 2022年度 ） |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（签章）：镇安县林业局 |  |  | 填报时间：2022年1月15日 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 申请推行林长制工作经费 | 项目负责人 及联系电话 | 刘永耀16609146685 |  |
| 主管部门 |  |  | 镇安县林业局 | 项目实施单位 实施单位 | 镇安县林业局 防火中心 |  |
| 资金情况（万元） |  |  | 资金总额 | 74.9647 |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款小计 | 50 |  |  |
|  |  |  | 1.上级财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  | 2.本级财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 24.9647 |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标：保护森林资源，提升森林资源管理水平，维护林区治安稳定。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：制作林长制制度牌 |  | ≥734套 |  |
|  |  |  | 指标2：制作办公室牌 |  | ≥182个 |  |
|  |  |  | 指标3：制作公示牌 |  | ≥82个 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成合格率 |  | ≥95% |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目当期完成率 |  | ≥95% |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：制度牌、办公室门牌单价 |  | ≤200元/个 |  |
|  |  |  | 指标2：公示牌单价 |  | ≤2805元/块 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：促进经济发展 |  | 成果显著 |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：提高林地生产力 |  | 成果显著 |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1：改善生态环境 |  | 生态平衡 |  |
|  |  | 可持续影响 | 指标1：提升林地保护水平 |  | 成果显著 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | ≥95/% |  |
| 主管部门审核意见（签章） |  |  | 同意 |  |  |  |
| 注：1.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。 2.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 3.根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 |  |  |  |  |  |  |

| 附件2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇安县财政资金（项目）支出绩效评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价单位（签章）：镇安县林业局 评价时间：2023年11月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 申请推行林长制工作经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 刘永耀16609146685 |  |
| 主管部门 | 镇安县林业局 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 镇安林业局 |  |
| 资金情况 （万元） | 预算数（A） |  |  | 实际执行数 |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分 |
|  | 资金总额： |  | 74.9647 | 74.9647 |  | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.上级财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.本级财政拨款 |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 24.9647 | 24.9647 |  |  |  |  |
| 总体目标 | 设定目标 |  |  | 完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 目标：保护森林资源，提升森林资源管理水平，维护林区治安稳定。 |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标指标值 标值 | 实际完成值 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 得分 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 制作林长制制度牌734套；制作办公室牌182个；制作公示牌82个。 | 13 | 完成 | 完成 |  | 13 |
|  |  | 质量指标 | 完成合格率 | 13 | 合格 | ≥95% |  | 13 |
|  |  | 时效指标 | 项目当期完成率 | 12 | 按时完成 | 按时完成 |  | 12 |
|  |  | 成本指标 | 制度牌、办公室门牌、公示牌单价不高于市场价 | 12 | ≤市场价 | ≤市场价 |  | 12 |
|  | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 8 | 成果显著 | 成果显著 |  | 7 |
|  |  | 社会效益指标 | 提高林地生产力 | 8 | 成果显著 | 成果显著 |  | 7 |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 8 | 成果显著 | 成果显著 |  | 7 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升林地保护水平 | 6 | 成果显著 | 成果显著 |  | 4.5 |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 项目区满意度 | 10 | ≥95/% | ≥95/% |  | 8.5 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94 |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期指标 效果较差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |