镇安县2025年大豆玉米带状复合种植

技术示范实施方案

为巩固拓展往年大豆玉米带状复合种植成果，切实优化大豆、玉米等作物布局，做好稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料，集中力量、集聚资源、集成政策全力以赴推动大豆玉米带状复合种植技术示范工作，进一步提高复合种植技术的覆盖面，努力实现大豆玉米相融发展、同向发展。结合我县实际，特制订本方案。

一、指导思想

坚持以习近平总书记关于粮食安全和提升粮油作物生产能力的重要指示精神为指导，紧盯全县粮油作物生产重点镇（街），区域分布等重要因素，建立一批标准化、规模化、精细化粮油生产示范点，加强技术集成，强化“五良协同”，做好“三个结合”，即：与玉米单产提升相结合、与耕地保护相结合、与“四块田”建设相结合。通过技术示范，着力提升粮食产量，提高耕地质量，培育技术能手，推动2025年大豆玉米带状复合种植任务落实落地。

二、基本原则

——合理选址。坚持“集中连片、规模生产、整体推进”的原则，选择地理位置优越、交通便利的田块，便于观摩学习。

——科学种植。推行统一良种供应、统一技术支持、统一肥水管理、统一病虫害防控、统一机械作业的“五统一”技术模式，确保示范效果。

——信息共享。技术示范工作要及时与相关部门、专家和农民进行信息共享，及时解决生产活动中反馈的问题，制定解决方案。

——宣传推广。技术示范点建设后，要加强宣传推广，吸引更多的农民和经营主体现场观摩、互动交流，加深对大豆玉米带状复合种植模式的理解和认识。

三、目标任务

依托2-3个规模种植主体，在全县建设大豆玉米带状复合种植技术示范区2660亩；大豆目标产量96公斤/亩，玉米目标产量300公斤/亩。

四、资金使用

统筹使用2023年和2024年大豆玉米带状复合种植结余资金，按照200元/亩的标准，支持春夏播大豆玉米带状复合种植播种、施肥、打药、收获等环节增加的成本费用。

五、工作程序

采取主体“自主申报、择优竞争”的方式做好组织实施。

（一）制定方案。立足当地实际，制定具体实施方案，明确项目支持对象（承担主体）要求、补助内容、补助标准、补助方式，任务量等内容，并通过政府网站公开。

（二）主体申报。各镇（街）组织辖区内符合条件的经营主体自愿申报，申报主体应具备良好的粮油生产基础，与申报面积相关的证明材料。申报材料还需明确种植面积、技术模式、目标产粮等基本信息。申报材料于2025年5月16日前上报县农业技术服务中心。

- （三）主体确定。县农业农村部门按照相关要求，组织人员对各经营主体进行初审，剔除不符合补贴条件的申报主体，对拟支持的经营主体进行公示公开。

- （四）县级验收。在技术示范区域播种完成后，各主体应向种植区域所在申请面积确认，并公示面积确认结果。作物收获期，由申报主体向县农业技术服务中心如实上报示范区创建情况、实际产量、自验结果，并提供能够反映耕、种、管、收等生产过程中相关的照片、影像等佐证资料。县级农业部门按照面积不低于20%的比例进行面积复核、产量测算；要严格确定测产范围，严格遴选测产专家，严格执行测产标准，严格规范测产过程，确保测产过程和测产结果公平、公正、公开，数据科学、其实、可靠。

（五）资金拨付。根据最终核定技术示范面积，及时拨付相应的补助资金。

六、保障措施

（一）强化项目管理。农业技术服务中心负责做好项组织实施、监督检查、技术指导、信息宣传、验收总结等工作，要加强对资金分配、使用、管理情况的监督检查，发现问题及时整改纠正。技术示范田块不得与2025年大豆玉米带状复合种植田块重叠，不得支持生产经营出现异常或其他不适合承担任务的主体。

- （二）强化指导服务。县农技中心牵头、农机中心配合，指导规模种植主体选择良种，配套技术，防灾减灾和病虫防控，促进关键技术落实到位。对申报主体进行全程监管，采取一主体一档案方式，在整地播种、肥水管理、病虫草害防控及机械收获等环节，以照片、影像等形式真实记录示范区域创建过程，以此作为补助依据。

（三）强化宣传引导。要充分利用广播电视等传统媒体和各类新媒体，通过现场观摩、经验交流、典型示范等方式，做好政策解读、宣传经验做法、打造示范典型，形成推技术、创高产、争先进的单产提升比学赶超良好氛围。任务完成后各主体10个工作日内将主要做法、取得成效、工作建议等情况，形成工作总结上报县农业技术服务中心。

附件：1.镇安县2025年大豆玉米带状复合种植技术示范主体申报表

2.真实性承诺书

附件1

镇安县2025年大豆玉米带状复合种植

技术示范主体申报表

| 主体 基本情况 | 主体名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  |  |
|  | 负责人 姓名 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 身份证号 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 申报情况 | 实施地点 |  |  |  |
|  | 规模 | 面积（亩） |  |  |
|  |  | 带型模式 |  |  |
|  | 产粮 | 当地平均亩产（公斤/亩） | 玉米： 大豆： |  |
|  |  | 目标产量（公斤/亩） | 玉米： 大豆： |  |
| 申报单位 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 所在镇街 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 县农业技术服务中心意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

申报表后附：①营业执照（法人证书）复印件；②法人身份证复印件；③开户行许可证；④种植规模面积佐证；⑤真实性承诺书。

附件2

真 实 性 承 诺 书

县农业技术服务中心：

- （主体名称）提交的《镇安县2025年大豆玉米带状复合种植技术示范》创建材料，所有资料均真实、合法、有效的。并作出如下承诺：

- 一、（主体名称）在运行过程中无拖欠农民工工资、无拖欠村集体经济及群众分红等经济问题，若有虚假，愿依法依规承担相应责任。

- 二、承诺本次创建内容未享受过其它财政资金补助；本次补助资金到位后，不再另行申报同类补助资金。

- 三、承诺后续报账发票的真实性并确保发票只在贵单位进行唯一性报销。若违反真实性和唯一性原则，本人将承担相应的法律风险和责任。

四、主动公开生产经营信息，接受政府监管部门、社会公众及媒体监督。

- 特此承诺

- 承诺单位（盖章）：

- 法定代表人（签字）：

年  月  日