达仁镇国家农业产业强镇700万元中央财政奖补资金使用表

| 序  号 | 建设项目  名称 | 承担建设  主体 | 建设地点 | 主要建设内容 | 中央财政奖补资金  支持建设内容 | 总投资（万元） | | | | 预计时间安排 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 中央财政奖补资金 | 地方财政资金 | 自筹资金 | 建设完成时间 | 资金拨  付时间 |
| 1 | 茶园提质增效项目 | 镇安县农光村、  象园村、  春光村、  双河村、  狮子口社区股份经济合作社及镇安县盛安茗鼎茶叶有限公司 | 农光村  象园村  春光村  双河村  狮子口社区 | ①新建标准化茶叶生产基地600亩；②低产茶园改造14000亩，修建蓄水池，购买抽水泵、水泵管、节水喷灌带等；③修建茶园生产道路3000米，包括路基加固、拓宽，损毁修复，维修、硬化路面；④建设茶园运输轨道2000米，配套单轨输出车2辆。 | ①投入中央财政奖补资金90万元用于新建标准化茶园（其中：春光村100亩、农光村200亩、象园村300亩），修建采摘道路1000米、茶园护坡300米、建设20亩种苗繁育基地及对600亩茶园通过新栽、嫁接或移栽等方式进行品种改良；②投入中央财政奖补资金80万元用于低产茶园改造，为象园村700亩、狮子口社区400亩、双河村100亩、镇安县盛安茗鼎茶叶有限公司400亩，共1600亩的茶园安装灌溉设施，其中修建蓄水池6个，配备管网3000米、水泵设备4套、灌溉网带3000米等设备（水泵等设备在农机补贴目录中，不重复享受农机补贴资金）；③投入中央财政奖补资金100万元用于象园村修建茶园生产道路1500米、狮子口社区修建茶园生产道路500米、春光村修建茶园生产道路500米、镇安县盛安茗鼎茶叶有限公司修建茶园生产道路500米，机械施工补助360元/米；④投入中央财政奖补资金60万元用于农光村、象园村建设茶园轨道和购置单轨车，其中茶园轨道共2000米，300元/米（含2辆单轨车）。 | 2040 | 330 | 560 | 1150 | 2026年5月 | 2026年6月 |
| 2 | 智慧茶园建设  （200亩） | 镇安县达仁镇狮子口社区股份经济合作社 | 狮子口社区  双河村 | 智慧茶园建设200亩（其中狮子口社区100亩，双河村100亩），包括茶园智慧设备等。 | 投入中央财政奖补资金50万元用于购买茶园智能化设备，配套灭虫灯20个，水肥一体（包括智能水肥一体化系统云台、数据采集端、水肥机、田间管道、过滤系统等设备，周边储水、水泵等设备，其中灌溉机械在农机补贴目录中，不重复享受农机补贴资金）、茶树生长、虫害防治等监测系统1套。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2026年5月 | 2026年6月 |
| 3 | 改造提升茶叶加工厂 | 镇安县达仁镇象园村股份经济合作社 | 象园村 | 茶叶清洁生产加工厂生产线、车间提升。 | 投入中央财政奖补资金100万元用于对镇安县韵农茶叶种植专业合作社等10个茶叶加工厂清洁化生产线、车间进行提升(部分茶叶加工设备在农机补贴目录中，不重复享受农机补贴资金）。 | 300 | 100 | 0 | 200 | 2026年5月 | 2026年6月 |
| 4 | 新建标准化茶厂及茶产品展销中心项目 | 镇安县绿晟茶叶有限责任公司 | 农光村 | 新建茶叶加工生产线及茶厂配套设施建设和650平方米展销中心。 | ①投入中央财政奖补资金50万元用于新建茶叶加工生产线及茶厂配套设施建设，配备鲜叶输送提升机1台、微波光波杀青机1台、杀青叶出料冷却机1台、电热风理条机3台、揉捻设备1套及包装设备1套等设备（鲜叶输送提升机、微波光波杀青机、杀青叶出料冷却机、电热风理条机、揉捻设备等在农机补贴目录中，不重复享受农机补贴资金）；  ②投入中央财政奖补资金65万元用于展销中心软装、配套设施建设（室外雨污水管网、围墙、室外消防） | 280 | 115 | 0 | 165 | 2026年5月 | 2026年6月 |
| 5 | 象园茶品牌宣传推介项目 | 达仁镇人民政府 | 全国各地 | ①线上线下品牌宣传，举办茶叶开采节开展线下宣传，利用互联网、直播、 大众媒体等带货，开展线上宣传，同时参加茶博会等活动，宣传推荐象园茶；②设置茶园导视牌20个。 | ①投入中央财政奖补资金50万元通过政府招标方式资金用于举办茶叶开采季、镇安“象园茶”品牌策划宣传等活动；  ②投入中央财政奖补资金15万元用于茶园标识设计及安装。 | 125 | 65 | 0 | 60 | 2026年5月 | 2026年6月 |
| 6 | 茶叶生产技术提升项目 | 达仁镇农业农村综合服务站 | 全镇7个村及狮子口社区 | 在7个村及狮子口社区组建技术服务队各1支，开展茶叶生产服务，组织茶叶生产技术培训8期。 | 中央财政资金40万元用于服务队购买茶园修剪机、除草机等设备（两项设备在农机补贴目录中，不重复享受农机补贴资金），每村各8套，设备用于镇内开展茶园管理、技术指导等服务活动及茶农技术提升培训活动。 | 57 | 40 | 0 | 17 | 2026年5月 | 2026年6月 |
|  | **合计** |  |  |  |  | **2852** | **700** | **560** | **1592** |  |  |